## Q3
任务 | 目标 | 意义 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 跨组资源
iVMS-8000-FMS(v2.1) | 方案1-1：采集端-USB，中心存储-IPSAN/本地硬盘； 方案2-1：采集端-IPC+NVR，中心存储-CVR； 方案2-2：采集端-IPC+NVR，中心存储-微视云； 方案2-3：采集端-IPC+NVR，中心存储-标准云； | 方案整合 | 曹富春 | 2016-04-14 | 2016-07-20 | 集成测试人员；系统测试人员；
iVMS-8000-FMS(v2.1.1) | 方案2-4：采集端-IPC+NVR，中心存储-无中心； | 方案完善：也可方便演示 | 梁俊高 | 2016-07-25 | 2016-08-05 | 1前端，1后端，1C++；集成测试人员；
iVMS-8000-FMS(v2.1.2) | 方案1-2：采集端-USB，中心存储-标准云； | 方案完善：USB的标准方案 | 梁俊高 | 2016-08-08 | 2016-08-26 | 1前端，1后端，1C++；集成测试人员；
iVMS-8000-FMS(v2.1.3) | 采集端交互优化 | 用户体验优化 | 梁俊高 | 2016-08-29 | 2016-09-09 | 1前端，1后端；集成测试人员；
iVMS-8000-FMS(v2.1.4) | 方案2-5：采集端-IPC+NVR，中心存储-IPSAN/本地硬盘； | 方案完善：也可方便演示 | 梁俊高 | 2016-09-12 | 2016-09-30 | 1前端，1后端，1C++；集成测试人员；
学习记录 | 每月开展1期学习任务，每期选某些人参与 | 人员能力提升 | 梁俊高 | 2016-07-01 | 2016-09-30
技能培训 | 沟通技能、问题处理、项目流程等 | 团队效率提升 | 梁俊高 | 2016-07-01 | 2016-09-30
离线客户端 | 支持USB、IPC的离线视频查看和录像上传 | 独立的离线模式与中心分离 | 梁俊高 | 2016-07-25 | 2016-09-30 | 1C++；集成测试人员；
性能问题 | F5负载均衡、大数据量、并发性能测试、数据库集群 | 性能瓶颈突破 | 梁俊高 | 2016-07-01 | 2016-09-30
理财控件 | 控件性能、大小等优化 | 核心模块优化 | 曹富春 | 2016-07-25 | 2016-08-12 | 1C++；集成测试人员；
对接接口 | 对外统一接口规范 | 对外规范统一 | 陈留杰 | 2016-08-15 | 2016-08-26 | 1前端，1后端；集成测试人员；
电话录音接入理财平台 | 电话录音接入 | 理财平台优化 |  | 2016-07-01 | 2016-07-25 | 1C++,1JAVA
【项目】浙金信托 | 柜台交易、远程交易、移动理财 | 信托公司理财项目;软件32万； | 曹富春 | 2016-07-01 | 2016-08-15 | 3手机，1前端，1后端，2C++；集成测试人员；

## Q4
任务 | 目标 | 意义 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 跨组资源
KMS测试Demo
CVR测试Demo
云存储测试Demo
ftp测试Demo
下载工具
HPP通讯沟通
UMeditor富文本编辑器，http://ueditor.baidu.com/website/umeditor.html
WebUploader文件上传插件，http://fex.baidu.com/webuploader/