## Sheet1
序号 | 提出时间 | 问题描述 | 解决措施 | 重要程度 | 紧迫程度 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 问题类型 | 状态 | 分公司 负责人 | 总部 负责人 | 备注 | 问题属性
1 | 2015-09-02 | 安装服务，安装服务后出现无法连接数据库 无法填写数据库连接，连接测试键显示灰色， | 跟总部陈（晓焱3）远程调试，直接修改数据库链接， 据陈工分析，应该是客户服务器系统server2012和IE11出现不兼容问题导致。 更换浏览器后使用正常。 | 中 | 中 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 使用 | 关闭 | 李德中 | 陈晓焱 |  | 操作问题
2 | 2015-09-06 | 摄像枪和NVR升级后测试出现问题，第一种情况：当按键后IPC录像只有十秒钟的时间就停止了，当第二次按键又重新开始录像。 第二种情况：当按键后十秒内再次按键又重新开始录像10秒。已反馈给总部孔（仙松）工安排研发测试。 | 升级前端IPC后，按照曹（东志）工修改版本后，需按键长按3~5秒左右录像开始和停止，在NVR上不需要配置录像计划。 | 高 | 高 | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 使用 | 关闭 | 李德中 | 曹东志 |  | 设备问题
3 | 2015-09-11 | 由于没有中心存储，录像文件满了之后会自动覆盖原有的录像文件，无法满足用户按年限要求保存 | 研发开发，采用NVR录像文件加锁的方式解决。 | 高 | 高 | 2015-09-11 | 2015-09-12 |  | 关闭 | 李德中，黄敬 | 陈晓焱 |  | 新增需求
5 | 2015-10-08 | 终端操作员偶尔会出现配置过的权限，过一段时间后变成未配置，导致终端操作员登陆提示未关联DVR通道。 | 现在问题无法重现。 | 高 | 高 | 2015-10-10 | 2015-10-13 | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 | 章斌迪 |  | 环境问题
6 | 2015-10-08 | 给网点业务人员配置权限每次都会报错，提示系统异常，请联系管理员 | 组织树要进行优化。 | 高 | 高 | 2015-10-10 | 2015-11-13 | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 | 章斌迪 |  | 软件问题
7 | 2015-10-08 | 终端操作员首次登陆后要修改密码，部分修改完密码后再次登录提示密码错误。 | 清除脏数据。已处理 | 高 | 高 | 2015-10-10 | 2015-11-13 | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 | 章斌迪 |  | 操作问题
8 | 2015-10-08 | 录音杂音大，回放没声音 | 需现场处理。 | 中 | 中 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 | 章斌迪 |  | 环境问题
9 | 2015-10-08 | 配置终端操作员权限，区域表弹出来很慢，大概要30秒。 | 组织树要进行优化。 | 高 | 高 | 2015-10-10 | 2015-10-29 | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 | 章斌迪 |  | 软件问题
10 | 2015-10-08 | 海康协助提供用户与NVR关联脚本，数据中心通过运行脚本完成尚未关联用户与NVR的关联 | 未配置权限的脚本已提供。需要提供用户与设备关系表。 | 高 | 高 | 2015-10-10 | 2015-10-13 | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 | 章斌迪 |  | 新增需求
12 | 2015-10-08 | 分行业务员无法管理本分行用户 | 需要做定制。 | 高 | 高 | 2015-10-10 | 2015-11-13 | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 | 章斌迪 |  | 新增需求
13 | 2015-10-08 | 系统中无法查询哪些用户没有配置相对应的权限 | 已有sql语句查询。 | 高 | 高 | 2015-10-10 | 2015-10-11 | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 | 章斌迪 |  | 新增需求
14 | 2015-10-08 | 系统无法通过数据库SQL语句批量完成对该部分漏配置用户的权限配置 | 同6.要客户核对上报的支行信息是否对的，备注网点理财经理/网点业务员。不要其他名称。 | 高 | 高 | 2015-10-10 | 2015-11-23 | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 | 章斌迪 |  | 新增需求
15 | 2015-10-08 | 系统无法通过SQL语句从数据库users，userregion，userrole等表统计省内分行未配置权限的用户 | 已提供有sql语句查询。 | 高 | 高 | 2015-10-10 | 2015-10-12 | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 | 章斌迪 |  | 新增需求
16 | 2015-10-08 | 目前平台中只有用户导入、产品导入，没有区域导入、设备导入，而且用户导入的只是纯粹的用户信息，不会关联到相对应的用户权限、区域及设备，如终端操作员、网点业务人员、分行业务人员、总行业务人员等； | 已完成定制。 | 高 | 高 | 2015-10-10 | 2015-10-23 | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 | 章斌迪 |  | 新增需求
17 | 2015-10-08 | 网点业务人员还要重新新建角色，如功能权限、区域权限等，这几天就分别新建了300多个区域权限，很不方便； | 网点业务员是否可以固定权限，需求书上要求是合规调阅和投诉调阅需要跟客户确认。(今天跟总行李淑霞沟通，她说可以确定网点业务人员的固定权限。给网点业务人员所有的操作使用权限，关于配置这块的权限一律不给)需定制。目前网点业务员已功能固化，区域定制成可勾选。已实现 | 高 | 高 | 2015-10-10 | 2015-12-08 | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 | 章斌迪 |  | 操作问题
18 | 2015-10-08 | 理财平台不同于其它监控平台，用户的数量及同时在线的用户数量也不是一般的监控平台所能比拟的。就目前来讲，用户初始数据约6000条，其中终端用户5500多条，如果每个用户都再手动关联一次设备或者区域，工作量比较巨大，而且还会有漏配置现象。最大的问题是：为每个用户配置设备或区域时，打开的WEB界面速度奇慢无比，每打开一个权限配置界面，时间需要30秒，甚至会报错！ | 组织树要进行优化。 | 高 | 高 | 2015-10-10 | 2015-10-29 | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 | 章斌迪 |  | 软件问题
19 | 2015-10-08 | 产品数据导入以后，进入产品配置界面，速度奇慢无比； | 区域设备树要进行优化。 | 高 | 高 | 2015-10-10 | 2015-10-29 | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 | 章斌迪 |  | 软件问题
20 | 2015-10-08 | 平台中数据量大了以后，在WEB的展示页面速度越来越慢。 | 组织树要进行优化。 | 高 | 高 | 2015-10-10 | 2015-10-29 | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 | 章斌迪 |  | 软件问题
21 | 2015-10-14 | 1.录像加密问题，AES加密。 | 待研发开发 | 高 | 高 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 | 章斌迪 |  | 新增需求
22 | 2015-10-14 | 2.报警管理模块。报警模块不启用。 | 待研发开发 | 高 | 高 | 2015-10-20 | 2015-10-29 | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 | 章斌迪 |  | 软件问题
23 | 2015-10-14 | 3.播放器问题。部分录像可以播放，部分无法播放。 | 待研发开发 | 高 | 高 | 2015-10-20 | 2015-10-22 | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 | 章斌迪 |  | 软件问题
24 | 2015-10-14 | 采集客户端只能选择系统中已有的产品。不能修改。 | 待研发开发 | 高 | 高 | 2015-10-20 | 2015-10-29 | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 | 章斌迪 |  | 新增需求
25 | 2015-10-14 | 网点录制视频时取流失败录像是否还在继续。录像是否正常。 | 需要总部确认。总部陈吉明说只要开始录制不管有没有图像都会录像，待验证。 | 高 | 高 | 2015-10-17 | 2015-10-18 | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 | 章斌迪 |  | 软件问题
26 | 2015-10-15 | 产品导入数据不完整。 | 数据导入产品编码有重复，导致产品自动覆盖。 | 高 | 高 | 2015-10-16 | 2015-10-17 | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 | 章斌迪 |  | 操作问题
27 | 2015-10-28 | 部分录像机配置了录像计划，录制了无效录像，浪费空间。 | 远程修改取消录像计划。 | 中 | 中 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 |  |  | 操作问题
28 | 2015-10-29 | 网点带宽有限制，当录制高清视频的时候会占用带宽资源，影响业务使用。 | 远程修改参数为720P,码率1024Kbps.定码率 | 低 | 低 | 2015-10-30 | 2015-10-28 | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 |  |  | 环境问题
29 | 2015-10-30 | 部分账号重置密码后登录还是提示密码错误。 | 已进行系统优化，测试正常，待问题重现。 | 中 | 中 | 2015-11-04 | 2015-11-13 | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 | 章斌迪 |  | 软件问题
30 | 2015-10-31 | 河源中山大道支行网点理财经理采集的时候出现视频间断性的连接，这时候录制视频文件双击回放提示没有符合的视频文件。 | 经过网点测试，更换电脑后正常。属于电脑问题。 | 中 | 中 | 2015-11-08 | 2015-12-23 | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 | 陈吉明 |  | 环境问题
31 | 2015-11-06 | 阳江分行管理员在合规检查里面可以找到业务单，但是回放失败，我在总行用他的账号合规回放正常。这种情况是否 跟远程获取录像文件超时有关。 | 分行需要开放对NVR的访问权限、端口 | 中 | 中 | 2015-11-08 | 2015-11-08 | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 | 陈吉明 |  | 环境问题
32 | 2015-11-11 | 广州分行、肇庆分行出现网点录制视频提示没有找到符合条件的录像文件 | 录像机时间不对，导致无法找到录像文件 | 中 | 中 | 2015-11-11 |  | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 | 陈吉明 |  | 环境问题
33 | 2015-11-12 | 广州分行网点录制视频提示没有存储设备。检查NVR阵列已下线。 | 重启后发现有1块硬盘已故障，需要跟换硬盘 | 低 | 低 | 2015-11-12 |  | 质量 | 关闭 | 周波、李德中 | 陈吉明 |  | 设备问题
34 | 2015-11-13 | 系统优化后，服务管理中心校时服务提示设备不在线和登陆设备失败，错误码为7，二者之间有什么区别。 | 不在线和登陆设备是2个不同大操作。没影响。 | 低 | 低 | 2015-11-13 |  | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 | 陈吉明 |  | 操作问题
35 | 2015-11-16 | 广州天河东支行录制视频提示异常，不能关联业务单。 | 1.确认浏览器不要选择兼容模式 2.在取流的时候码流断了、刷新页面、页面崩溃都会导致这个问题发生 目前的解决方案：如果确认录像正常，只能通过修改数据库vpcdbv2中的对应录像的nRecordStatus字段将该字段的值从8改为1 | 高 | 高 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 | 陈吉明 |  | 环境问题
36 | 2015-11-20 | 用户初始化导入后没有办法在分行进行管理，需要统一在总行进行权限配置。 | 1。已提供相应的SQL语句进行处理。 | 高 | 高 | 2015-11-20 | 2015-11-24 | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 | 陈吉明 |  | 操作问题
37 | 2015-11-24 | 系统校时服务经常不在线，而且报警模块统计数据不全。 | 已发校时服务日志给研发章斌迪分析。总部陈晓焱反馈日志正常，需要现场排查问题。分析是否由于系统CPU问题引起，正在排查中/排查结果：是录像没有上传服务导致校时服务崩溃。已修复。 | 中 | 中 | 2015-11-25 | 2015-12-22 | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 | 章斌迪 |  | 软件问题
38 | 2015-12-25 | 系统中关于硬盘异常的情况统计有问题，当NVR阵列异常剔除一个盘的时候，NVR不会提示阵列异常报警，被剔除的盘变为普通盘，这个时候硬盘异常功能也不会提示报警，最终导致，硬盘坏1块无法知晓，等坏2块阵列下线了系统才会报警，这个会导致NVR阵列数据丢失，后果很严重。 | 测试结果阵列降级NVR会报警，但是重启后就不会报警了。待总部分析。 | 高 | 高 | 2015-12-25 |  | 质量 | 解决中 | 周波、李德中 | 汪涛 |  | 设备问题
39 | 2016-01-05 | 合规检查远程回放无法正常快进后退，单帧回放后不能正常回放。 | 基线bug，快进功能还未修改 | 中 | 中 | 2016-01-06 |  | 使用 | 解决中 | 周波、李德中 | 毛如东 |  | 软件问题
40 | 2016-01-05 | 有分行账号不能下载录像，没有下载键 | 分行没有下载权限 | 低 | 低 | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 使用 | 关闭 | 周波、李德中 | 毛如东 |  | 操作问题
41 | 2016-01-05 | 采集界面提示系统异常，请联系管理员，错误码500 | web连接机制有问题，待定制版本优化 | 中 | 中 | 2016-01-07 |  | 使用 | 解决中 | 周波、李德中 | 章斌迪 |  | 软件问题
Note on D1: 作者: 按照项目跟进表里面的问题处理进度方式填写。
Note on J1: 帮助信息: 解决中：正在解决，尚未超出计划完成时间； 关闭：已解决 延误：正在解决，但已经超出计划完成时间； 重复：以前出现过同样的问题，已经或正在解决。
Note on K1: 帮助信息: 表示具体负责解决该问题的人。 问题在分公司层面解决时，此处填写具体负责解决该问题的分公司技术支持人员。 当问题需要上升到总公司层面解决时，在派工单被签收并指派具体负责的总部技术支持或研发人员后，此处方可填写总部研发或技术支持的名字。 原则上，不论该项填写谁的名字，项目技术支持责任人均为解决问题的第一责任人。