## Sheet1
序号 | 问题描述 | 严重程度 | 涉及项目 | 备注 | 问题类型
1 | 控件安装后占用磁盘控件太大 | 中 | 江苏省建行 | 一般电脑配置较多，控件安装后占用空间达300多M，不合理 | 控件
2 | 采集器控件和中心控件需合在一起 | 中 | 重庆民生银行 | 之前控件出问题，重新安装控件更新麻烦 | 控件
3 | XP系统上控件会崩，影响使用 | 高 | 南昌中信 | XP操作系统，1.53GHZ主频，700M内存 | 控件
4 | 登陆采集平台提示数据库连接异常或采集过程中提示平台异常 | 高 | 广发银行 | 性能问题 | 性能
5 | serviceManager 日志文件过多过大，容易将磁盘空间占满，日志应支持自动清除 | 高 | 南昌中信、江苏省建行 | 日志还包括c盘下的logs | 稳定性
6 | XP系统上USB摄像机图像预览卡顿 | 高 | 江苏省建行 | 控件转码编码占用内存太大，电脑配置低（银行普遍现象） | 控件
7 | 采集器回放录像进度条显示的不是采集到的这段录像而是显示硬盘录像机上所有的录像（包括补录） | 中 | 重庆民生银行 | 基线也有该问题 | 控件
8 | 升级定制成果物，录单时不显示新增字段，导致业务单信息保存失败，影响办理业务 | 高 | 广发银行 | F12清除缓存才恢复，该工作不能让客户来做，软件要适配 | web
9 | 采集平台时输入用户名和密码点击登录出现500错误 | 中 | 南昌中航信托 | 原先的代码中将多个通道与单个通道的逻辑分开处理，由于新加了个别参数，但只在多个通道时进行了更新，而单个通道的代码中缺少了这部分逻辑导致了该问题的产生 | web
10 | 理财系统IE登陆后不能预览到图像 | 高 | 西安兴业 | 海康播放库需要优化，H264解码库有缺陷，采集预览控件有缺陷 | 控件
11 | USB模式控件取流只支持第一个摄像头 | 高 | 天津交行、西安兴业 | 后续版本已解决 | 控件
12 | 同一网点，有一个用户登录采集平台，其他人（其他账号）登录都会提示“终端已有登录用户，不可重复登录” | 中 | 广发银行、南昌中信 | IP限制导致，软件最好做出配置文件可配置来启停该功能 | web
13 | 上传服务无法上传录像（用户是删除过重新添加的） | 中 | 包商银行 | 上传服务上传已关联录像会校验用户信息，校验失败会导致上传服务一直停滞在执行当前任务寻找用户信息而不是直接把录像置为上传失败 | 上传服务
14 | 服务器IP地址变更后，平台各服务修改IP后显示上传服务不在线 | 中 | 包商银行、苏州交行 | 修改完配置文件ip的话需要停止所有服务（不需重启），退出狗，再打开狗，狗才会读取最新IP地址。 | 兼容性
15 | 本地上传MP4文件在采集平台显示上传成功，但是回放录像时显示查找录像失败 | 高 | 南昌中航信托 | 上传服务未考虑登录CVR失败的情况 | 上传服务
16 | 本地上传MP4文件一直为待上传 | 中 | 南昌中航信托 | IE浏览器有安全设置，默认禁止直接获取本地绝对路径 | 兼容性
17 | 前端NVR存储的手动录像未上传平台 | 中 | 南昌中航信托 | 上传服务逻辑问题：上传服务在执行某一通道任务失败后，不再执行其他通道的上传任务。导致其他通道任务不会被执行 | 上传服务
18 | 采集端录像时如果刷新界面会导致录像异常 | 低 | 广发银行 | 共性问题，最好软件能做兼容 | 兼容性
19 | 平台中提示授权错误，数据库连接异常等提示 | 高 | 江苏省建行 | 上传服务连接数据库导致 | 性能
20 | 控件安装注册失败，且不能卸载 | 高 | 南京高淳 | 云储存 | 控件
21 | IE6上界面显示不完整，影响使用 | 中 | 除定制项目外 | 银行很多都使用老的PC，建议基线支持IE6 | 兼容性
22 | 批量导入的设备不能没有获取存储池控件的按钮 | 中 | 南京大丰理财 | 建议关联CVR时自动获取存储池信息 | web