## 任务分派
平台 | 标签 | 1级 | 2级 | 时间 | 责任人 | 计划完成日期 | 是否完成
中心 | 平台级联 |  | 多级平台之间机构，设备，理财业务信息同步，可以查看下级平台录像 | 24小时 |  |  |  | 数据同步
| 平台负载均衡 |  | web搭建一个负载均衡服务器 | 8小时 | 章斌迪
| 服务器硬件信息 |  | 中心添加服务器网口流量，硬盘，硬件信息展示页面，以饼图展示 | 2小时 | 金陈武
| 区域管理 | 区域管理下区域添加【区域号】（唯一标示） |  | 1 | 徐秀进 | 2015.11.25 | 完成
| 服务管理 | 中心添加服务管理界面展示服务在线状态信息。 |  | 8 | 韩俊 | 2015.11.25 | 完成
| 参数配置 | 中心参数配置产品配置配置添加【产品发行机构】、【风险等级】。 |  | 2.5 | 徐秀进 | 2015.11.25 | 完成
|  | 产品类型导入导出模板以及处理添加【产品发型机构】、【风险等级】。 |  | 1.5 | 徐秀进 | 2015.11.25 | 完成
|  | 中心参数配置 产品配置 添加话术模板 |  | 1 | 韩俊
|  |  | 参数配置添加录像回放传输速度配置。 | 2小时 | 沈世浪
|  | 参数配置 给出设备硬盘容量阈值配置。 按剩余容量 和 剩余容量百分比两个维度配置报警阈值。 |  | 1 | 徐秀进
|  | 添加上传时间段配置 |  | 1 | 徐秀进
| 合规检查 | 1.合规检查添加显示所有录像功能（包括未上传的录像）。 2.合规检查添加【产品发型机构】、【风险等级】、【银行卡号】、【产品类型】、【客户电话】、【购买金额】、【备注】、【是否上传】、【是否兑付】、【是否存在纠纷（有被投诉就显示有纠纷）】显示 |  | 3 | 徐秀进
|  | 合规检查添加搜索条件【产品类型】、【是否上传】、【是否兑付】、【银行卡号】 |  | 0.5 | 徐秀进
|  | 合规检查录像添加了显示字段 导出是否有问题，添加对应字段。 |  | 0.5 | 徐秀进
|  |  | 合规检查做导入已兑付的业务单号，把对应单号的记录记录为需要删除。 | 3小时 | 沈世浪
|  |  | 合规检查能够对已有业务信息做编辑。 | 4小时 | 沈世浪 |  |  | 业务单号不能改
| 投诉调阅 | 1.投诉调阅添加显示所有录像功能（包括未上传的录像）。 2.投诉调阅添加【产品发型机构】、【风险等级】、【银行卡号】、【客户电话】、【购买金额】、【备注】、【银行卡号】、【产品类型】、【是否上传】、【是否兑付】、【是否存在纠纷（有被投诉就显示有纠纷）】显示 |  | 2.5 | 徐秀进
|  | 投诉调阅添加搜索条件【产品类型】、【是否上传】、【是否兑付】、【银行卡号】 一级 |  | 0.5 | 徐秀进
|  | 投诉调阅录像添加了显示字段 导出是否有问题，添加对应字段。 一级 |  | 0.5 | 徐秀进
| 资源管理 | 资源管理下视频通道支持绑定mac地址。手动输入mac地址 |  | 2 | 韩俊
|  | 设备配置时添加【厂商】、【在线状态】、【设备编码】。 |  | 1 | 韩俊
|  | 设备检索添加【厂商】、【在线状态】、【设备编码】天剑。 |  | 1 | 韩俊
|  | 资源管理添加根据理财PC的mac地址搜索绑定记录功能 |  | 4 | 韩俊
|  |  | 资源管理添加设备导出功能 | 2小时 | 沈世浪
|  | web添加中心存储配置。Nvr/dvr配置界面添加绑定cvr操作。 |  | 12 | 章斌迪 | 2015.11.25 | 完成
|  | 添加设备硬盘容量展示页面。 |  | 1 | 韩俊
|  |  | 添加设备在线情况展示页面，以饼图展示 | 4小时 | 金陈武
| 权限管理 |  | 权限管理添加回放权限限制。 | 2小时 | 金陈武 |  | 完成
|  | 权限管理支持自定义角色，还原到基线版本。 |  | 8 | 章斌迪
|  |  | 权限管理支持复制角色。 | 2小时 | 金陈武
|  | 权限管理配置人员时添加【证件号码】【电子邮件】 |  | 1 | 徐秀进
|  | 权限管理 一个人员拥有多个角色。 |  | 12 | 章斌迪
|  |  | 权限管理 重置密码。 | 1小时 | 沈世浪
|  | 增加用户在线状态信息。 |  | 4 | 韩俊
|  | 人员搜索条件添加【员工号】、【所属部门】、【在线状态】 |  | 4 | 韩俊
|  |  | 中心添加用户在离线展示页面，以饼图展示。 | 4小时 | 金陈武
| 业务统计 | 添加【产品发型机构】、【风险等级】、【银行卡号】、【客户电话】、【购买金额】、【备注】显示 |  | 1 | 徐秀进
采集器 | 采集端业务关联操作 | 采集端业务关联时添加【产品发型机构】、【风险等级】、显示和【银行卡号】、【客户电话】、【购买金额】、【备注】录入 |  | 1.5 | 徐秀进
|  | 1.接收身份证读卡控件传来的客户信息，保存。 业务关联时直接读取 2.每次收到身份证信息都更新保存的信息。 |  | 4 | 韩俊
| 采集端登录，osd信息相关 | 1.采集端登录先填业务单。 2.采集端传信息给采集端预览控件。 |  | 2 | 章斌迪
|  | 采集端登录根据本机mac选择绑定的通道。 |  | 2 | 韩俊
|  | 交易信息可以配置是否叠加录像。按配置决定是否传给控件。（如果不叠加就传空白信息） |  | 2 | 徐秀进
| 采集端查看关联 | 采集端查看关联添加【产品类型】、【银行卡号】信息 |  | 1 | 徐秀进
|  |  | 采集端查看关联业务信息时提供编辑功能。 | 2小时 | 金陈武
| 采集端话术模板 | 采集web可选择产品，自动弹出话术模板。 |  | 2 | 章斌迪
| 采集端业务关联界面 | 1.恢复业务关联界面。 2.添加搜索条件【业务类型】、【产品类型】、【产品名称】、【业务单号】、【客户姓名】、【客户证件号】、【银行卡号】 |  | 2 | 韩俊
| 采集端录像手动上传 | 添加手动上传按钮，可批量执行。把录像状态改为手动上传状态。 |  | 0.5 | 韩俊
| 采集端录像保存上传 | 录像保存按钮按下效果改成【修改录像状态为待上传】，原来是web做了个上传功能吧信息自动同步到中心。 |  | 0.5 | 章斌迪 | 2015.11.25 | 完成
| 采集端下载和抓图路径 |  | .采集web可设置抓图和录像下载路径，加载控件时提供给控件，如果有修改也实时通知控件。 | 1小时 | 沈世浪
| 采集端业务打印 | web提供业务信息按模板打印，带有控件抓的录像开始结束的两张图 |  | 3小时 | 金陈武
服务 | 录像守卫服务 |  | 录像守卫服务解锁录像。 参照广发版本已有锁定解锁功能。 | 1 | 陈晓焱
|  | 录像守卫服务服务删除录像不删除记录，重置成已兑付。 |  | 1 | 曹富春
|  | 录像守卫服务负责写cvr硬盘容量信息。 |  | 1 | 曹富春
|  | 录像守卫服务检测cvr硬盘，如果存储容量小于web配置的阈值则给出报警。 |  | 0.5 | 曹富春
| 上传服务 |  | 上传服务锁定已关联录像。 参照广发版本已有锁定解锁功能。 | 1 | 陈晓焱
|  | 上传服务对于手动上传状态录像不做上传时间段验证 |  | 1 | 曹富春
| 校时服务 | 校时服务负责写服务是否在线状态信息。 |  | 1 | 曹富春
|  | 校时服务负责写设备在线状态 |  | 0 | 曹富春
|  |  | 校时服务负责写网口流量，硬盘，硬件信息。 | 6 | 曹富春
|  | 校时服务负责写dvr/nvr硬盘信息。 |  | 1 | 曹富春
|  | 校时服务检测dvr nvr 硬盘，如果存储容量小于web配置的阈值则给出报警。 |  | 1 | 曹富春
控件 | 中心回放控件 |  | 控件回放时计算流量。达到web配置的传输传输速度的上限就先停一下 | 1 | 曹富春
| 采集器回放控件 | 采集端回放控件提供抓图功能 |  | 4 | 曹富春
|  | 采集端回放控件提供下载功能 |  | 2 | 曹富春
|  |  | 采集端回放控件按照web提供的路径保存图片和录像。 | 1 | 曹富春
| 采集器预览控件 | 采集端预览控件叠加osd。可拖动位置 |  | 2 | 曹富春
|  | 采集端回放控件提供下载功能 |  | 4 | 曹富春
|  |  | 采集端回放控件按照web提供的路径保存图片和录像。 | 1 | 曹富春
|  | 控件开始录像结束抓两张图，把信息传给采集web用作打印业务单 |  | 1 | 曹富春
| 身份证读卡器控件。 | 读取身份证信息并传给采集web |  | 8 | 曹富春
其他 | 支持ie6 |  |  |  | 裴传祯 | 2015-12-02
章 | 36.5
徐 | 21
韩 | 34.5
曹 | 27.5

## 用户需求
序号 | 类别 | 功能 | 描述 | 备注 | 涉及模块 | WEB | CS | 详情 | 期限 | 人员
1 | 客户端 | 录音录像 | ★支持选择业务类型和产品名称，并根据产品名称自动生成产品期限、产品发行机构、风险等级 | 中心产品配置，excel导入导出 采集客户端业务单信息更改 | 采集端 | 2 |  | 1.中心参数配置产品配置配置添加【产品发型机构】、【风险等级】 2.产品类型导入导出模板以及处理添加【产品发型机构】、【风险等级】 3.采集端业务关联时添加【产品发型机构】、【风险等级】显示 4.合规检查，投诉调阅，业务统计添加【产品发型机构】、【风险等级】显示 | 一
|  |  | 支持录入银行卡号、客户证件号、客户姓名、客户电话、购买金额、备注 | 采集业务单信息增加，中心列表信息显示增加 | 采集端 | 2 |  | 1、采集端业务关联时添加【银行卡号】、【客户电话】、【购买金额】、【备注】 2、合规检查，投诉调阅，业务统计添加【银行卡号】、【客户电话】、【购买金额】、【备注】 | 一
2 |  |  | 支持开始录像、完成录像、取消录像 | 取消录像就是删除录像 |  |  |  |  | 一
3 |  |  | ★支持产品、客户信息叠加到视频 | 先录入业务信息，再录像控件做叠加 | 采集端 | 2 |  | 1.采集端登录先填业务单。 2.采集端传信息给采集端预览控件。 3.采集端预览控件叠加osd。 | 一
4 |  |  | ★支持提示正在录像
5 |  |  | 支持锁定业务办理录像，锁定录像不可覆盖 | 控件做锁定和解锁 | 采集端控件 | 2 | 2 | 1.上传服务锁定录像。 2.录像守卫服务解锁录像。 参照广发版本已有锁定解锁功能。 | 二
6 |  | 录像列表 | 支持列表显示业务单号、客户姓名、客户证件号、银行卡号、产品名称、业务类型、办理时间、是否上传 | 增加显示的字段 | 采集端 | 1 |  | 1.采集端查看关联添加【产品类型】、【银行卡号】信息 | 一
7 |  |  | ★支持根据关键字、业务类型、产品名称、办理时间、是否上传进行搜索，关键字包含：业务单号、客户姓名、客户证件号、银行卡号 | 增加查询字段 | 采集端 | 1 |  | 1.添加业务关联界面。 2.添加搜索条件【业务类型】、【产品类型】、【产品名称】、【业务单号】、【客户姓名】、【客户证件号】、【银行卡号】 | 一
8 | 客户端 | 录像列表 | ★支持手动批量上传录像 | 增加一个批量上传按钮 | 采集端，上传服务 | 1 | 1 | 1.录像保存按钮按下效果改成【修改录像状态为待上传】，原来是信息自动同步到中心。 2.添加手动上传按钮，可批量执行。把录像状态改为手动上传状态。 3.上传服务对于手动上传状态录像不做上传时间段验证。 | 一
9 |  |  | 支持修改、删除未上传的录像记录 | 需要增加修改业务信息 | 采集端 | 2 |  | 1.采集端查看关联业务信息时提供编辑功能。 | 二
10 |  | 录像回放 | 支持播放、暂停、停止 | 增加暂停功能 |  |  |  |  | 一
11 |  |  | 支持按1/8、1/4、1/2、2、4、8倍数回放录像 | [5 empty] | 一
12 |  |  | 支持音频/静音和音量的调整 | [5 empty] | 一
13 |  |  | ★支持抓图 | 采集端增加抓图功能 | 采集端控件 |  | 4 | 采集端回放控件提供抓图功能 | 一
14 |  |  | 支持录像下载 | 采集端增加下载功能 | 采集端控件 |  | 4 | 采集端回放控件提供录像下载功能 | 二
15 |  | 录像管理 | 支持配置抓图和录像下载的路径 | WEB增加配置 | WEB采集端 | 1 |  | 1.采集web可设置抓图和录像下载路径，加载控件时提供给控件，如果有修改也实时通知控件。 2.采集端回放控件按照web提供的路径保存图片和录像。 | 二
16 |  |  | 支持视频回放窗口最大化 | [5 empty] | 一
17 | 管理员端 | 录像管理 | ★支持列表显示业务单号、客户姓名、客户证件号、银行卡号、产品名称、业务类型、办理时间、办理人员工号、办理网点、是否上传、是否兑付、是否存在纠纷 | 录像守卫服务服务删除录像不删除记录，重置成已兑付 中心WEB增加字段信息 |  | 1 | 1 | 1.合规检查，投诉调阅添加显示所有未上传录像功能。 2.合规检查，投诉调阅添加【银行卡号】、【产品类型】、【是否上传】、【是否兑付】、【是否存在纠纷（有被投诉就显示有纠纷）】 3.录像守卫服务服务删除录像不删除记录，重置成已兑付 | 一
18 |  |  | 支持根据关键字、业务类型、产品名称、办理时间、是否上传、是否兑付、办理网点进行搜索，关键字包含：业务单号、客户姓名、客户证件号、银行卡号、办理人员工号 | 增加查询字段 |  | 1 |  | 合规检查，投诉调阅添加搜索条件【产品类型】、【是否上传】、【是否兑付】、【银行卡号】 | 一
19 |  |  | ★支持对理财办理时没有进行录音录像的业务进行事后补录 | [5 empty] | 一
20 |  |  | ★支持导出录像记录 |  |  |  |  | 合规检查，投诉调阅录像添加了显示字段 导出是否有问题，添加对应字段。 | 一
21 |  |  | 支持根据导入已兑付的业务单号删除录像 | 合规检查做导入 | 中心端 | 3 |  | 合规检查做导入已兑付的业务单号，把对应单号的记录记录为需要删除。Tipflag大于提示天数。 | 二
22 |  |  | 支持修改和补充已有记录的产品和客户信息 | 增加修改产品和客户信息 | 中心端 | 4 |  | 合规检查能够对已有信息做编辑。 | 二
23 |  |  | 支持回放中心录像，回放功能参照客户端的录像回放功能 | [5 empty] | 一
24 |  |  | ★支持自动删除到期录像 | [5 empty] | 一
25 |  |  | ★支持延长存在纠纷的理财业务录音录像的保存时长 | [5 empty] | 一
26 |  |  | 支持录像回放、下载权限的控制 | WEB增加对录像回放按钮权限控制 | 中心端 | 2 |  | 权限管理添加回放限制。 | 二
27 |  | 摄像机绑定 | ★支持理财PC绑定指定视频通道 |  | 中心web，采集web | 4 |  | 1.资源管理下视频通道支持绑定mac地址。 2.采集端登录根据本机mac选择绑定的通道。 | 一
29 |  |  | 支持根据理财PC的mac地址搜索绑定记录 |  | 中心web，采集web | 4 |  | 资源管理添加根据理财PC的mac地址搜索绑定记录功能 | 一
30 |  | 产品配置 | ★支持业务类型自定义 | [5 empty] | 一
31 |  |  | ★支持多层级产品的自定义 | [5 empty] | 一
32 |  |  | ★支持设置产品的产品期限、产品到期后录音录像保存期限、产品发行机构、产品等级 | 增加字段 | 中心web | 2 |  | 参数配置 产品配置下 添加【产品发行机构】、【产品等级】 | 一
33 |  |  | ★支持根据模板导入产品信息 | 增加字段 | 中心web | 1 |  | 参数配置 产品配置下导入添加【产品发行机构】、【产品等级】 | 一
34 |  | 机构管理 | 支持自定义多级机构 | [5 empty] | 一
35 |  |  | 支持设置机构的机构名称、机构号、备注 | 增加机构号 | 中心web | 1 |  | 区域管理下区域添加【区域号】（唯一标示） | 一
36 |  |  | 支持按机构名称模糊搜索机构 | [5 empty] | 一
37 |  | 角色管理 | ★支持自定义角色 | 还原到原来版本 | 中心WEB | 8 |  | 权限管理支持自定义角色，还原到基线版本。 | 一
38 |  |  | 支持配置每个摄像机的权限 | [5 empty] | 一
39 |  |  | 支持配置系统功能模块的权限 | [5 empty] | 一
40 |  |  | 支持复制角色 | 支持复制角色 | 中心WEB | 2 |  | 权限管理支持复制角色。 | 二
41 | 管理员端 | 用户管理 | ★支持自定义用户 | [5 empty] | 一
42 |  |  | 支持用户定义时可设置所属部门、员工号、用户姓名、证件号码、电子邮件、电话、描述 | 增加字段 | 中心WEB | 1 |  | 权限管理配置人员时添加【证件号码】【电子邮件】 | 一
43 |  |  | ★支持一个用户可拥有多个角色 | 增加多角色 | 中心WEB | 12 |  | 权限管理 一个人员拥有多个角色。 | 一
44 |  |  | 支持重置用户密码 | 支持重置密码 | 中心WEB | 1 |  | 权限管理 重置密码。 | 二
45 |  |  | 支持锁定/解锁用户 | [5 empty] | 一
46 |  |  | ★支持查看用户的在线状态 | 用户管理里面增加用户状态信息 | 中心WEB | 4 |  | 1.权限管理 用户管理里面增加用户状态信息 | 一
47 |  |  | 支持根据关键字、所属部门、在线状态检索用户，关键字包含：用户名、员工号 | 增加查询字段 | 中心WEB | 4 |  | 权限管理 搜索条件添加【员工号】、【所属部门】、【在线状态】 | 一
48 |  | 设备管理 | 支持自动搜索网络中的设备，搜索到的设备可快速添加到平台 | [5 empty] | 一
49 |  |  | ★支持根据模板导入设备 | [5 empty] | 一
50 |  |  | 支持导出设备 | 增加导出设备 |  | 2 |  | 资源管理添加导出功能 | 二
51 |  |  | ★支持查看设备的在线状态 | [5 empty] | 一
52 |  |  | 支持根据关键字、所属机构、设备类型、厂商、在线状态检索设备，关键字包含：设备编码、设备ip和设备名称 | [5 empty] | 二
53 |  |  | 支持添加设备时自动获取设备信息 | [5 empty] | 二
54 |  |  | 支持批量修改设备所属服务器 | [5 empty] | 二
55 |  |  | 支持批量修改设备所属机构 | 增加 |  |  |  |  | 二
56 |  |  | 支持批量修改设备的用户名和密码 | [5 empty] | 二
57 |  | 服务器管理 | ★支持查看中心服务器和各服务的状态 | WEB增加一个服务管理功能 |  | 8 | 1 | 1.中心添加服务管理界面展示。 2.校时服务负责写服务是否在线。 | 一
58 |  |  | 支持N+M备份 | CVR设备 |  | 12 |  | 1.web添加中心存储配置。和nvr绑定。 2.加入上传服务。 | 一
60 |  | 级联管理 | 支持建立平台间的级联关系 |  |  | 24 |  | 1.多级平台之间信息同步 | 二
61 |  |  | 支持将机构和设备的信息推送到上级平台 | [5 empty] | 二
62 |  |  | 支持将理财信息推送到上级平台 | [5 empty] | 二
63 |  |  | 支持上级查看下级平台的录像 | [5 empty] | 二
64 |  | 系统配置 | 支持配置报警日志、状态日志、操作日志保留时长 | [5 empty] | 一
65 |  |  | 支持对服务和设备校时 | [5 empty] | 一
66 |  |  | 支持配置中心FTP地址、用户名、密码 | [5 empty] | 一
67 |  |  | ★支持配置录像预录时间 | 需要确认一下
70 |  |  | ★支持配置叠加信息的内容和位置 | 需要增加 |  |  | 2 | 1.添加叠加信息的内容和位置配置 2.采集器预览时获取并传给采集预览控件 | 一
71 |  |  | ★支持配置录像删除策略 | 按照我们的意思目前支持 |  |  |  |  | 一
72 |  |  | ★支持配置录像上传到中心的时间 | [5 empty] | 一
73 |  | 运维统计 | ★支持总览服务器和设备的在离线和报警情况 | [5 empty] | 一
74 |  |  | 支持统计服务器在离线 | [5 empty] | 一
75 |  |  | ★支持统计服务器各种报警 | [5 empty] | 一
76 |  |  | ★支持统计设备硬盘总容量、剩余容量和已锁定容量 | 需要增加 | 中心WEB，校时服务，录像守卫服务 | 1 | 2 | 1.中心添加展示页面。 2.校时服务负责写dvr/nvr硬盘信息。 3.录像守卫服务负责写cvr容量信息。 | 一
77 |  |  | 支持统计设备在离线 | 增加一个饼状图 |  | 4 |  | 1、中心添加展示页面，以饼图展示 2、校时服务负责写在线信息 | 二
78 |  |  | ★支持统计设备各种报警 | [5 empty] | 一
79 |  |  | 支持统计用户在离线 | 增加一个饼状图 |  | 4 |  | 1、中心添加展示页面，以饼图展示 | 二
80 | 管理员端 | 运维统计 | 支持查看管理员操作日志 | [5 empty] | 一
81 |  |  | 支持查看操作员操作日志 | [5 empty] | 一
82 | 系统配置 | 功能 | 支持查看和配置系统各服务参数 | [5 empty] | 一
83 |  |  | 支持对服务设置多个网段 | [5 empty] | 一
84 |  |  | 支持raid0、raid1、raid5、raid6、raid10、raid50、raid60 | [5 empty] | 一
85 |  |  | ★支持统计中心硬盘总容量、已用容量和剩余容量 | [5 empty] | 一
86 |  |  | ★支持挂载ipsan | [5 empty] | 一
87 |  |  | 支持配置服务器时间 | [5 empty] | 一
88 |  |  | 支持配置服务器网卡 | [5 empty] | 一
89 |  |  | 支持部署分布式服务器 | [5 empty] | 一
90 |  |  | ★支持双机热备 | [5 empty] | 一
91 |  |  | 支持检测系统各服务在离线状态 | [5 empty] | 一
92 |  |  | 支持检测服务器网口流量状态 | WEB轮询展示，服务做巡检 |  | 2 | 2 | 1、中心添加展示页面，以饼图展示 2、校时服务负责写硬件信息 | 二
93 |  |  | 支持检测服务器硬件运行状态 |  |  |  | 2 |  | 二
94 |  |  | 支持检测服务器硬盘运行状态 |  |  |  | 2 |  | 二
95 |  |  | 支持简便升级系统 | [5 empty] | 一
|  |  | 理财客户身份信息支持通过身份证读卡器自动载入理财客户端软件界面 | 采集web，控件 |  | 4 | 4 | 1.添加省份证读卡控件。 2.读到信息传给采集web 3.采集web收到信息后更新信息。 | 一
|  |  | 录像视频清晰度满足现场录像监管要求，并能够全景（包含客户经理和客户）录制，录像录制包括画面和同步的声音，视频录制完成后支持预览功能。操作人可对刚录制的录像进行业务信息描述 | 采集web |  | 2 |  |  | 一
|  |  | 自动弹窗提示理财风险信息和录音录像提示信息 | 中心配置，采集显示 |  | 2 |  | 1.中心参数配置 产品配置 添加话术模板 2.采集web可选择产品，自动弹出话术模板 | 一
|  |  | 打印理财单 | 采集显示，控件支持 |  | 3 | 1 | 1.控件抓图 2.web按模板打印 | 一
|  |  | 对于产品名称、产品编号，需要实现既要支持从下拉框选择，也要支持自行输入 | 采集web |  | 1 |  |  | 一
|  |  | 交易信息为保护客户隐私，也可设置为不叠加在当前视频图像上，但与当前视频关联。 | 采集WEB |  | 2 |  | 1.交易信息可以选择配置是否叠加。按使能开关决定是否传给控件。（如果不叠加就传空白） | 一
|  |  | 录音录像文件远程调阅回放时，网络传输的速度可配置 | 中心ＷＥＢ配置，控件 |  | 2 | 1 | 1.参数配置添加传输速度配置。 2.控件回放时计算流量。 | 二
|  |  | 支持IE6 | 待确定 |  |  |  |  | 一
|  |  | 管理平台远程管理各个网点网络录像主机硬盘容量信息，并支持根据预设的阈值给出容量满的预警信息，同时具备硬盘故障的自动检测及报警机制 | 中心WEB，服务 |  | 1 | 1 | 1.参数配置 给出阈值配置。 按剩余容量 和 剩余容量百分比两个维度配置报警阈值。 2.校时服务检测dvr nvr 给出报警。 3.录像守卫服务检测cvr给出报警。 | 一
|  |  | WEB支持负载均衡 | 中心WEB |  | 8 |  | web搭一个负载均衡。 | 二
总计

## 产品需求
详细 | 级别 | web | c++
1.中心参数配置产品配置配置添加【产品发型机构】、【风险等级】 2.产品类型导入导出模板以及处理添加【产品发型机构】、【风险等级】 3.采集端业务关联时添加【产品发型机构】、【风险等级】显示 4.合规检查，投诉调阅，业务统计添加【产品发型机构】、【风险等级】显示 | 一 | 2 |  |  | 平台负载均衡 | 平台级联 | 服务器硬件信息 | 区域管理 | 服务管理 | 中心参数配置 | 合规检查 | 投诉调阅 | 资源管理 | 权限管理 | 业务统计 | 中心回放控件 | 采集端业务关联 | 采集端登录，osd信息相关 | 采集端查看关联 | 采集端话术模板 | 采集端业务关联界面 | 采集端录像手动上传 | 采集端录像保存上传 | 采集端下载和抓图路径 | 采集端业务打印 | 录像守卫服务 | 上传服务 | 校时服务 | 采集器回放控件 | 采集器预览控件 | 身份证读卡器控件。
1、采集端业务关联时添加【银行卡号】、【客户电话】、【购买金额】、【备注】 2、合规检查，投诉调阅，业务统计添加【银行卡号】、【客户电话】、【购买金额】、【备注】 | 一 | 2 |  |  | web搭建一个负载均衡服务器 二级 8小时 | 1.多级平台之间机构，设备，理财业务信息同步，可以查看下级平台录像 二级24小时 | 中心添加服务器网口流量，硬盘，硬件信息展示页面，以饼图展示 二级两小时 | 区域管理下区域添加【区域号】（唯一标示） 一级1小时 | 中心添加服务管理界面展示服务状态信息。 一级8小时 | 中心参数配置产品配置配置添加【产品发行机构】、【风险等级】 一级 0.5小时 | 添加【产品发型机构】、【风险等级】显示一级 0.5小时 | 添加【产品发型机构】、【风险等级】显示一级 0.5小时 | 1.资源管理下视频通道支持绑定mac地址。 一级两小时 | 权限管理添加回放限制。 二级 两小时 | 添加【产品发型机构】、【风险等级】显示 一级 0.5小时 | 控件回放时计算流量。达到web配置的传输传输速度的上限就先停一下 二级 1小时 | 采集端业务关联时添加【产品发型机构】、【风险等级】显示 一级 0.5小时 | 1.采集端登录先填业务单。 2.采集端传信息给采集端预览控件。 一级两小时 | 采集端查看关联添加【产品类型】、【银行卡号】信息 一级 1小时 | 1.恢复业务关联界面。 2.添加搜索条件【业务类型】、【产品类型】、【产品名称】、【业务单号】、【客户姓名】、【客户证件号】、【银行卡号】 一级 两小时 | 1.恢复业务关联界面。 2.添加搜索条件【业务类型】、【产品类型】、【产品名称】、【业务单号】、【客户姓名】、【客户证件号】、【银行卡号】 一级 两小时 | 添加手动上传按钮，可批量执行。把录像状态改为手动上传状态。 一级 0.5小时 | 录像保存按钮按下效果改成【修改录像状态为待上传】，原来是web做了个上传功能吧信息自动同步到中心。 一级 0.5小时 | .采集web可设置抓图和录像下载路径，加载控件时提供给控件，如果有修改也实时通知控件。 二级 1小时 | web提供业务信息按模板打印，带有控件抓的录像开始结束的两张图 一级 3小时 | 录像守卫服务解锁录像。 参照广发版本已有锁定解锁功能。二级 1小时 | 上传服务锁定录像。 参照广发版本已有锁定解锁功能。 2级 1小时 | 校时服务负责写服务是否在线状态信息。一级1小时 | 采集端回放控件提供抓图功能 一级 4小时 | 采集端预览控件叠加osd。可拖动位置 一级 两小时 | 读取身份证信息并传给采集web 一级8小时
1.采集端登录先填业务单。 2.采集端传信息给采集端预览控件。 3.采集端预览控件叠加osd。 | 一 | 2 | [7 empty] | 产品类型导入导出模板以及处理添加【产品发型机构】、【风险等级】 一级 0.5小时 | 添加【银行卡号】、【客户电话】、【购买金额】、【备注】显示 一级 1小时 | 采集端业务关联时添加【银行卡号】、【客户电话】、【购买金额】、【备注】 一级 0.5小时 | 资源管理添加根据理财PC的mac地址搜索绑定记录功能 1级四小时 | 权限管理支持自定义角色，还原到基线版本。 一级 8小时 | 采集端业务关联时添加【银行卡号】、【客户电话】、【购买金额】、【备注】 一级 0.5小时 |  | 采集端业务关联时添加【银行卡号】、【客户电话】、【购买金额】、【备注】 一级 1小时 | 采集端登录根据本机mac选择绑定的通道。 一级两小时 | 采集端查看关联业务信息时提供编辑功能。 二级 两小时 | 采集web可选择产品，自动弹出话术模板 一级1小时 | [5 empty] | 录像守卫服务服务删除录像不删除记录，重置成已兑付 一级1小时 | 上传服务对于手动上传状态录像不做上传时间段验证 一级 1小时 | 校时服务负责写设备在线状态 一级 应该已有 需确认 | 采集端回放控件提供下载功能 一级 4小时 | 采集端回放控件提供下载功能 一级 4小时
1.上传服务锁定录像。 2.录像守卫服务解锁录像。 参照广发版本已有锁定解锁功能。 | 二 | 2 | 2 | [6 empty] | 参数配置 产品配置下 添加【产品发行机构】、【产品等级】一级二小时 | 合规检查添加显示所有未上传录像功能。 一级1小时 | 1.投诉调阅添加显示所有未上传录像功能。 一级1小时 | 资源管理添加设备导出功能 二级 2小时 | 权限管理支持复制角色。二级 2小时 |  |  | 1.接收身份证读卡控件传来的信息，保存。 业务关联时直接读取 2.每次收到身份证信息都更新保存的信息。 一级 4小时 | 交易信息可以配置是否叠加录像。按配置决定是否传给控件。（如果不叠加就传空白信息） 一级两小时 | [7 empty] | 录像守卫服务负责写cvr容量信息。 一级1小时 |  | 校时服务负责写网口流量，硬盘，硬件信息 二级6小时 | 采集端回放控件按照web提供的路径保存图片和录像。 二级 1小时 | 采集端回放控件按照web提供的路径保存图片和录像。 二级 1小时
1.采集端查看关联添加【产品类型】、【银行卡号】信息 | 一 | 1 | [7 empty] | 参数配置 产品配置下导入添加【产品发行机构】、【产品等级】一级1小时 | 合规检查，添加【银行卡号】、【产品类型】、【是否上传】、【是否兑付】、【是否存在纠纷（有被投诉就显示有纠纷）】 一级0.5 | 投诉调阅添加【银行卡号】、【产品类型】、【是否上传】、【是否兑付】、【是否存在纠纷（有被投诉就显示有纠纷）】一级0.5 | 1.web添加中心存储配置。Nvr/dvr配置界面添加绑定cvr操作。一级 12小时 | 权限管理配置人员时添加【证件号码】【电子邮件】一级 1小时 | [11 empty] | 录像守卫服务检测cvr硬盘，如果存储容量小于web配置的阈值则给出报警。 一级 0.5小时 |  | 校时服务负责写dvr/nvr硬盘信息。 一级1小时 |  | 控件开始录像结束抓两张图，把信息传给采集web用作打印业务单 一级 1小时
1.添加业务关联界面。 2.添加搜索条件【业务类型】、【产品类型】、【产品名称】、【业务单号】、【客户姓名】、【客户证件号】、【银行卡号】 | 一 | 1 | [7 empty] | 中心参数配置 产品配置 添加话术模板 一级1小时 | 合规检查添加搜索条件【产品类型】、【是否上传】、【是否兑付】、【银行卡号】 一级0.5小时 | 投诉调阅添加搜索条件【产品类型】、【是否上传】、【是否兑付】、【银行卡号】 一级0.5小时 | 1.中心添加设备容量展示页面。 一级1小时 | 权限管理 一个人员拥有多个角色。 一级 12小时 | [13 empty] | 校时服务检测dvr nvr 硬盘，如果存储容量小于web配置的阈值则给出报警。 一级 1小时
1.录像保存按钮按下效果改成【修改录像状态为待上传】，原来是信息自动同步到中心。 2.添加手动上传按钮，可批量执行。把录像状态改为手动上传状态。 3.上传服务对于手动上传状态录像不做上传时间段验证。 | 一 | 1 | 1 | [6 empty] | 参数配置添加录像回放传输速度配置。 二级 2小时 | 合规检查录像添加了显示字段 导出是否有问题，添加对应字段。 一级0.5 | 投诉调阅录像添加了显示字段 导出是否有问题，添加对应字段。 一级0.5 | 中心添加设备在线情况展示页面，以饼图展示 二级 4小时 | 权限管理 重置密码。 二级1小时
1.采集端查看关联业务信息时提供编辑功能。 | 二 | 2 | [7 empty] | 参数配置 给出阈值配置。 按剩余容量 和 剩余容量百分比两个维度配置报警阈值。 一级 1小时 | 合规检查做导入已兑付的业务单号，把对应单号的记录记录为需要删除。Tipflag大于提示天数。 二级三小时 |  |  | 1.权限管理 用户管理里面增加用户在线状态信息 一级 4小时
采集端回放控件提供抓图功能 | 一 |  | 4 | [7 empty] | 合规检查能够对已有信息做编辑。二级 4小时 |  |  | 权限管理 搜索条件添加【员工号】、【所属部门】、【在线状态】 一级4小时
采集端回放控件提供录像下载功能 | 一 |  | 4 | [10 empty] | 1、中心添加用户在离线展示页面，以饼图展示 二级4小时
1.采集web可设置抓图和录像下载路径，加载控件时提供给控件，如果有修改也实时通知控件。 2.采集端回放控件按照web提供的路径保存图片和录像。 | 二 | 1 | 1
1.合规检查，投诉调阅添加显示所有未上传录像功能。 2.合规检查，投诉调阅添加【银行卡号】、【产品类型】、【是否上传】、【是否兑付】、【是否存在纠纷（有被投诉就显示有纠纷）】 3.录像守卫服务服务删除录像不删除记录，重置成已兑付 | 一 | 1 | 1
合规检查，投诉调阅添加搜索条件【产品类型】、【是否上传】、【是否兑付】、【银行卡号】 | 一 | 1
合规检查，投诉调阅录像添加了显示字段 导出是否有问题，添加对应字段。 | 一
合规检查做导入已兑付的业务单号，把对应单号的记录记录为需要删除。Tipflag大于提示天数。 | 二 | 3
合规检查能够对已有信息做编辑。 | 二 | 4
权限管理添加回放限制。 | 二 | 2
1.资源管理下视频通道支持绑定mac地址。 2.采集端登录根据本机mac选择绑定的通道。 | 一 | 4
资源管理添加根据理财PC的mac地址搜索绑定记录功能 | 一 | 4
参数配置 产品配置下 添加【产品发行机构】、【产品等级】 | 一 | 2
参数配置 产品配置下导入添加【产品发行机构】、【产品等级】 | 一 | 1
区域管理下区域添加【区域号】（唯一标示） | 一 | 1
权限管理支持自定义角色，还原到基线版本。 | 一 | 8
权限管理支持复制角色。 | 二 | 2
权限管理配置人员时添加【证件号码】【电子邮件】 | 一 | 1
权限管理 一个人员拥有多个角色。 | 一 | 12
权限管理 重置密码。 | 二 | 1
1.权限管理 用户管理里面增加用户状态信息 | 一 | 4
权限管理 搜索条件添加【员工号】、【所属部门】、【在线状态】 | 一 | 4
资源管理添加导出功能 | 二 | 2
1.中心添加服务管理界面展示服务状态信息。 2.校时服务负责写服务是否在线。 | 一 | 8 | 1
1.web添加中心存储配置。和nvr绑定。 2.加入上传服务。 | 一 | 12
1.多级平台之间信息同步 | 二 | 24
1.添加叠加信息的内容和位置配置 2.采集器预览时获取并传给采集预览控件 | 一 |  | 2 | 不管 重复
1.中心添加设备容量展示页面。 2.校时服务负责写dvr/nvr硬盘信息。 3.录像守卫服务负责写cvr容量信息。 | 一 | 1 | 2
1、中心添加设备在线情况展示页面，以饼图展示 2、校时服务负责写在线信息 | 二 | 4
1、中心添加用户在离线展示页面，以饼图展示 | 二 | 4
1、中心添加服务器硬件信息展示页面，以饼图展示 2、校时服务负责写硬件信息 | 二 | 2 | 2
| 二 |  | 2
| 二 |  | 2
1.添加省份证读卡控件。 2.读到信息传给采集web 3.采集web收到信息后更新信息。 | 一 | 4 | 4
1.中心参数配置 产品配置 添加话术模板 2.采集web可选择产品，自动弹出话术模板 | 一 | 2
1.控件抓图 2.web按模板打印 | 一 | 3 | 1
1.交易信息可以选择配置是否叠加。按使能开关决定是否传给控件。（如果不叠加就传空白） | 一 | 2
1.参数配置添加传输速度配置。 2.控件回放时计算流量。 | 二 | 2 | 1
1.参数配置 给出阈值配置。 按剩余容量 和 剩余容量百分比两个维度配置报警阈值。 2.校时服务检测dvr nvr 给出报警。 3.录像守卫服务检测cvr给出报警。 | 一 | 1 | 1
web搭一个负载均衡。 | 二 | 8