## 总体说明
系统测试总体说明
项目名称 | iVMS-8000-FMS(V2.1)理财风险管理系统
项目总体测试策略 | 1、该产品的产品用例集为3360条 2、本项目计划用例集（即根据该项目改动、测试周期等情况确定的满足本项目测试要求的用例集）为3360条 3、本项目计划不测试的模块为：维护中的部分质量需求、离线上传客户端 4、重点测试IPC模式，下轮重点测试USB模式，并交换模块测试
SVN路径 | https://192.0.0.77/PJ03D2016040708
测试版本 | V2.1.0 build160606
测试时间 | 2016-06-07~2016-06-16
测试环境 | win2008R2/64bit；IE8
测试人员 | 测试任务
顾鸿清 | 日志查询、视频录像、视频补录、录像及业务单操作、业务关联、系统配置及展示
曹沁 | 资源管理、组织管理、权限管理
殷诚 | BS系统、理财录像、销售查询
吴燕敏 | 维护
胡小琴5 | 服务管理、产品管理、参数配置
刘缙秧 | 统计分析、报警管理、到期管理、采集端远程录像回放、采集端本地回放、日志
测试概述
1.平台整体表现功能大部分正常，UI类、用户体验类低级缺陷较多，多次开关录像出现较多异常提示或崩溃等，后续稳定性方面需要继续关注； 2.由于平台全新开发，实际实现与交互和需求有较多地方有出入（已提交缺陷），沟通确认耗费时间长，还好项目整体不大，测试时间较充分，功能点基本都能覆盖； 3.部分模块用例存在交互，下轮之前需要优化用例； 4.对重要模块的测试概述： 视频录像、关联业务单等采集端模块：主要功能，大问题较多，交互也多，下轮详细测试，尤其是频繁开关录像，出现各种问题；kms问题：仍未测试详细，怀疑控制单元下的kms无法上传录像，下轮需关注； 安全：整体功能较稳定，使用绿盟和AppScan对平台进行安全扫描，存在高级安全缺陷；平台安装过程中无数据库密码设置过程； 产品管理：问题较多，也有严重问题，下轮详细测试； 服务管理：部分地方与服务那边有交互，下轮做用例优化，合并测试； 权限管理和资源管理：问题较多，也有严重问题，交互也多，下轮详细测试； 其它模块：小问题居多，下轮可正常功能测试；
测试充分性说明
本轮测试充分性说明 |  |  |  |  | 截止本轮总体测试充分性说明
BS系统 | 资源管理 | 组织管理 | 权限管理 | 服务管理 | BS系统 | 资源管理 | 组织管理 | 权限管理 | 服务管理
产品管理 | 参数配置 | 理财录像 | 销售查询 | 统计分析 | 产品管理 | 参数配置 | 理财录像 | 销售查询 | 统计分析
报警管理 | 到期管理 | 日志查询 | 视频录像 | 视频补录 | 报警管理 | 到期管理 | 日志查询 | 视频录像 | 视频补录
录像及业务单操作 | 业务关联 | 系统配置及展示 | 采集端远程录像回放 | 采集端本地回放 | 录像及业务单操作 | 业务关联 | 系统配置及展示 | 采集端远程录像回放 | 采集端本地回放
日志 | 维护 |  |  |  | 日志 | 维护
备注说明：全面测试模块（测试执行率大致在90%以上）用绿色标记；部分测试模块（测试执行率大致在30%~90%之间）用黄色标记；基本未测试模块（测试执行率大致在30%以下）用红色标记。
附件说明
无
Note on B3: CN=杨玲君/O=HIKVISION: 各种测试用例集的概念可参考“补充说明”
Note on A16: CN=杨玲君/O=HIKVISION: 此处填写方式参考“测试概述说明”
Note on A26: CN=杨玲君/O=HIKVISION: 此处描述所有插入附件的名称

## 缺陷汇总
缺陷汇总
NO.# | 测试模块 | 缺陷标题 | P/F/Delay/Defer | 缺陷严重级 | 出现概率 | 缺陷描述 | 缺陷单号 | 备注
NO.001 | 视频录像 | [视频录像] 关闭声音后音频波形未重置 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.打开/关闭预览声音 测试数据： 打开声音 预期结果： 1.声音正常打开/关闭，音量正常，音频波形对应变化 实际结果：关闭声音后音频波形未重置 问题： 1.关闭声音后音频波形未重置为横线，请修改 | BGA160135410
NO.002 | 视频录像 | [视频录像] 特殊操作下点显示水印不显示水印 | F | 低 | 容易 | 前置条件：录单后关闭水印显示，刷新视频录像 测试步骤： 1.点击显示水印 预期结果： 1.水印成功叠加 实际结果：特殊操作下点显示水印不显示水印 问题： 1.录单后关闭水印显示，刷新视频录像，再点击显示水印时，水印未成功显示，请修改 | BGA160135726
NO.003 | 视频录像 | [视频录像] 多次录像后录像异常 | F | 中 | 一般 | 前置条件：多次启停录像，产生多个录像记录，有滚动条 测试步骤： 1.多次开始/停止录像 预期结果： 1.均能正常响应 实际结果：多次录像后录像异常 问题： 1.多次录像后录像异常，提示异常信息，如图，且录像控件处于停滞状态，计时停止，请修改 2.有时会出现“保存抓图失败，请以管理员身份运行IE，或更改抓图路径！”的提示，请一并修改 | BGA160137242
NO.004 | 参数配置 | [参数配置] 风险密码备注建议加上最少位数提示 | P | 建议 | 容易 | 测试步骤： 1.密码安全等级配置不同内容，其他各项输入合法，点击【应用】 测试数据： 风险密码 预期结果： 1.操作成功，平台登录和密码修改，密码等级最低要求为风险密码 实际结果：参数配置-安全策略-风险密码备注，应该加上密码长度最小位数提示，实际平台修改初始密码和修改密码密码都不能少于6位 | BGA160137374
NO.005 | 视频录像 | [视频录像] 无麦克风或摄像头时无异常提示 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.理财经理登录平台，选择摄像头和麦克风 测试数据： 无麦克风 预期结果： 1.提示异常 实际结果：无麦克风或摄像头时无异常提示 问题： 1.无麦克风或摄像头时平台无异常提示，点击确定也能成功，但不能预览，请修改 | BGA160137600
NO.006 | 采集端本地回放 | [采集端本地回放] 窗口关闭后录像仍在回放，可以听到回放的声音 | F | 中 | 容易 | 前置条件： 测试步骤： 1.关闭回放窗口，结束回放 预期结果： 1.回放窗口关闭后，回放自动结束 实际结果：窗口关闭后录像仍在回放，可以听到回放的声音 补充说明：IPC通道方式没有该问题 | BGA160137685
NO.007 | 视频录像 | [视频录像] 多次开关录像后IE选项卡崩溃 | F | 高 | 容易 | 测试步骤： 1.多次开始/停止录像 预期结果： 1.均正常响应 实际结果：多次开关录像后IE选项卡崩溃 问题： 1.多次开关录像后IE选项卡崩溃，大概5-6次出现，目前必现，请修改 | BGA160137787
NO.008 | 采集端本地回放 | [采集端本地回放] 同一用户不同PC机登录能看到其他PC机上录制的usb录像文件不能回放 | F | 低 | 容易 | 前置条件： 测试步骤： 1.USB模式 PC1上安装了摄像头 用户1登录 录制了录像 2.PC2上该用户登录能看到PC1上的录像文件,回放黑屏没有任何提示 预期结果： 1.列表显示的录像文件都能回放，未上传的其他usb本地录像不显示 | BGA160137815
NO.009 | 采集端远程录像回放 | [采集端远程录像回放] 声音标记和其他播放界面不一致 | F | 低 | 容易 | 前置条件：已经录制了部分文件 测试步骤： 1.正常速度回放有声音的录像文件 2.点击声音图标 预期结果： 1.默认回放打开声音，图标显示× 2.点击图标后打开声音，图小显示变化 实际结果：默认回放有声音，声音图标显示没有*，与视频录像和USB模式的本地回放声音图标意义相反 问题： | BGA160138135
NO.010 | 视频录像 | [视频录像] 录像超时提示时间点有误 | F | 中 | 容易 | 前置条件：配置最大录像时长为默认180分，或手动改成5分钟，录像超时 测试步骤： 1.查看录像超时停止对话框 预期结果： 1.在最大录像时长到达后弹出提示，开始30s计时等待处理 实际结果：录像超时提示时间点有误 问题： 1.录像超时提示时间点有误，两种前置条件下均为1分钟就提示超时，请修改 | BGA160138167
NO.011 | 采集端远程录像回放 | [采集端远程录像回放] 录像回放结束时间会少1S | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.录制一段录像，并点击录像片段播放到结束时间 预期结果： 1.自动结束回放，窗口变黑，右键菜单可以重新开始播放 实际结果：录像回放结束时间会少1S 补充说明： 1.USB本地录像回放也是会少1S 2.NVR、DVR录像会有预录5S | BGA160138181
NO.012 | 录像及业务单操作 | [录像及业务单操作] 重置单子时未验证交易网点的必填项属性 | F | 低 | 容易 | 前置条件：已录单子 测试步骤： 1.重置签约单 预期结果： 1.必填项会做前台校验 实际结果：重置单子时未验证交易网点的必填项属性 问题： 1.重置单子时未验证交易网点的必填项属性，交易网点为空时前台校验提示通过，请修改 | BGA160138200
NO.013 | 录像及业务单操作 | [录像及业务单操作] 产品编码不匹配时的提示信息位置不合理 | F | 低 | 容易 | 前置条件：创建新签约单界面 测试步骤： 1.产品编码输入不匹配的数据，点击空白处，查看提示信息 预期结果： 1.提示信息正确，且位置合理 实际结果：产品编码不匹配时的提示信息位置不合理 问题： 1.产品编码不匹配时的提示信息位置不合理，遮挡了客户姓名输入框，如附件，请修改 | BGA160138216
NO.014 | 录像及业务单操作 | [录像及业务单操作] 确认投诉信息-投诉时间输入框格式不合理 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.勾选1条业务记录后，点击下一步，查看确认投诉信息界面 预期结果： 1.进入确认投诉信息界面，信息显示合理 实际结果：确认投诉信息-投诉时间输入框格式不合理 问题： 1.确认投诉信息-投诉时间输入框格式不合理，显示为可输入，实际不可修改，且有前台校验，请修改 | BGA160138285
NO.015 | 维护 | [维护] 卸载时指定路径中的自定义文件夹被删除 | F | 低 | 容易 | 前置条件：该计算机已正常安装所有服务器，服务安装在E:\1这个目录下 测试步骤： 1.卸载不同路径下的所有服务器 测试数据： 系统盘中其他路径（e.g.E:\1) 预期结果： 1.所有服务器卸载成功，指定路径下的所有服务器程序目录被成功删除 2.用户自建的文件夹仍存在，只删除安装服务生成的文件和文件夹 实际结果：卸载时指定路径中的自定义文件夹被删除 | BGA160138316
NO.016 | BS系统 | [BS系统] 长字符的用户名和密码登录时遮挡图标 | F | 低 | 容易 | 前置条件：已经创建了最长用户名用户 测试步骤： 1.最长字符用户名和最长字符密码的用户登录 实际结果： 1.长字符的用户名、密码在登录界面的用户民编辑框中会遮挡前方图标，见附件 问题： 1.长字符的用户名和密码登录时遮挡图标 | BGA160138337
NO.017 | 维护 | [维护] 安装目录和桌面图标均已删除但控制面板程序列表中仍存在 | F | 低 | 容易 | 前置条件：该计算机已正常安装所有服务 测试步骤： 1.在安装过服务的电脑上运行服务器安装程序，选择修改，取消选择所有服务 预期结果： 1.所有服务卸载成功 实际结果：安装目录和桌面图标均已删除但控制面板程序列表中仍存在 | BGA160138352
NO.018 | 采集端远程录像回放 | [采集端远程录像回放] 录像名称达到最长字符，显示无tip | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.查看列表显示，选择一个录像修改录像名称到最长支持的字符 测试数据： 50个字符 预期结果： 1.录像列表中显示录像名称和关联状态 实际结果：录像名称达到最长字符，显示无tip | BGA160138356
NO.019 | 组织管理 | [组织管理] 导入组织未成功限制层级 | F | 低 | 容易 | 前置条件：进入组织管理 测试步骤： 1.导入不同层级组织 测试数据： 十一级组织 预期结果： 1.表格中正确的数据都成功导入，未导入的错误信息出现提示信息，确保用户知道导入结果 实际结果：导入组织未成功限制层级，导入十二级组织都可以 注：建议在导入组织下载的excel模板的说明中添加字符限制及层级限制的说明 | BGA160138371
NO.020 | 日志 | [Web采集日志] 操作类型未重置成功 | F | 低 | 容易 | 前置条件： 测试步骤： 1.日志查询模块，修改操作时间和操作类型，点击重置 预期结果： 1.重置过滤条件包括操作时间和操作类型还原初始值，操作日志列表不刷新 实际结果：操作时间重置成功，操作类型未重置成功 | BGA160138397
NO.021 | 日志 | [日志] 查询条件重置时，列表没有刷新 | F | 低 | 容易 | 前置条件： 测试步骤： 1.日志管理，修改查询条件后点击重置 测试数据： 预期结果： 1.重置过滤条件包括操作时间和操作类型还原初始值，操作日志列表刷新 实际结果：重置后查询结果列表没有刷新 补充说明： 采集端日志管理、中心端日志管理、到期管理、报警管理等所有查询页面都有该问题 | BGA160138439
NO.022 | 录像及业务单操作 | [录像及业务单操作] 投诉选择单号界面显示上次查询的结果 | F | 低 | 容易 | 前置条件：查询一次单号，且结果与默认展示不同 测试步骤： 1.点击录单按钮 2.点击投诉单 预期结果： 1.进入选择单号记录界面，展示所有单号记录 实际结果：投诉选择单号界面显示上次查询的结果 问题： 1.投诉选择单号界面显示上次查询的结果，应显示所有单号记录，请修改 | BGA160138447
NO.023 | 服务管理 | [服务管理] 输入大数据保存后，服务管理页面空白且报错 | F | 中 | 容易 | 前置条件：服务类型选择录像守卫服务 测试步骤： 1.任务时间间隔输入不同内容，其他各项输入合法信息，点击【保存】 测试数据： 大于等于2的超长有效数字 预期结果： 1.保存成功 实际结果： 输入超长字符后，双重提示，提示操作失败和添加录像守卫服务成功，重新进入服务管理页面，页面空白； 录像守卫服务-任务时间间隔和上传服务-上传间隔时间和系统巡检服务-误差上限输入超长字符都存在该问题，请一并修改！！！ | BGA160138519
NO.024 | 组织管理 | [组织管理] 导入组织操作未记录配置日志 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.导入组织，查看配置日志 预期结果： 1.日志显示完整正确 实际结果：导入操作未记录日志，已有过导入组织操作，日志查询处仍显示无数据 | BGA160138532
NO.025 | 录像及业务单操作 | [录像及业务单操作] 叠加4行业务信息时有误 | F | 低 | 容易 | 前置条件：叠加4行水印 测试步骤： 1.查看叠加业务关键信息 预期结果： 1.OSD叠加业务员工号，产品名称，客户姓名，客户证件号 实际结果：叠加4行业务信息时有误 问题： 1.叠加4行业务信息时有误，业务员工号被替换成业务流水单号，请修改 | BGA160139193
NO.026 | 服务管理 | [服务管理] 固定时间校时，同一秒产生重复的校时报警消息 | F | 低 | 容易 | 前置条件：1.服务类型选择系统巡检服务 2.平台存在有时间误差的设备 测试步骤： 1.控时模式选择不同内容，其他各项输入合法信息，点击【保存】 2.查看报警管理的报警消息 测试数据： 每天固定校时 预期结果： 1.保存成功，报警管理正确推送设备时间误差的报警消息 实际结果：固定时间校时，系统巡检服务在一秒内执行多次校时任务，所以在同一秒内产生重复的报警消息。 | BGA160139621
NO.027 | 录像及业务单操作 | [录像及业务单操作] 删除录像提示信息有误 | F | 低 | 容易 | 前置条件：未关联的录像 测试步骤： 1.选择录像，点击更多-删除 预期结果： 1.提示“你确定要删除选中的录像吗？” 实际结果：删除录像提示信息有误 问题： 1.删除录像提示信息有误，缺少问号，请修改 | BGA160139668
NO.028 | 到期管理 | [到期管理] 延时处理天数输入0确定成功 | P | 建议 | 容易 | 前置条件：可以查询到即将到期录像 测试步骤： 1.选择一条记录，点击延时处理 2.弹出的对话框输入数据 测试数据： 0 或者 1.2等小数 预期结果： 1.只能输入1-99999之间的整数 问题： 1.输入0确定成功，按照需求该项值大于0小于99999的整数， 2.输入小数点文本框判断合法，确定时提示失败 | BGA160139682
NO.029 | 维护 | [维护] 风险密码在修改密码页显示为低 | F | 低 | 容易 | 前置条件：已进入修改密码页面 测试步骤： 1.新密码输入框中输入右侧数据 测试数据： 风险密码 预期结果： 1.输入密码过程中实时警示密码强度，密码密文显示 实际结果：风险密码在修改密码页显示为低，低和弱区分度低，且和参数配置处的显示不同 问题：风险密码在修改密码页显示为低 备注：平台其他密码强度判断，请一并修改 | BGA160139684
NO.030 | 到期管理 | [到期管理] 录像删除提示天数输入最大值后，到期管理查询失败 | F | 中 | 容易 | 前置条件： 测试步骤： 1.设置任意参数的录像删除提示天数，到期管理查询 测试数据： 最大值999999999 预期结果： 1.可以查询出所有符合条件的结果 实际结果：录像删除天数输入最大值后，到期管理查询失败 | BGA160139733
NO.031 | 服务管理 | [服务管理] 输入假的IP地址，服务状态显示在线 | F | 低 | 容易 | 前置条件：服务类型选择录像守卫服务 测试步骤： 1.巡检服务-服务IP输入不同内容，其他各项输入合法信息，点击【保存】 测试数据： 合法IP地址，且非真实IP地址 预期结果： 1.保存成功，服务状态显示离线 实际结果：输入假的IP地址，服务状态显示在线，系统巡检服务-服务IP、录像守卫服务-服务IP和上传服务-服务IP都存在此问题，请一并修改！！！ | BGA160139747
NO.032 | 到期管理 | [到期管理] 延时处理操作日志记录错误描述为删除成功 | F | 低 | 容易 | 前置条件：到期管理能查询出业务单 测试步骤： 1.进行录像延时处理操作，查询操作日志 预期结果： 1.正确记录对应的操作日志 实际结果：日志记录错误描述为删除成功 | BGA160139766
NO.033 | 录像及业务单操作 | [录像及业务单操作] 设置上传时间未生效导致录像上传异常 | F | 中 | 容易 | 前置条件：不在上传时间内 测试步骤： 1.录像关联业务单 预期结果： 1.录像不会自动上传，状态为待上传 实际结果：设置上传时间未生效导致录像上传异常 问题： 1.设置上传时间未生效，导致未在上传时间内的录像也在上传，请修改 | BGA160139779
NO.034 | 录像及业务单操作 | [录像及业务单操作] 建议录像列表增加tips提示 | P | 建议 | 容易 | 前置条件： 测试步骤： 1.查看录像列表 预期结果： 1.信息显示完整 实际结果：建议录像列表增加tips提示 问题： 1.长字符的录像名称显示不全，建议增加tips提示，请修改 | BGA160139789
NO.035 | 到期管理 | [到期管理] 同一记录多次进行最大值延时处理后，查询失败 | F | 低 | 容易 | 前置条件：设置录像删除提示天数为99999999天，到期管理存在业务单 测试步骤： 1.同一业务单多次进行延时处理 测试数据： 每次延期99999 预期结果： 1.处理成功，列表记录对应变化，只要小于录像删除提示天数都能查询成功 实际结果：处理天数到299998后，该记录查询不显示 | BGA160139981
NO.036 | 录像及业务单操作 | [录像及业务单操作] 录单时间和打印交易时间名称不一致 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.选择未关联录像，点击打印 预期结果： 1.弹出打印内容，打印内容包含业务单信息，以及开始录像和结束录像的两张截图，各项信息和截图准确无误 实际结果：录单时间和打印交易时间名称不一致 问题： 1.录单办理时间和打印交易时间名称不一致，建议统一，请修改 | BGA160140017
NO.037 | BS系统 | [BS系统] 修改密码编辑框字符限制与初始密码的限制不统一 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.用户登录平台，在参数配置-系统参数-安全策略中查看初始密码文本框限制字符的个数 2.点击右上角的修改密码，查看原始密码输入框的字符数量限制 3.新增用户首次登录平台后，查看其修改密码界面编辑框字符数量限制 实际结果： 1.修改密码窗口编辑框字符限制为50个，初始密码限制为100，不统一。会导致超过50位的初始密码在修改密码窗口中无法输入 问题： 1.修改密码编辑框字符限制与初始密码的限制不统一 | BGA160140177
NO.038 | 到期管理 | [到期管理] 导出数据第二列为录像区域，平台列表显示为交易网点，建议一致 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.点击导出 预期结果： 1.导出当前查询的数据到excel，各列名称与平台一致 实际结果：导出数据第二列为录像区域，平台列表显示为交易网点，建议一致 | BGA160140237
NO.039 | 录像及业务单操作 | [录像及业务单操作] 叠加8行业务信息时显示有误 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.点击8行osd，切换叠加行数 测试数据： 8行 预期结果： 1.叠加8行信息，包括业务员工号，办理时间，流水号，业务类型，产品名称，产品编码，客户姓名，客户证件号 实际结果：叠加8行业务信息时显示有误 问题： 1.产品编码显示为产品编号，请修改 | BGA160140288
NO.040 | 到期管理 | [到期管理] 已经到期的业务单还能进行延时处理 | F | 中 | 容易 | 前置条件： 测试步骤： 1.选择已经到期的业务单进行延时处理 预期结果： 1.已经到期的业务单不能延时处理 实际结果：已经到期的业务单还能进行延时处理 | BGA160140301
NO.041 | 组织管理 | [组织管理] 导入数据无框线时，导入失败，没有任何地方指明导入数据必须有框线 | F | 低 | 容易 | 前置条件：进入组织管理 测试步骤： 1.点击浏览，选择符合必填项要求的模板，点击上传 预期结果： 1.导入成功，自动刷新组织树 实际结果：导入数据无框线时，导入失败，只提示格式有误，无任何位置提示错误原因是框线格式问题 问题：应至少在模板的说明中注明必须要有框线才能成功导入 注：平台其他地方有同样问题，请一并修改（如组织管理，权限管理，资源管理，产品管理） | BGA160140415
NO.042 | BS系统 | [BS系统] 首页统计分析图表提示信息有遮挡 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.查看首页统计信息模块页面 测试数据： 本周录像检查结果饼图 预期结果： 1.页面布局合理,显示清晰明确，鼠标移上去有相应的数据提示信息 问题： 1.鼠标移至饼状图上，提示信息被遮挡，见附件 备注： 1.请修改提示信息展示方式 | BGA160140544
NO.043 | BS系统 | [BS系统] 首页统计分析柱状图显示有问题 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.查看首页统计信息模块页面显示，鼠标拖动一下首页统计分析柱状图中的某个柱子 测试数据： 本周组织合规率柱状图 问题： 1.拖动其中一个柱形图后，该柱形图表位一个圆点，见附件 备注： 1.统计分析中柱形图存在同样的问题 | BGA160140751
NO.044 | 资源管理 | [资源管理] 资源管理的密码等级过滤无未知选项 | F | 低 | 容易 | 前置条件：进入资源管理，过滤设备 测试步骤： 1.使用密码等级进行过滤 预期结果： 1.过滤成功，显示所有符合条件的数据 实际结果：导入的设备密码等级均为未知，而资源管理的密码等级过滤无未知选项，请添加（存储设备管理和采集设备管理均需添加） | BGA160140804
NO.045 | 报警管理 | [报警管理] 建议日志搜索有时间范围限制 | P | 建议 | 容易 | 测试步骤： 1.统计区间开始时间结束时间跨度较大 测试数据： 一年 实际结果：可以搜索任意时间范围内的日志， 建议：建议日志搜索有时间范围限制 补充说明：平台所有模块设计搜索的都没有时间范围限制，如日志管理、统计分析 | BGA160140832
NO.046 | BS系统 | [BS系统] | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.首页统计分析中查看柱状图横坐标名称排序 测试数据： 本周各组织合格率 问题： 1.横坐标名称排序无规律，可对比附件中截图 建议： 1.建议将根节点放在第一个，按照组织管理中的顺序进行展示 | BGA160141037
NO.047 | 维护 | [维护] 超过2M图片上传提示错误 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.获取平台上传文件的入口（参数配置-平台logo，登录页logo，登录页图片） 2.获取该入口对所上传文件的限制 3.上传在限制范围外的文件 测试数据： 大小（大于2M） 预期结果： 3.不允许上传，给出相应提示 实际结果：超过2M图片上传提示错误（截图） 问题： | BGA160141184
NO.048 | BS系统 | [BS系统] 建议首页统计分析饼状图中显示类别名称 | P | 建议 | 容易 | 测试步骤： 1.首页统计分析，鼠标点击饼状图中不同色块，查看数据信息的显示 测试数据： 本周录像检查结果 建议： 1.建议首页统计分析饼状图中显示出检查、未检查这两个类别的名称，不要只显示数字。和统计分析中的图标展示保持一致 | BGA160141190
NO.049 | 资源管理 | [资源管理] 添加或修改云存储获取分卷信息无成功或失败的提示信息 | F | 低 | 容易 | 前置条件：位于添加存储设备界面 测试步骤： 1.添加云存储，填写正确数据，获取分卷信息 预期结果： 1.获取成功 实际结果：添加或修改云存储获取分卷信息无成功或失败的提示，只有鼠标变成小手的变化 | BGA160141204
NO.050 | 维护 | [维护] 安装程序无数字签名 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.获取安装程序的数字签名 2.查看属性 测试数据： 平台安装包/理财上传客户端 预期结果： 1.数字签名为采用公司的证书生成的数字签名 实际结果：安装程序无数字签名 | BGA160141211
NO.051 | 维护 | [维护] 超过2M文件导入提示Web服务异常不合理 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.获取平台上传文件的入口（组织管理-组织导入/资源管理-存储设备导入/资源管理-采集设备导入/产品管理-产品导入/权限管理-导入用户） 2.获取该入口对所上传文件的限制 3.上传在限制范围外的文件 测试数据： 大小（大于2M）的.xls/.xlsx文件 预期结果： 3.不允许上传，给出相应提示 实际结果：超过2M文件导入提示Web服务异常不合理 | BGA160141341
NO.052 | 系统配置及展示 | [系统配置及展示] 修改密码时输入限制与初始密码输入限制不一致 | F | 中 | 容易 | 前置条件：进入修改密码 测试步骤： 1.在当前密码、新密码输入框输入内容，查看输入提示 预期结果： 1.与初始密码设置处一致，可以输入6-100字符 实际结果：修改密码时输入限制与初始密码输入限制不一致 问题： 1.修改密码时输入限制与初始密码输入限制不一致，为50位，导致如果有大于50的密码位数，会出现无法修改密码的情况，请修改 | BGA160142169
NO.053 | 产品管理 | [产品管理] 产品到期日为当日，当日产品状态为已到期 | F | 低 | 容易 | 前置条件： 测试步骤： 1.产品期限-到期日选择不同的时间，其他各项输入合法，点击【确定】 测试数据： 今天 预期结果： 1.产品添加成功，且明天产品显示到期状态，在采集端可以选择该产品 实际结果：产品到期日为当日，当天产品状态为已到期，如：产品到期日选择6.14号，产品在6.14号已为过期状态，6.14号理财经理登录平台，无法选择该产品；如果授权和用户到期也存在相同的问题，请一并修改！！！ | BGA160142599
NO.054 | 日志查询 | [日志查询] 日志查询过滤控件未识别%和_ | F | 低 | 容易 | 前置条件：日志查询-配置日志界面 测试步骤： 1.操作用户文本框，输入数据A 2.其他条件默认，点击查询 测试数据： 数据A：特殊字符，包含\ / : * ? " < ¦ ' % > 预期结果： 1.可以输入 2.无结果 实际结果：日志查询过滤控件未识别%和_ 问题： 1.日志查询过滤控件未识别%和_，输入这两个字符时显示所有结果，其它特殊字符过滤正常，请修改 备注： 1.目前已发现系统日志和配置日志、产品管理和产品类型列表、证书管理、组织管理、权限管理、资源管理的过滤控件均有该问题，请一并修改 | BGA160142666
NO.055 | 服务管理 | [服务管理] 服务管理，控件约束与需求不一致 | F | 低 | 容易 | 前置条件：1.服务类型选择系统巡检服务 测试步骤： 1.误差上限输入不同内容，其他各项输入合法信息，点击【保存】 测试数据： 0-500的数字 预期结果： 1.保存成功 实际结果：系统巡检服务，误差上限平台是位数不超过50，需求是大小0-500；录像守卫服务，任务时间间隔平台是大于等于2的数字，需求是大小2-1000；如果服务管理其他控件存在相同问题，请一并处理！！！ | BGA160143091
NO.056 | 组织管理 | [组织管理] 较长的组织名称和组织代码显示不全无tips提示信息 | F | 低 | 容易 | 前置条件：位于添加组织界面 测试步骤： 1.输入框中输入合法参数，点击确定 测试数据： 组织名称：50个除\/:*?"<¦'%>外的字符， 组织代码：50个除\/:*?"<¦'%>外的字符， 备注200个字符 预期结果： 1.添加组织成功，刷新组织结构树，列表各项显示正确，显示不全的悬停有tips提示信息 实际结果：组织列表中较长的组织名称和组织代码显示不全无tips提示信息 | BGA160143112
NO.057 | 日志查询 | [日志查询] 清空开始时间后查询显示无结果 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.选择不同的配置时间，点击查询 测试数据： 清空开始时间 预期结果： 1.显示结束时间前的所有结果 实际结果：清空开始时间后查询显示无结果 问题： 1.清空开始时间后查询显示无结果，请修改 备注： 1.日志查询模块均有该问题，请一并修改 | BGA160143126
NO.058 | 产品管理 | [产品管理] 产品类型名称控件约束与需求不一致 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.产品名称输入不同内容，点击【确定】 测试数据： 50位合法字符/字母/中文/数字组合 预期结果： 1.产品类型添加成功 实际结果：产品类型名称控件约束与需求不一致，平台是位数不超过20个字，需求是文本约束<50> | BGA160143127
NO.059 | 产品管理 | [产品管理] 添加产品页面，多个控件约束与需求不一致 | F | 低 | 容易 | 前置条件：null 测试步骤： 1.产品名称输入不同内容，其他各项输入合法，点击【确定】 测试数据： 40位合法字符/字母/中文/数字组合 预期结果： 1.产品添加成功 实际结果： 产品名称，平台是不超过40个字，需求是文本约束<50> 产品代码，平台是不超过40个字，需求是文本约束<30> 产品发行机构，平台是不超过40个字，需求是文本约束<200> 视频保存时间，平台是不超过5个字，需求是视频兑付后保存周期：数字<1,20>,请把需求名称一并修改！！！ 保障年期，平台是不超过5个字，需求是数字<1,200> 语术模板，平台是不超过2500个字，需求是文本<2000> 如果产品管理页面的其他控件存在相同问题，请一并修改！！！ | BGA160143152
NO.060 | 维护 | [安全]ServiceConfig.xml配置文件存在明文密码 | F | 中 | 容易 | 操作步骤： 1.查看\ServiceManager\FSvcAdjustTime文件夹中的ServiceConfig.xml的内容 2.查看\ServiceManager\FSvcMediaGuard文件夹中的ServiceConfig.xml的内容 3.查看\ServiceManager\FSvcUpload文件夹中的ServiceConfig.xml的内容 4.查看\ServiceManager文件夹中的ServiceConfig.xml的内容 预期结果：无明文密码 问题： 1.存在明文密码 | BGA160143190
NO.061 | 维护 | [维护]文件上传目录能通过网页访问 | F | 中 | 容易 | 前置条件：文件已上传 测试步骤： 1.在服务端的上传目录下放置一个网页文件（动态.jsp） 2.尝试通过浏览器访问网页文件 测试数据： \iVMS-8000-FMS\ServiceManager\FSvcWeb_FMS\webapps\ROOT\fileupload\sysconfig\images \iVMS-8000-FMS\ServiceManager\FSvcWeb_FMS\webapps\ROOT\fileupload\sysconfig\tmp 预期结果： 2.网页文件无法访问 实际结果：http://172.10.33.18/fileupload/sysconfig/images/123.jsp http://172.10.33.18/fileupload/sysconfig/tmp/123.jsp能进行访问 | BGA160143207
NO.062 | 产品管理 | [产品管理] 平台的特殊字符提示中斜杠线\重复 | F | 低 | 容易 | 前置条件：null 测试步骤： 1.语术模板输入不同的内容，其他各项输入合法，点击【确定】 测试数据： 特殊字符':*?<>¦%\&/" 预期结果： 1.产品添加失败，提示语术模板含有特殊字符 实际结果：平台的特殊字符提示中斜杠线\重复，产品管理，服务管理，参数管理，组织管理，权限管理和资源管理等其他模块都存在相同问题，请一并修改！！！ | BGA160143428
NO.063 | 组织管理 | [组织管理] 导入组织包含特殊字符，成功导入且tips中显示转义字符 | F | 低 | 容易 | 前置条件：组织管理界面 测试步骤： 1.导入不同格式文件 测试数据： excel（下载模板的格式，包含非法信息） 预期结果： 1.导入失败，提示正确信息 实际结果：导入组织包含特殊字符，成功导入且tips中显示转义字符 | BGA160143505
NO.064 | 维护 | [维护] \ServiceManager\FSvcWeb_FMS\logs\fms_err.log存在明文密码 | F | 低 | 容易 | 前置条件：存在一级敏感信息 测试步骤： 1.打开组件服务的日志记录，查询一级敏感信息M 2.使用相关算法解密工具解析M（目前无可用算法解密工具，SHA256算法加密后长度固定，初步可通过长度判断该算法）（目前无可用算法解密工具，SHA256算法加密后长度固定，初步可通过长度判断该算法） 测试数据： M：密码\ServiceManager\FSvcWeb_FMS\logs 预期结果： 1.一级敏感信息已加密 2.敏感信息加密算法为SHA256或AES（用SHA256加密后长度为256；AES暂时无有效验证方法）（用SHA256加密后长度为256；AES暂时无有效验证方法） 实际结果：\ServiceManager\FSvcWeb_FMS\logs\fms_err.log存在明文密码 | BGA160143619
NO.065 | 维护 | [维护] \ServiceManager\FSvcWeb_FMS\conf\tomcat-users.xml存在明文密码 | F | 低 | 容易 | 前置条件：存在敏感信息且需要对文件本身进行加密 测试步骤： 1.打开组件服务的连接数据库配置文件，查询一级敏感信息M 2.使用相关算法解密工具解析M（目前无可用算法解密工具，SHA256算法加密后长度固定，初步可通过长度判断该算法） 测试数据： \ServiceManager\FSvcWeb_FMS\conf 预期结果： 1.存储文件内容已加密 实际结果：\ServiceManager\FSvcWeb_FMS\conf\tomcat-users.xml存在明文密码 问题： | BGA160143628
NO.066 | 维护 | [维护] 添加修改查看设备相关API传输过程中存在明文 | F | 低 | 容易 | 前置条件：开启抓包工具已开始监测通信请求； 测试步骤： 1.进入资源管理页面，点击添加修改存储设备和采集设备 2.查看设备详情 测试数据： 密码 预期结果： 1.抓包信息已加密 实际结果：添加修改查看设备相关API传输过程中存在明文 POST http://172.10.33.18/modules/device/addSto.action POST http://172.10.33.18/modules/device/getStoDataPage.action POST http://172.10.33.18/modules/device/toUpdateStoPage.action POST http://172.10.33.18/modules/device/updateSto.action POST http://172.10.33.18/modules/device/getCollDataPage.action POST http://172.10.33.18/modules/device/updateColl.action 备注：其他相关问题请一并修改 | BGA160143884
NO.067 | 产品管理 | [产品管理] 未过期产品改成已过期，采集端仍然能签约关联该产品 | F | 中 | 容易 | 前置条件：存在未过期产品已关联证件，且该产品在采集端已进行签约关联过，签约关联页面默认当前该产品名称 测试步骤： 1.产品期限-到期日选择已过期时间，其他各项输入合法，点击【确定】 2.查看采集端签约关联的该产品权限 预期结果： 1.产品修改成功，且产品显示到期状态，在采集端无法选择该产品 实际结果： 1.未过期产品改成已过期，点击录单，弹出签约关联窗口，产品仍然默认该产品，且能进行签约关联操作 | BGA160144181
NO.068 | 产品管理 | [产品管理] 改成禁用的产品，采集端仍可进行签约关联操作 | F | 中 | 容易 | 前置条件：产品已关联相关证书，且采集端进行过该产品的签约关联操作，签约关联弹窗默认该产品 测试步骤： 1勾选产品，修改产品状态为禁用状态，查看采集端产品显示是否正确 预期结果： 1.改成禁用的产品，采集端不显示该产品 实际结果： 改成禁用的产品，采集端仍可进行签约关联操作，点击录像，选择签约单，签约关联弹窗仍默认该禁用产品，且可进行签约关联操作；经俞工定位，是签约关联对产品数据未进行刷新导致，所以产品管理这边修改参数，重新登录采集端，选择默认选择的产品，修改的参数就会不生效，请俞工一并修改！！！ | BGA160144260
NO.069 | 资源管理 | [资源管理] 导入非下载模板格式的excel文件，平台报错，提示不友好 | F | 低 | 容易 | 前置条件：进入资源管理 测试步骤： 1.导入不同格式文件 测试数据： excel（非下载模板的格式） 预期结果： 1.导入失败，提示正确信息 实际结果：导入非下载模板格式的excel文件，平台报错，提示WEB服务异常，提示不友好 注：权限管理，资源管理（两种设备的导入），产品管理的导入均有同样问题，修改时请一并修改 | BGA160144272
NO.070 | 资源管理 | [资源管理] 删除存储设备提示会取消与采集设备的关联，实际有关联无法删除存储设备 | F | 低 | 容易 | 前置条件：进入资源管理 测试步骤： 1.勾选已关联采集设备的存储设备，点击删除，点击确定 预期结果： 1.删除失败，提示先取消与采集设备的关联 实际结果： 1.点击删除时，提示删除存储设备会取消存储设备和采集设备的关联，实际点击确定后仍然无法删除，出现错误，要先解除关联关系才能删除，提示和错误矛盾 | BGA160144310
NO.071 | 资源管理 | [资源管理] 删除存储设备的日志记录中存在多余的单引号 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.删除存储设备，查看配置日志 预期结果： 1.日志显示完整正确 实际结果：删除存储设备的日志记录中存在多余的单引号 | BGA160144325
NO.072 | 资源管理 | [资源管理] 设备密码输入最大字符数，保存时平台报错，提示数据库异常 | F | 中 | 容易 | 测试步骤： 1.添加存储设备，各项输入正确信息最大字符数，点击确定 预期结果： 1.添加存储设备成功，隔十分钟巡检服务巡检后，显示设备在线状态 实际结果：设备密码输入最大字符数，保存时平台报错，提示数据库异常 定位：密码要进行加密后存储，因此超了数据库 注：存储设备和采集设备都有同样问题，请一并修改 | BGA160144732
NO.073 | 维护 | [维护] 建议添加授权快到期提示 | P | 建议 | 容易 | 前置条件：授权还剩一周以内 测试步骤： 1.查看首页提示 预期结果： 1.首页给出授权剩余天数提示 实际结果：无提示，建议添加授权到期提示 | BGA160144760
NO.074 | 权限管理 | [权限管理] 添加用户的手机文本框未做手机对应的11位数字限制 | F | 低 | 容易 | 前置条件：位于添加用户界面 测试步骤： 1.各输入框中输入合法数据，更多信息-手机文本框中输入非数字，点击确定 预期结果： 1.添加用户失败，提示正确信息 实际结果：添加用户的更多信息-手机文本框未做手机对应的11位数字限制 | BGA160144859
NO.075 | 权限管理 | [权限管理] 配置权限前无必填项标志，但实际是必填项 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.添加中心管理员，进行不同权限关联 测试数据： 不选择区域权限（配置权限） 预期结果： 1.添加失败，提示正确信息 实际结果：配置权限前无必填项标志，但实际是必填项，请在配置权限前加上必填项标志 | BGA160144879
NO.076 | 产品管理 | [产品管理] 导入模板中存在未加框线的数据列，提示异常 | F | 低 | 容易 | 前置条件：模板中存在未加边框线的数据列 测试步骤： 1.产品管理页面，查看【导入】按钮 2.弹出导出对话框，点击【模板下载】 3.弹出文件下载对话框，点击【打开】 测试数据： 产品导入 预期结果： 1.模板打开成功，导出模板中sheet1中内容包括产品类型、产品名称、产品编码、发行机构、风险等级、到期日（2选1/2016-01-01）、保障年限（2选1/年）和视频保存时间（年）、语术模板 实际结果：导入模板中存在未加框线的数据列，导入后提示web服务异常，请求失败！ | BGA160145243
NO.077 | 产品管理 | [产品管理] 导入不存在的产品类型，提示信息不合理 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.在模板中填写不存在的产品类型，保存成功 2.点击【浏览】，选择模板，点击【确定】 测试数据： 模板中填写不存在的产品类型 预期结果： 1.上传失败，提示合理 实际结果：导入不存在的产品类型，提示信息不友好；导入已存在的产品编号数据也存在相同问题，如果平台其他地方存在相同问题，请一并修改！！！ | BGA160145275
NO.078 | 产品管理 | [产品管理] 导入数据，未校验产品到期日的有效性 | P | 建议 | 容易 | 前置条件：null 测试步骤： 1.产品管理页面，查看【导入】按钮 2.弹出导出对话框，点击【模板下载】 3.弹出文件下载对话框，点击【打开】 测试数据： 产品到期日非正常格式，如2016-06-78 预期结果： 1.模板打开成功，导出模板中sheet1中内容包括产品类型、产品名称、产品编码、发行机构、风险等级、到期日（2选1/2016-01-01）、保障年限（2选1/年）和视频保存时间（年）、语术模板 实际结果：导入产品数据，未校验产品到期日的有效性，导入不合法的日期数据，导入成功，但是到期日空白，保障年限为0；建议校验产品到期日有效性，不合法的到期日数据导入失败，且给出相应的提示 | BGA160145507
NO.079 | 产品管理 | [产品管理] 证书管理页面，产品权限显示不全 | P | 建议 | 容易 | 前置条件：一个证书存在多个产品权限 测试步骤： 1.点击关联状态，弹出关联证书对话框，查看界面显示 测试数据： 证书管理 预期结果： 1.页面整体布局整齐合理，信息显示完整正确，排列有序合理，风格与整体一致 2.必填项标识、基本信息项等内容显示完整正确 实际结果：证书管理页面，产品权限显示不全，产品权限只能显示三行数据，所以不能显示全所有的产品权限 | BGA160145845
NO.080 | 产品管理 | [产品管理] 产品关联证书无日志记录 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.关联证书页面，进行产品关联操作 测试数据： 产品关联证书 预期结果： 1.日志记录完整且正确 实际结果：产品关联证书无日志记录 | BGA160146159
NO.081 | 产品管理 | [产品管理] 证书编码控件约束无位数限制提示 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.证书编码输入不同内容，其他各项输入合法，点击【确定】 测试数据： 10位合法字符/字母/中文/数字组合 预期结果： 1.证书添加成功，列表刷新 实际结果：证书编码控件约束无位数限制提示，实际只能输入50位，且需求是文本约束<50>,平台提示只能输入英文和数字 | BGA160146207
NO.082 | 日志查询 | [日志查询] 建议配置日志导出的表头顺序和平台保持一致 | P | 建议 | 容易 | 测试步骤： 1.已进入日志查询，点击导出，选择路径保存，查看导出的文件 测试数据： 配置日志 预期结果： 1.保存成功，文件信息和平台一致 实际结果：建议配置日志导出的表头顺序和平台保持一致 问题： 1.建议配置日志导出的表头顺序和平台保持一致，请修改 2.系统日志也是如此，建议一并修改 | BGA160146222
NO.083 | 产品管理 | [产品管理] 输入超过20个字符，证书名称遮挡证书编号和产品权限 | F | 低 | 容易 | 前置条件： 测试步骤： 1.证书名称输入不同内容，其他各项输入合法，点击【确定】 测试数据： 51位合法字符/字母/中文/数字组合 预期结果： 1.证书添加失败，给出相应的提示 实际结果：输入超过20个字符，证书名称遮挡证书编号和产品权限，且证书的行宽显示与其他证书不一致 | BGA160146225
NO.084 | 日志查询 | [日志查询] 配置日志操作类型显示为未知 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.查看导出的配置日志 测试数据： 操作类型 预期结果： 1.操作类型显示正确，为对应的操作 实际结果：配置日志操作类型显示为未知 问题： 1.配置日志操作类型显示为未知，请修改 | BGA160146236
NO.085 | 产品管理 | [产品管理] 删除一个证书的产品权限，其他证书的产品权限也被删除 | F | 中 | 容易 | 前置条件： 测试步骤： 1.产品权限修改选择不同内容，其他各项输入合法，点击【确定】 测试数据： 去勾所有的产品权限 预期结果： 1.证书修改成功，列表刷新 2.该证书没有任何产品的权限，其他证书的产品权限正常 实际结果：删除一个证书的产品权限，其他证书的产品权限也被删除 | BGA160146291
NO.086 | 日志查询 | [日志查询] 系统日志导出时未导出用户类型 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.导出系统日志，查看导出的文件信息 预期结果： 1.导出的信息正确 实际结果：系统日志导出时未导出用户类型 问题： 1.系统日志导出时未导出用户类型，请修改 | BGA160146297
NO.087 | 维护 | [维护] 平台安装过程中无设置数据库账号密码过程 | F | 中 | 容易 | 测试步骤： 1.运行平台软件安装包，进入到设置数据库账号密码页面 预期结果： 1.页面包括数据库管理员账号、密码输入框、确认密码输入框，均为必填项 实际结果：平台安装过程中无设置数据库账号密码过程 | BGA160146320
NO.088 | 参数配置 | [参数配置] 证书类型和证书编号控件约束修改 | F | 低 | 容易 | 前置条件：证件添加页面 测试步骤： 1.证件类型输入不同内容，其他各项输入合法，点击【确定】 测试数据： 50位合法字符/字母/中文/数字组合 预期结果： 1.证件类型添加成功，列表刷新 实际结果：证件类型：平台是文本约束50位，需求是文本约束30位；证件编码：平台是数字约束20位，需求是文本约束30位；密码保鲜天数和日志保存天数页面的所有控件都按照需求修改约束，如果平台其他地方存在相同问题，请一并修改！！！ | BGA160146383
NO.089 | 权限管理 | [权限管理] 添加中心管理员，配置权限组织树展开时，滚动条位置不合理 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.添加中心管理员，进行不同权限配置 预期结果： 1.添加成功，使用对应用户登录平台，相关资源及权限控制正确 实际结果：添加中心管理员，配置权限组织树展开时，滚动条位置不合理，建议把外侧灰色大框去掉或修改滚动条位置 | BGA160146532
NO.090 | 参数配置 | [参数配置] 无参数配置权限，造成打开证件管理页面 | F | 低 | 容易 | 前置条件：存在参数管理，不存在系统参数权限，但是存在证件管理权限用户 测试步骤： 1.进入首页，点击参数管理模块 2.切换至系统参数，查看证件管理页面 预期结果： 1.首页正常显示参数管理模块 2.系统参数页面不显示，证件管理页面正常加载 实际结果：无系统参数权限，点击参数配置，参数配置页面无法打开，导致无法打开证件管理页面 | BGA160146536
NO.091 | 参数配置 | [参数配置] 预览新开选项卡，出现右下角报错 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.平台信息各项输入合法，点击【预览】 预期结果： 1.新打开一个选项卡，根据当前输入的参数正常显示 实际结果：新开选项卡，出现右下角报错，而且登录按钮出现重影，而且建议加上用户名输入框加上用户名三个字，与密码保持一致；预览页面比实际登录页面多个hikvision的图标，建议预览页面和实际登录页面保持一致 | BGA160146660
NO.092 | 参数配置 | [参数配置] 平台信息页面，三个上传按钮出现多次点击无反应 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.平台Logo上传不同文件，点击【上传】 测试数据： 尺寸小于48*48 预期结果： 1.操作成功，平台根据参数配置显示正常 实际结果：平台信息页面，平台logo，登陆页logo和登录页图片的上传按钮，多次出现点击无反应现象 | BGA160146732
NO.093 | 销售查询 | [销售查询] 销售查询导出后办理时间内容显示不准确 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.查询出销售记录后，点击导出按钮 测试数据： 打开 预期结果： 1.只将符合查询条件的内容成功导出，导出内容正确无乱码 实际结果： 1.销售查询导出后办理时间内容在时间后面多了“.0”，见附件文档 问题： 1.销售查询导出后办理时间内容显示不准确 | BGA160146749
NO.094 | 参数配置 | [参数配置] 登陆页Logo的"陆"字修改 | P | 建议 | 容易 | 测试步骤： 1.参数配置页面，切换至系统参数tab 2.点击平台信息，查看界面显示 测试数据： null 预期结果： 1.页面整体布局整齐合理，信息显示完整正确，排列有序合理，风格与整体一致 2.必填项标识、基本信息项等内容显示完整正确 实际结果：登陆页Logo的"陆"字建议修改 | BGA160146791
NO.095 | 参数配置 | [参数配置] 录像删除提示天数建议改成录像到期提示天数 | P | 建议 | 容易 | 测试步骤： 1.系统参数-录像参数，录像删除提示天数输入不同的内容，其他各项输入合法，点击【应用】 测试数据： 1-9999999999的数字 预期结果： 1.操作成功，信息显示正确 实际结果：录像删除提示天数输入框标题，建议改成"录像到期提示天数" | BGA160146836
NO.096 | 参数配置 | [参数配置] 点击应用后，平台logo的仍展示前一次的图片 | F | 低 | 容易 | 前置条件： 测试步骤： 1.平台Logo上传不同文件，其他各项输入合法，点击【应用】 测试数据： 尺寸大于48*48，不超过2MB 预期结果： 1.操作成功 实际结果：选择完新的图片，图片展示正常，正常显示新选择的图片，但是点击应用后，平台logo的仍展示前一次的图片，版权页Logo也存在相同问题，请一并修改！！！ | BGA160146875
NO.097 | 销售查询 | [销售查询]销售单详情内容显示布局不合理 | F | 低 | 容易 | 前置条件：销售查询tab页 测试步骤： 1.查询销售单后，点击业务单号的链接，查看业务单详情界面显示 实际结果： 1.业务单详情内容显示堆叠在一起，见附件 问题： 1.销售单详情内容显示布局不合理，各项内容分界不明显 | BGA160146888
NO.098 | 权限管理 | [权限管理] 修改用户时看不到用户已配置的权限，节点未展开 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.进入权限管理-用户管理界面，点击修改，查看修改用户界面显示 预期结果： 1.界面显示完整正确 实际结果：修改用户时看不到用户已配置的权限，节点未展开 建议：展开用户所在组织，展开至所配权限层级，可参考附件：用户配置权限展开至所配层级 | BGA160147425
NO.099 | 参数配置 | [参数配置] 初始密码未禁止特殊字符的输入 | F | 低 | 容易 | 前置条件：null 测试步骤： 1.初始密码输入不同内容，其他各项输入合法，点击【应用】 测试数据： 特殊字符':*?<>¦%\&/" 预期结果： 1.操作失败，提示含有特殊字符 实际结果：参数配置-系统参数配置，初始密码未禁止特殊字符的输入 | BGA160147764
NO.100 | 权限管理 | [权限管理] 使用tab切换，非文本框类控件均无聚焦显示 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.查看添加用户界面控件，使用tab键切换聚焦显示 预期结果： 1.各项显示正确 实际结果：使用tab切换，单选和下拉框类非文本框控件均无聚焦显示 注：权限管理，资源管理和产品管理表单均有同样问题 平台其他地方如有同样问题，请一并修改 | BGA160148005
NO.101 | 日志查询 | [日志查询] 仅未配置回放日志权限的用户登录时无法显示其它日志 | F | 中 | 容易 | 前置条件：日志中仅不给回放日志权限 测试步骤： 1.点击日志查询-回放日志 测试数据： 用户未配置日志查询-回放日志权限 预期结果： 1.不能进入日志查询-回放日志模块，其他模块访问正常 实际结果：仅未配置回放日志权限的用户登录时无法显示其它日志 问题： 1.仅未配置回放日志权限的用户登录时无法显示其它日志，从首页或业务应用中都无法进入其他有权限的日志模块，请修改 2.怀疑模块下有多个小模块的地方均有该问题，如权限管理、参数配置，请一并修改 备注： 1.测试用户名：g；密码：Abc12345 | BGA160148059
NO.102 | 权限管理 | [权限管理] 理财经理关联的多个证书有重叠部分，采集端显示产品重复 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.添加理财经理用户，关联不同个数证书 测试数据： 所有（不同证书有重叠部分） 预期结果： 1.添加成功，使用对应用户登录平台，相关资源及权限控制正确 实际结果：理财经理关联的多个证书有重叠部分，登录采集端j录单时，产品名称显示重复 | BGA160148139
NO.103 | 权限管理 | [权限管理] 配置日志的操作类型中，缺少禁用和启用用户的选项 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.禁用/启用用户，查看操作日志 预期结果： 1.日志显示完整正确 实际结果：配置日志的操作类型中，缺少禁用、启用用户，还有重置密码的选项 | BGA160148212
NO.104 | 统计分析 | [统计分析] 合规率最高最低资源名称显示建议增加省略号 | P | 建议 | 容易 | 测试步骤： 1.合规统计GUI展示 预期结果： 1.默认展示合规统计tab页的跟节点并统计展示当天数据,统计数据有已选组织、已选录像、合规率、合规率最高、合规率最低，录像检查饼图、各组织合规率柱状图 实际结果：合规率最高最低资源名称显示建议增加省略号，表示未显示完整 | BGA160148272
NO.105 | 统计分析 | [统计分析] 选择叶子结点左下角有错误提示 | F | 低 | 容易 | 前置条件：存在不同层级组织 测试步骤： 1.选择不同的节点，点击统计，检查已选组织统计结果 测试数据： 叶子结点 预期结果： 1.显示为1 实际结果：选择叶子结点左下角有错误提示 | BGA160148278
NO.106 | 统计分析 | [统计分析] 当前时间范围没有录像时，图标的标题也没有显示 | F | 低 | 容易 | 前置条件：平台存在多个组织 测试步骤： 1.选择不同的节点，点击统计，检查录像检查结果饼图 测试数据： 当前统计时间范围内没有录像 预期结果： 1.录像检查结果和录像合规结果显示为无数据 实际结果：当前时间范围没有录像时，图标的标题也没有显示 | BGA160148558
NO.107 | 参数配置 | [参数配置] 新建用户，修改初始密码缺少日志记录 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.新建用户首次登录平台，修改初始密码 测试数据： 修改初始密码 预期结果： 1.日志记录完整且正确 实际结果：新建用户首次登录，修改初始密码缺少日志记录 | BGA160148568
NO.108 | 参数配置 | [参数配置] 录像守卫服务删除到期录像失败 | F | 中 | 容易 | 前置条件：存在已到期的录像文件 测试步骤： 1.系统参数-录像参数，录像删除提示天数输入不同的内容，其他各项输入合法，点击【应用】 2.删除日志校验 测试数据： 1-9999999999的数字 预期结果： 1.操作成功，查看到期后录像是否删除成功 实际结果：删除日志没有对应到期录像删除的日志，录像守卫服务的即时消息记录，删除录像失败，陈工（陈彬5）问题定位，录像守卫服务这边有个问题，获取录像信息的时候会获取到未上传的录像，导致删除录像的操作失败 | BGA160148652
NO.109 | 权限管理 | [权限管理] 修改理财经理，配置通道权限树结构的多选状态显示不正确 | F | 低 | 容易 | 前置条件：已配通道权限的理财经理 测试步骤： 1.查看修改用户界面控件 预期结果： 1.各项显示正确，树结构勾选状态显示正确 实际结果： 1.已配置某个组织下所有通道权限，编辑用户查看时父节点显示为半选状态 2.编辑用户时去勾选所有通道，组织仍显示半选状态 | BGA160148793
NO.110 | 统计分析 | [统计分析] 横坐标各组织显示没有按资源树显示 | F | 低 | 容易 | 前置条件： 测试步骤： 1.选择不同的节点，点击统计，检查各组织合规率比较柱状图 测试数据： 根节点 预期结果： 1.横坐标展示组织按资源树顺序显示，纵坐标展示合规率（包含子组织的合规率） 实际结果：横坐标各组织显示没有按资源树显示 | BGA160148797
NO.111 | 日志查询 | [日志查询] 统计模块查询操作没有日志记录，配置日志查询模块取消统计分析选项 | F | 低 | 容易 | 前置条件：统计分析模块进行合规等统计操作 测试步骤： 1.查询操作后，查看日志记录 预期结果： 1.统计分析没有日志记录，配置日志查询的操作模块取消该模块的选择 实际结果：配置日志查询的操作模块有统计分析模块的选择 | BGA160148844
NO.112 | 录像及业务单操作 | [录像及业务单操作] 建议录单办理时间做实时刷新 | P | 建议 | 容易 | 前置条件：已录过单 测试步骤： 1.点击录单，选择签约单 预期结果： 1.加载上次录单信息，信息显示正确，单号随意变化 实际结果：建议录单办理时间做实时刷新 问题： 1.建议录单办理时间做实时刷新，建议修改 | BGA160148893
NO.113 | 视频录像 | [视频录像] 预览控件有概率加载失败 | F | 高 | 难 | 测试步骤： 1.开始预览，复制多个选项卡 预期结果： 1.新选项卡预览成功，画面流畅无卡顿，按钮对应变化 实际结果：预览控件有概率加载失败 问题： 1.预览控件有概率加载失败，测试时是通过复制多个选项卡产生1次，集成测试也遇到过，请修改 | BGA160148913
NO.114 | 报警管理 | [报警管理] USB模式和IPC模式报警管理报警类型建议区分 | P | 建议 | 容易 | 测试步骤： 1.平台设置USB模式时只支持KMS服务器，报警管理模块报警类型下拉框建议去掉CVR、Cloud相关选项 2.平台设置USB模式时只支持CVR、Cloud服务器，报警管理模块报警类型下拉框建议去掉KMS相关选项 | BGA160149049
NO.115 | 资源管理 | [资源管理] 特定操作修改采集设备关联的存储设备，查看设备信息时报错 | F | 中 | 容易 | 前置条件：平台中有可供关联的CVR和云存储 测试步骤： 1.新增/修改采集设备A，选择关联CVR存储，选择分卷，点击保存 2.修改采集设备A，选择关联云存储，不选择分卷，点击保存 3.点击查看采集设备A的信息 预期结果： 1.正确显示设备A的相关信息 实际结果：点击设备名称编辑时，无法显示设备信息，平台提示：操作失败 注：CVR和云存储的顺序反过来也是一样的，只要一开始选择分卷，后来切换存储且不选择分卷即可 | BGA160149160
NO.116 | 录像及业务单操作 | [录像及业务单操作] 断数据库和WEB服务异常问题汇总 | F | 低 | 容易 | 前置条件：断开数据库/web服务 测试步骤： 1.操作平台相关动作 预期结果： 1.给出合理提示信息 实际结果：断数据库和WEB服务异常问题汇总 问题： 1.数据库异常：导入和参数配置-系统参数配置提示web异常； 平台各处（组织管理，资源管理，权限管理）的导入都提示的是web服务异常； 先进行查询操作然后进行处理 ，到期管理-延迟处理和标记为已读操作没有提示，左下角有错误警示，报警管理-报警处理和删除 没有提示，左下角有错误警示，列表已有数据直接处理操作是正常的； 2.WEB异常：禁用产品 参数配置-平台信息 ，产品批量导入右下角报错； 导入（组织管理，资源管理，权限管理）卡在请稍候，页面左下角有报错； 先进行查询操作然后进行处理 ，到期管理-延迟处理和标记为已读操作没有提示，左下角有错误警示，报警管理-报警处理和删除 没有提示，左下角有错误警示，列表已有数据直接处理操作是正常的； | BGA160149438
NO.117 | 资源管理 | [资源管理] 导入不符合格式的excel文件，页面显示错乱，IP不符合格式 | F | 低 | 容易 | 前置条件：资源管理-导入设备 测试步骤： 1.导入不符合格式的excel文件 预期结果： 1.导入失败，提示错误信息 实际结果：导入不符合格式的excel文件，页面显示错乱，IP不符合格式 注：存储设备和采集设备均有此问题，若其他地方有同样问题，请一并修改 | BGA160149447
NO.118 | 维护 | [安全] 使用绿盟对web扫描结果中存在高级缺陷 | F | 高 | 容易 | 测试步骤： 1.使用绿盟对web平台进行安全扫描 预期结果： 1.扫描结果中没有中、高安全问题，无XSS漏洞，无SQL注入漏洞 实际结果：绿盟对web扫描结果中存在高级缺陷 报告：http://10.1.13.183/Order/report/172.10.33.18_2016-06-16-18:43:02.html | BGA160149640
NO.119 | 维护 | [安全] AppScan对web扫描结果中存在高级缺陷 | F | 高 | 容易 | 测试步骤： 1.使用AppScan对web平台进行缺省模板、登陆序列只记录登陆操作的安全扫描 预期结果： 1.扫描结果中无中、高危安全问题，无XSS漏洞，无SQL注入漏洞 实际结果：AppScan对web扫描结果中存在高级缺陷，报告见附件 | BGA160149817
NO.120 | 理财录像 | [理财录像] 合规检查视频信息对齐方式和平台整体不符 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.签约录像界面，勾选录像文件，点击合规检查，查看界面显示 测试数据： 视频信息 预期结果： 1.视频信息布局合理，显示正常 1.b长字符缩略显示，所有信息详情鼠标移上去显示tip提示信息 实际结果： 1.视频信息中的详细内容对齐方式为靠左对齐，而业务单详情中则是将用户及交易信息对齐显示，见附件 问题： 1.合规检查视频信息对齐方式和平台整体不符 | BGA160150040
NO.121 | 理财录像 | [理财录像] 合规检查购买金额缺少单位 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.签约录像界面，勾选录像文件，点击合规检查，检查视频信息内容 测试数据： 购买金额 预期结果： 1.数据详细具体，和实际交易信息相符，无未显示的 实际结果： 1.合规检查界面购买金额缺少单位，业务单详情界面的购买金额则有单位“元” 问题： 1.合规检查购买金额缺少单位，请保持统一 | BGA160150098
NO.122 | 权限管理 | [权限管理] 对某一个权限进行滚雪球式多次复制后，提示数据库异常 | F | 低 | 容易 | 前置条件：角色管理界面 测试步骤： 1.选择已有角色A，复制得角色A副本 2.复制角色A副本得角色A副本1 3.复制角色A副本1得角色A副本2，以此类推，进行多次复制 预期结果： 1.复制成功 实际结果：对某一个权限进行滚雪球式多次复制后，提示数据库异常 | BGA160150101
NO.123 | 参数配置 | [参数配置]设置开始时间等于结束时间，守卫服务未工作 | F | 低 | 容易 | 前置条件： 测试步骤： 1.系统参数-录像参数，守卫服务工作时间段输入不同的内容，其他各项输入合法，点击【应用】 测试数据： 开始时间等于结束时间 预期结果： 1.操作成功，守卫服务跨天执行操作任务 实际结果：开始时间等于结束时间，守卫服务未工作，此时有已到期录像，但是服务管理中心，在工作时间段内，录像守卫服务即时消息无相关消息 | BGA160150140
NO.124 | 参数配置 | [参数配置] 录像回放带宽参数设置未生效 | F | 中 | 容易 | 前置条件：存在CVR和DVR的录像文件 测试步骤： 1.系统参数-录像参数，校验各项配置参数是否生效 2.CVR录像，理财录像模块，对录像进行回放，检测接收的平均数据 3.DVR录像，录像采集端，对未上传的录像进行回放，检测接收的平均数据 测试数据： 录像回放带宽 预期结果： 1.平台录像回放带宽与配置参数一致 实际结果：录像回放带宽参数设置未生效 | BGA160150214
NO.125 | 资源管理 | [资源管理] 存储设备添加和导入的类型不一致，导入有KMS，添加则无 | F | 低 | 容易 | 前置条件：导入存储设备 测试步骤： 1.点击浏览，选择符合导入要求的模板，选择设备类型为KMS，点击上传 预期结果： 1.导入失败 实际结果：存储设备只能添加CVR和云存储，可导入CVR、云存储和KMS，不一致，请修改 | BGA160150398
NO.126 | 视频录像 | [视频录像] 理财盒子无硬盘时录像无异常提示 | F | 低 | 容易 | 前置条件：设备无硬盘 测试步骤： 1.开始录像 预期结果： 1.提示用户异常信息 实际结果：理财盒子无硬盘时录像无异常提示 问题： 1.理财盒子无硬盘时录像无异常提示，目前录像正常，但查看时显示无文件，请修改 | BGA160150414
NO.127 | 理财录像 | [理财录像] 合规处理日志中记录有误 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.完成合规检查后，查看日志记录 预期结果： 1.日志中各项内容记录正确 实际结果： 1.合规处理日志中记录的“设置录像录像.........”，见附件 问题： 1.合规处理日志中记录有误 | BGA160150578
NO.128 | 理财录像 | [理财录像] 建议随机检查不要检查已经处理的录像单 | P | 建议 | 容易 | 测试步骤： 1.签约录像界面，点击随机检查，检查视频信息内容 实际结果： 1.随机检查的录像单包括了已经检查过的 建议： 1.建议随机检查不要检查已经处理的录像单，只检查状态为“未检查”的 | BGA160150608
NO.129 | 理财录像 | [理财录像] 延期处理日志记录有误 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.完成延时操作后，查看日志记录 预期结果： 1.日志中各项内容记录正确 实际结果： 1.延期处理日志记录中显示为”设置.......XX天删除成功“，见附件 问题： 1.延期处理日志记录有误 | BGA160150621
NO.130 | 理财录像 | [理财录像] 投诉录像导出内容中录像状态和平台不符 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.查询出录像文件后，点击导出按钮 测试数据： 打开 预期结果： 1.只将符合查询条件的内容成功导出，导出内容正确无乱码 实际结果： 1.投诉录像导出内容中录像状态为未检查，在平台上查看录像状态则显示的未处理。未检查和未处理区别还是蛮大的。见附件文档 问题： 1.投诉录像导出内容中录像状态和平台不符 | BGA160150669
NO.131 | BS系统 | [BS系统]中心端，建议加上登录用户显示的功能 | P | 建议 | 容易 | 操作步骤： 1.中心管理员用户，登录平台，查看首页用户名显示 预期结果：1.右上角用户名显示正确 问题： 1.理财经理登录采集端，正确显示用户名；中心管理员用户登录中心端，未展示用户名 | BGA160150721
NO.132 | 权限管理 | [权限管理] 添加用户时，若有很多角色，角色下拉框太长，建议修改 | P | 建议 | 容易 | 测试步骤： 1.进入权限管理-用户管理界面，点击添加，查看添加用户界面显示 预期结果： 1.界面显示完整正确 实际结果：添加用户时，若有很多角色，角色下拉框太长，建议修改 | BGA160150823
NO.133 | 日志查询 | [日志查询] 需求与实现不一致问题汇总 | F | 低 | 容易 | 需求问题： 1.防暴力破解认证登录用户信息 2.警示设备登录密码强度 3.安装或首次运行设置数据库管理员密码 4.安装或首次运行设置平台admin账号密码 5.文件上传验证 6.敏感信息需要加密存储 7.数据库不使用的用户须删除 8.平台WEB服务端须对用户Session有效性时长进行设置 9.去除应用容器服务中的demo示例程序 10.去除axis2服务中的web示例程序 11.日志记录和信息打印输出中不能出现敏感信息 12.产品发行机构改成50的约束 13.语术模板改为2500 14.密码保鲜天数1-999 15.理财录像查询时间限制为一年内可查 16.存储设备：设备用户名，设备厂商，平台限制20，需求为50；设备密码平台限制50，需求20 17.采集设备：设备用户名，设备厂商，平台限制20，需求为50；设备密码平台限制50，需求20 18.角色：需求中是备注，文本<200>，平台中是角色描述，限制50；需求中模块权限可不选，平台不选会报错 19.用户：需求中是电话，电话约束，平台中是手机，50字符普通约束；（已提缺陷） 20.用户：备注，需求200，平台50 21.条件查询即将删除的录像记录：目前只有业务单号、业务员姓名、客户姓名、产品名,需求上描述的查询条件的文本约束，实际没有也不需要 22. 条件查询报警记录：附加说明中报警类型很多，实际平台报警类型没有需求这么多；附加说明限制查询时间跨度3个月，实际没有限制；需求中正常过程查询条件有约束，实际没有约束 23.是先录单后录像的模式需强制录单，现在无 24.删除日志表单：目前只有时间、业务单号、产品名称、客户证件号，需求上描述的查询条件的文本约束，实际没有也不需要 25.用户密码不允许明文显示和拷贝操作，删除 26.用户密码强制修改，删除 27.安装或首次运行设置平台用户的密码最低强度限制 ，删除 备注： 1.平台实现与需求不符，需做需求变更，请修改需求文档 | BGA160150845
NO.134 | 录像及业务单操作 | [录像及业务单操作] kms未装在本机的理财经理用户无法上传录像 | F | 中 | 容易 | 前置条件：录像记录未关联 测试步骤： 1.选择录像记录，点击关联 预期结果： 1.默认关联上次输入的业务单，录像上传成功 实际结果：kms未装在本机的理财经理用户无法上传录像 问题： 1.kms未装在本机的理财经理用户无法上传录像，请修改 | BGA160150990
NO.135 | 资源管理 | [资源管理] KMS容量小于1G时，获取不到分卷 | F | 低 | 容易 | 前置条件：位于添加存储设备界面 测试步骤： 1.添加KMS，输入框中输入合法参数，点击获取分卷信息 预期结果： 1.成功获取分卷信息，显示存储池在线状态，磁盘总容量和磁盘空闲容量 实际结果：KMS容量小于1G时，获取不到分卷 | BGA160151013
NO.136 | 维护 | [维护]非管理员用户能新建角色为管理员的用户 | P | 建议 | 容易 | 前置条件：存在非管理员角色用户，有用户管理缺陷 操作步骤： 1.使用该用户登录，新建用户，选择角色 问题： 1.角色列表中存在管理员角色，能新建管理员角色用户，存在权限安全问题，建议修改 | BGA160151029
NO.137 | 资源管理 | [资源管理] KMS获取分卷信息失败时，提示信息不正确 | F | 低 | 容易 | 前置条件：位于添加存储设备界面（USB模式） 测试步骤： 1.添加KMS，输入错误的信息，获取分卷信息 预期结果： 1.获取失败，提示正确信息 实际结果：KMS获取分卷信息失败时，提示信息不正确 | BGA160151039
NO.138 | 录像及业务单操作 | [录像及业务单操作] kms所在磁盘容量过小时上传失败提示不明朗 | F | 低 | 容易 | 前置条件：kms所在磁盘容量过小，测试时只剩下9.33M 测试步骤： 1.上传录像 预期结果： 1.提示用户异常信息，如kms所在磁盘容量过小等 实际结果：kms所在磁盘容量过小时上传失败提示不明朗 问题： 1.kms所在磁盘容量过小时上传失败提示不明朗，仅提示设置上传任务失败，请修改 | BGA160151246

## 数据分析
测试用例结果 | 数量 | 测试轮次 | F | Delay | Defer
Pass | 2697 | Build1 | 120 | 0 | 0
F(高) | 4
F(中) | 41
F(低) | 196
Delay | 0
NT | 81
NP | 22
Block | 24
Defer | 0
模块名称 | 缺陷数 | 模块名称 | 高 | 中 | 低
BS系统 | 5 | BS系统 | 0 | 0 | 5
产品管理 | 12 | 产品管理 | 0 | 3 | 9
到期管理 | 5 | 到期管理 | 0 | 2 | 3
参数配置 | 10 | 参数配置 | 0 | 2 | 8
录像及业务单操作 | 12 | 录像及业务单操作 | 0 | 2 | 10
日志 | 2 | 日志 | 0 | 0 | 2
日志查询 | 7 | 日志查询 | 0 | 1 | 6
服务管理 | 4 | 服务管理 | 0 | 1 | 3
权限管理 | 9 | 权限管理 | 0 | 0 | 9
理财录像 | 5 | 理财录像 | 0 | 0 | 5
系统配置及展示 | 1 | 系统配置及展示 | 0 | 1 | 0
组织管理 | 5 | 组织管理 | 0 | 0 | 5
统计分析 | 3 | 统计分析 | 0 | 0 | 3
维护 | 14 | 维护 | 2 | 3 | 9
视频录像 | 8 | 视频录像 | 2 | 2 | 4
资源管理 | 11 | 资源管理 | 0 | 2 | 9
采集端本地回放 | 2 | 采集端本地回放 | 0 | 1 | 1
采集端远程录像回放 | 3 | 采集端远程录像回放 | 0 | 0 | 3
销售查询 | 2 | 销售查询 | 0 | 0 | 2