## 系统测试总体说明
系统测试执行情况说明
项目名称 | iVMS-8000-FMS(V2.1)理财风险管理系统
测试版本 | https://192.0.0.77/PJ03D2016040708/trunk/工程/12软件开发/程序包/build3
测试时间 | 2016/07/12-2016/07/15
测试环境 | Win7_32,Win7_64,IE8,IE11
测试人员 | 刘缙秧
负责模块 | 报警管理、到期管理、销售查询、统计分析、BS系统
测试总体说明（必填）
1.销售查询：模块须执行71条测试用例，本轮计划执行38条，实际执行用例数38条，执行覆盖率为53.52%，F（高）=0，F（中）=0，F（低）=0，建议=0 本轮无问题，但是是主要功能，无发布风险 2.统计分析：模块须执行61条测试用例，本轮计划执行58条，实际执行用例数58条，执行覆盖率为95%，F（高）=0，F（中）=0，F（低）=1，建议=0 GUI界面显示，合规率100%时显示有问题，无发布风险 3.报警管理、到期管理、销售查询、统计分析、BS系统：模块只进行了缺陷验证及主要流程测试，未发现问题，无发布风险
测试点确认
1.测试过程中与开发确认的一些信息。主要包括： 1）统计分析合规统计页面合规统计最高和最低组织，如果存在相同等级的合规随机选择一个 2）上传服务失败 是指录像上传失败 产生的日志， 3）录像守卫服务失败 是指到期录像删除失败 产生的报警日志 4）系统巡检服务失败 是指巡检策略获取失败产生的报警 目前配置都从web端获取，页面做了限制不会有该类报警产生（测试需要可以修改配置文件） 5）服务管理中心看门狗 必须配置巡检服务器IP为实际IP地址，不能是127.0.0.1，服务失败的报警才会正常 6）报警管理列表报警最新时间定义：就是同一条报警最近一条的上报时间 7）KMS端口8080，密码hik12345_ 8）录像上传服务的时间间隔和同时支持上传任务数，随机取了一个值测试间隔2S，任务数10，没有针对最大值最小值测试 9）他这个2分钟写入一次 首次写入时间会比较久 因为无法确定线程是在tomcat启动完成后 多久才写入，加密狗要插着的，拔掉的话 共享那边的人说 要过大概7天才会失效，如果把两个临时文件删掉24小时失效。在失效之前 会一直把缓存的数据每隔两分钟写一次数据库。 10）license控制对USB模式无效 11）license过期跟数据库所在服务器时间判断 12）巡检服务10分钟进行一次巡检：是否在线、容量等 13）报警处理后再来的报警才会生成新的记录，否则就原来的报警记录更新报警最新时间，30分钟后如果还是没有相同的报警上来默认该报警已结束，30分钟之后再上来的报警会再生成一条记录 15)首页统计分析显示一个星期的统计数据，柱状图只展示组织树的前六个
未提交或有争议的缺陷/建议
1.未关联录像的业务单属于临时业务单再创建业务单时该业务单自动丢弃（V2.1版本会改进） 2.添加设备路数总数达到license上限后所有通道都不能使用

## 销售查询
测试用例
模块描述
测试环境 | 指实际测试时的测试环境
测试版本 | 指实际测试的版本
测试日期 | 指实际测试的日期
测试人员 | 指参加该模块测试的人员
用例编号 | 子模块 | 子功能 | 测试项 | 测试用例描述 | 测试优先级 | 前置条件 | 测试步骤 | 测试数据 | 预期结果 | 执行方式 | 标签1 | 标签2 | 标签3 | 执行复杂度 | 测试阶段 | TCID | P/F/NT/Delay | 缺陷严重级 | 实际测试结果 | 备注
LCLX_0001 | 入口 | 入口 | 入口 |  | 高 | 管理员用户登录平台 | 1.业务应用点击销售查询，点击切换界面tab页 |  | 1.界面左侧显示组织树，右侧显示查询条件及结果列表 | [5 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0002 | 组织树 | 组织树 | GUI |  | 低 |  | 1.进入销售查询界面查看界面元素显示 | 左侧组织树 | 1.组织树正确显示和加载，默认选中根节点，界面布局合理 | [5 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0003 |  |  | 正常过程 |  | 低 |  | 1.查看组织树节点内容展示 | 长字符节点 | 1.所有组织节点均能正确展开并显示 | [5 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0004 |  |  |  |  | 高 |  |  | 6级 | [6 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0005 |  |  |  |  | 低 |  |  | 10级 | [6 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0006 |  |  |  |  | 低 |  | 1.组织树搜索框输入关键字，点击查询 | 字母、数字、汉字组合 | 1.按照关键字筛选并显示相应的组织节点 | [5 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0007 |  |  |  |  | 低 |  |  | 特殊字符 | [6 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0008 |  |  |  |  | 低 |  | 1.删除搜索框文字，点击查询 |  | 1.显示所有组织 | [5 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0009 |  |  | 交互功能 |  | 中 |  | 1.在组织管理中修改组织后，在销售查询中点击刷新组织树 | 新增组织 | 1.刷新成功，组织树正确更新 | [5 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0010 |  |  |  |  | 中 |  |  | 修改组织 | [6 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0011 |  |  |  |  | 中 |  |  | 删除组织 | [6 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0012 | 销售查询 | 销售查询 | GUI |  | 低 | 销售查询tab页 | 1.查看界面显示 | 查询条件 | 1.a各查询条件控件、下拉框内容正确，布局显示显示正常 1.b业务时间默认为当天0点-当天23:59:59 | [5 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0013 |  |  |  |  | 低 |  |  | 录像结果列表 | 1.列表显示显示布局合理 | [5 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0014 |  |  | 正常过程 |  | 低 |  | 1.选择某个组织，输入查询开始时间和结束时间条件，点击查询 | 执行公共控件测试-日期控件 | 1.筛选并正确显示出该组织节点下符合时间段的录像文件 | [5 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0015 |  |  |  |  | 高 |  |  | 默认时间 | [6 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0016 |  |  |  |  | 低 |  |  | 起始时间早于结束时间 | [6 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0017 |  |  |  |  | 低 |  |  | 起始时间等于结束时间 | [6 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0018 |  |  |  |  | 低 |  |  | 起始时间晚于结束时间 | 1.起始时间无法选择 | [5 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0019 |  |  |  |  | 低 |  |  | 开始时间与结束时间相差超过三个月 | 1.筛选并正确显示出该组织节点下符合时间段的录像文件，最大时间跨度1年 | [5 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0020 |  |  |  |  | 中 |  | 1.选择某个组织，输入查询条件，点击查询 | 产品编码 | 1.根据查询条件正确显示该组织下符合条件的销售信息 | [5 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0021 |  |  |  |  | 中 |  |  | 产品名称 | [6 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0022 |  |  |  |  | 中 |  |  | 业务单号 | [6 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0023 |  |  |  |  | 中 |  |  | 业务员工号 | [6 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0024 |  |  |  |  | 中 |  |  | 业务员姓名 | [6 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0025 |  |  |  |  | 中 |  |  | 客户证件号 | [6 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0026 |  |  |  |  | 中 |  |  | 客户姓名 | [6 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0027 |  |  |  |  | 中 |  | 1.选择某个组织，输入多个组合的查询条件，点击查询 | 2 | [6 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0028 |  |  |  |  | 中 |  |  | 3 | [6 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0029 |  |  |  |  | 中 |  |  | 4 | [6 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0030 |  |  |  |  | 中 |  |  | 5 | [6 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0031 |  |  |  |  | 中 |  |  | 6 | [6 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0032 |  |  |  |  | 中 |  |  | 7 | [6 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0033 |  |  |  |  | 高 |  | 1.选择某个组织，完成查询后，查看录像文件结果列表中各列数据 | 业务单号 | 1.数据详细具体，和实际交易信息相符，无未显示的列 | [5 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0034 |  |  |  |  | 高 |  |  | 交易网点 | [6 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0035 |  |  |  |  | 高 |  |  | 业务员姓名 | [6 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0036 |  |  |  |  | 高 |  |  | 产品名称 | [6 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0037 |  |  |  |  | 高 |  |  | 办理时间 | [6 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0038 |  |  |  |  | 高 |  |  | 购买金额 | [6 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0039 |  |  |  |  | 中 |  | 1.选择某个组织，输入查询条件，点击查询 | 不勾选显示所有子机构 | 1.只显示本组织下查询结果 | [5 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0040 |  |  |  |  | 中 |  |  | 勾选显示所有子机构 | 1.显示本组织及其他所有子组织的查询结果 | [5 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0041 |  |  | 可选过程 |  | 低 |  | 1.查询出销售记录后，点击查询条件的重置按钮 2.点击查询 |  | 1.查询条件框均恢复默认状态 2.查询出组织下所有的销售记录 | [5 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0042 |  |  | 异常过程 |  | 低 |  | 1.选择某个组织，输入查询条件，点击查询 | 断开web服务 | 1.查询失败，提示信息合理无乱码 | [5 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0043 |  |  |  |  | 低 |  |  | 断开数据库服务 | [6 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0044 |  |  | 翻页操作 |  | 低 |  | 1.翻页操作 | 上一页 | 1.若当前不是首页，则可以正常进行上一页翻页操作；若当前为首页，上一页按钮被置灰不可用 | [5 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0045 |  |  |  |  | 低 |  |  | 下一页 | 1.若当前不是末页，则可以正常进行下一页翻页操作；若当前为末页，下一页按钮被置灰不可用 | [5 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0046 |  |  |  |  | 低 |  |  | 第一页 | 1.若当前不是首页，则可以正常跳转到第一页；若当前为首页，第一页按钮被置灰不可用 | [5 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0047 |  |  |  |  | 低 |  |  | 第末页 | 1.若当前不是末页，则可以正常跳转到第末页；若当前为末页，第末页按钮被置灰不可用 | [5 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0048 |  |  |  |  | 低 |  | 1.设置每页显示的结果数 | 10 | 1.当前对日志结果的显示进行调整，调整后每页显示的结果数与设置的值一致，相应的记录数也进行变化 | [5 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0049 |  |  |  |  | 低 |  |  | 20 | [6 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0050 |  |  |  |  | 低 |  |  | 25 | [6 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0051 |  |  |  |  | 低 |  |  | 50 | [6 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0052 |  |  |  |  | 低 |  |  | 100 | [6 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0053 |  |  |  |  | 低 |  | 1.跳转操作 | 第一页 | 1.跳转正确 | [5 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0054 |  |  |  |  | 低 |  |  | 第末页 | [6 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0055 |  |  |  |  | 低 |  |  | 第一页至第末页中任意页 | [6 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0056 |  |  |  |  | 低 |  |  | 非法字符 | 1.无法输入或默认跳转至首页 | [5 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0057 |  |  |  |  | 低 |  |  | 负数 | [6 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0058 |  |  |  |  | 低 |  |  | 中文 | [6 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0059 |  |  |  |  | 低 |  |  | 字母 | [6 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0060 |  |  |  |  | 低 |  |  | 以上字符组合 | [6 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0061 |  | 查询结果导出 | 正常过程 |  | 中 |  | 1.查询出销售记录后，点击导出按钮 | 打开 | 1.只将符合查询条件的内容成功导出，导出内容正确无乱码 | [5 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0062 |  |  |  |  | 低 |  |  | 保存至默认路径 | [6 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0063 |  |  |  |  | 低 |  |  | 保存至自定义路径 | [6 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0064 |  |  |  |  | 中 |  | 1.查询出销售记录后，点击导出按钮，修改文件名称 | 默认名字 | [6 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0065 |  |  |  |  | 低 |  |  | 自定义名字 | [6 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0066 |  |  | 可选过程 |  | 低 |  | 1.查询出销售记录后，点击导出按钮，点击取消 |  | 1.文件下载窗口关闭，文件没有被导出 | [5 empty] | 系统测试 |  | P
LCLX_0067 |  |  | 大量过程 |  | 中 |  | 1.在查询结果数据量较大时进行导出 | 1000 | 1.导出操作成功，IE响应正常 | [5 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0068 |  |  |  |  | 中 |  | 1.多次执行导出操作 | 20次以上 | 1.每次导出均能成功 | [5 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0069 |  |  | 异常过程 |  | 低 |  | 1.选择某个组织，输入查询条件，点击查询 | 断开web服务 | 1.查询失败，提示信息合理无乱码 | [5 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0070 |  |  |  |  | 低 |  |  | 断开数据库服务 | [6 empty] | 系统测试 |  | NP
LCLX_0071 |  |  | 日志记录 |  | 中 |  | 1.完成查询结果后，查看日志记录 |  | 1.日志中各项内容记录正确 | [5 empty] | 系统测试 |  | P

## 统计分析
测试用例
模块描述
测试环境 | 指实际测试时的测试环境
测试版本 | 指实际测试的版本
测试日期 | 指实际测试的日期
测试人员 | 指参加该模块测试的人员
用例编号 | 子模块 | 子功能 | 测试项 | 测试用例描述 | 测试优先级 | 前置条件 | 测试步骤 | 测试数据 | 预期结果 | 执行方式 | 标签1 | 标签2 | 标签3 | 执行复杂度 | 测试阶段 | TCID | P/F/NT/Delay | 缺陷严重级 | 实际测试结果 | 备注
TJFX_0001 | 统计分析 | 入口 | 权限 | 有权限管理员登录 | 高 | 中心管理员用户有统计分析权限 | 1.中心管理员用户登录中心客户端，检查首页和菜单栏显示 |  | 1.首页显示统计分析图标，点击可以进入 2.进入业务应用的任意模块，菜单栏显示统计分析，点击可以进入 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | NP
TJFX_0002 |  |  |  | 无权限管理员登录 | 高 | 中心管理员用户无统计分析权限 |  |  | 1.首页不显示统计分析图标 2.进入业务应用的任意模块，菜单栏不显示统计分析 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | NP
TJFX_0003 |  | GUI | GUI | 页面展示 | 低 | 进入统计分析模块 | 1.检查统计分析页面各组件排版布局 |  | 1.左侧显示组织树默认显示到二级，有搜索功能，分合规统计和业务统计两个页面 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0010 |  | 刷新 | 正常过程 | 刷新资源树 | 中 |  | 1.搜索后点击刷新按钮 |  | 1.显示原树结构 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0011 | 合规统计 | GUI | GUI | GUI | 中 |  | 1.合规统计GUI展示 |  | 1.默认展示合规统计tab页的跟节点并统计展示当天数据,统计数据有已选组织、已选录像、合规率、合规率最高、合规率最低，录像检查饼图、各组织合规率柱状图 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0012 |  | 时间控件 | 正常过程 | 三天内数据统计 | 低 |  | 1.统计区间开始时间早于结束时间三天 |  | 1.统计三天内的数据 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0013 |  |  | 可选过程 | 大跨度查询 | 低 |  | 1.统计区间开始时间结束时间跨度较大 | 一年+1天 | 1.给出提示信息，最大跨度统计1年 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0013 |  |  |  | 大跨度查询 | 低 |  |  | 一年+1天 | 1.提示最长跨度1年 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0013 |  |  |  | 大跨度查询 | 低 |  |  | 为空 | 提示不能为空 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0013 |  |  |  | 大跨度查询 | 低 |  |  | 一年 | 1.根据选择区间统计一年内数据 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0014 |  | 大量过程 | 大量过程 | 大量数据查询 | 低 | 数据库中存有大量录像 组织数达到最大值 | 1.选择统计时间时区，开始统计 |  | 1.能较快且正确统计出该区间内的结果 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0015 |  | 已选组织 | 正常过程 |  | 高 |  | 1.选择不同的节点，点击统计，检查已选组织统计结果 | 根节点 | 1.组织树显示下级组织和本组织数量 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0016 |  |  | 可选过程 |  | 中 |  |  | 二级组织节点 | 1.统计该组织及下级组织的组织数 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0017 |  |  |  |  | 中 |  |  | 叶子结点 | 1.显示为1 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0018 |  |  | 交互过程 |  | 中 |  | 1.选择组织的下级节点被删除 |  | 1.被删除的节点不会被统计 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0019 |  | 已选录像 | 正常过程 |  | 高 |  | 1.选择不同的节点，点击统计，检查已选录像统计结果 | 根节点 | 1.统计平台所有签约录像数，不包括投诉录像 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0020 |  |  | 可选过程 |  | 中 |  |  | 二级组织节点 | 1.统计该组织及子组织的录像数 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0021 |  |  |  |  | 中 |  |  | 叶子结点 | 1.显示该节点的录像数 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0022 |  |  | 交互过程 |  | 中 |  | 1.选择组织的录像已经过期 |  | 1.过期录像不会被统计 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0023 |  | 合规率 | 正常过程 |  | 高 |  | 1.选择不同的节点，点击统计，检查合规率统计结果 | 根节点 | 1.统计平台所有签约录像数已经合规检查的合规率 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | F | 低 | 合规率为100%时，显示为100……%异常 | BGA160185258
TJFX_0024 |  |  | 可选过程 |  | 中 |  |  | 二级组织节点 | 1.统计该组织及子组织的录像数的合规率 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0025 |  |  |  |  | 中 |  |  | 叶子结点 | 1.显示该节点的录像的合规率 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0027 |  | 最高合规率组织 | 正常过程 |  | 高 |  | 1.选择任意组织树时间区间统计 | 根节点 | 1.显示所有组织中合规率最高的组织 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0028 |  | 最低合规率组织 |  |  | 高 |  |  | 根节点 | 1.显示下级组织中合规率最低的组织 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0029 |  | 合规率组织显示 | 可选过程 |  | 中 |  |  | 叶子结点 | 1.最高合规率和最低合规率都显示本级组织 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0030 |  | 录像检查结果 | 正常过程 |  | 高 |  | 1.选择不同的节点，点击统计，检查录像检查结果饼图 | 根节点 | 1.统计平台所有录像数检查和未检查录像数 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0031 |  |  | 可选过程 |  | 中 |  |  | 二级组织节点 | 1.统计该组织及子组织的录像的检查和未检查录像数 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0032 |  |  |  |  | 中 |  |  | 叶子结点 | 1.显示该节点的录像数检查和未检查录像数 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0033 |  |  | 交互过程 |  | 中 |  | 1.选择组织的录像已经过期 |  | 1.过期录像不会被统计 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0034 |  | 各组织合规率比较图 | 正常过程 |  | 高 |  | 1.选择不同的节点，点击统计，检查各组织合规率比较柱状图 | 根节点 | 1.横坐标展示组织，纵坐标展示合规率（包含子组织的合规率） | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0035 |  |  | 可选过程 |  | 中 |  |  | 二级组织节点 | 1.横坐标展示三级组织，纵坐标展示合规率（包含子组织的合规率） | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0036 |  |  |  |  | 中 |  |  | 叶子结点 | 1.显示该节点的录像的合规率 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0037 |  |  | 交互过程 |  | 中 |  | 1.选择组织的录像已经过期 |  | 1.过期录像不会被统计 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0038 | 业务统计 | GUI | GUI | GUI | 中 |  | 1.切换到业务统计，检查GUI展示 |  | 1.默认展示跟节点并统计展示当天数据,统计数据有已选组织、签约单总数、投诉单总数、投诉率，订单排行版、投诉排行版 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0039 |  | 时间控件 | 正常过程 | 三天内数据统计 | 低 |  | 1.统计区间开始时间早于结束时间三天 |  | 1.统计三天内的数据 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0040 |  |  | 可选过程 | 大跨度查询 | 低 | 数据库中存有大量录像 组织数达到最大值 | 1.统计区间开始时间结束时间跨度较大 | 一年 | 1.跨度限制1年，根据选择区间统计数据 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0040 |  |  |  | 大跨度查询 | 低 |  |  | 一年+1天 | 1.跨度限制1年，给出相应提示信息合理 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0041 |  | 大量过程 | 大量过程 | 大量数据查询 | 低 | 数据库中存有大量录像 组织数达到最大值 | 1.选择统计时间时区，开始统计 |  | 1.能较快且正确统计出该区间内的结果 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0042 |  | 已选组织 | 正常过程 |  | 高 |  | 1.选择不同的节点，点击统计，检查已选组织统计结果 | 根节点 | 1.统计平台所有组织数 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0043 |  |  | 可选过程 |  | 中 |  |  | 二级组织节点 | 1.统计该组织及子组织的组织数 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0044 |  |  |  |  | 中 |  |  | 叶子结点 | 1.显示为1 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0045 |  |  | 交互过程 |  | 中 |  | 1.选择组织的下级节点被删除 |  | 1.被删除的节点不会被统计 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0046 |  | 签约单总数 | 正常过程 |  | 高 |  | 1.选择不同的节点，点击统计，检查已选签约单统计结果 | 根节点 | 1.统计平台所有签约单数，如果该签约单关联了投诉单，则显示为投诉单 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0047 |  |  | 可选过程 |  | 中 |  |  | 二级组织节点 | 1.统计该组织及子组织的签约单数 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0048 |  |  |  |  | 中 |  |  | 叶子结点 | 1.显示该节点的签约单数 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0049 |  |  | 交互过程 |  | 中 |  | 1.选择组织的签约单的录像已经过期 |  | 1.过期签约单不会被统计 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0050 |  | 投诉单总数 | 正常过程 |  | 高 |  | 1.选择不同的节点，点击统计，检查合规率统计结果 | 根节点 | 1.统计平台所有含投诉的签约单数 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0051 |  |  | 可选过程 |  | 中 |  |  | 二级组织节点 | 1.统计该组织及子组织的投诉单数的合规率 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0052 |  |  |  |  | 中 |  |  | 叶子结点 | 1.显示该节点的投诉单的合规率 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0053 |  |  | 交互过程 |  | 中 |  | 1.选择组织的录像已经过期 |  | 1.过期录像的投诉单不会被统计 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0054 |  | 投诉率 | 正常过程 |  | 高 | 上述测试步骤 | 1.选择任意组织树时间区间统计 |  | 1.根据统计的投诉单/签约单 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0055 |  | 订单排行版 |  |  | 高 |  | 1.选择不同的节点，点击统计，检查订单排行版柱状图 | 根节点 | 1.横坐标展示一级组织，纵坐标展示该组织（包含子组织的订单数），默认按订单最多排序 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0056 |  |  | 可选过程 |  | 中 |  |  | 二级组织节点 | 1.横坐标展示三级组织，纵坐标展示该组织（包含子组织的订单数） | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0057 |  |  |  |  | 中 |  |  | 叶子结点 | 1.显示该节点的订单数 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0058 |  |  | 交互过程 | 排序 | 中 |  | 1.切换订单最少和订单最多按钮 |  | 1.组织按选择的顺序排序 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0059 |  | 投诉排行版 | 正常过程 |  | 高 |  | 1.选择不同的节点，点击统计，检查投诉单排行版柱状图 | 根节点 | 1.横坐标展示一级组织，纵坐标展示该组织（包含子组织的投诉单数），默认按投诉单最多排序 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0060 |  |  | 可选过程 |  | 中 |  |  | 二级组织节点 | 1.横坐标展示三级组织，纵坐标展示该组织（包含子组织的投诉单数） | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0061 |  |  |  |  | 中 |  |  | 叶子结点 | 1.显示该节点的投诉单数 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0062 |  |  | 交互过程 |  | 中 |  | 1.切换投诉单最少和投诉单最多按钮 |  | 1.组织按选择的顺序排序 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0063 | 日志记录 | 日志记录 | 正常过程 |  | 低 |  | 1.查询操作后，查看日志记录 |  | 1.每次统计都有日志记录 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | P
TJFX_0064 | 异常过程 | 异常过程 | 异常过程 | 数据库异常 | 低 |  | 1.数据库异常时，点击统计 |  | 1.提示合理的信息 | 手动 | V2.1 |  |  |  | 系统测试 |  | NP