## v2.2.1修改内容
序号 | 模块 | 修改内容 | 修改类型 | 负责人 | 备注
1 | CS客户端 | 接入汽车电子设备SDK，完成预览、录像、声音、截图； | 方案完善 | 乔继法 | 分辨率暂不支持，参数配置新增配置项
2 | 服务-上传服务 | 上传完毕后增加对上传状态的验证（是否真的上传成功）。 | 方案完善 | 李同立 | 上传完成之后服务去存储设备（CVR或云存储）中查询录像，如果录像存在并且开始/结束时间偏差在10s（可配置）之内则视为上传成功。
3 | 服务-上传服务 | 录像上传失败提示信息完善，包含所属网点、设备名称、设备IP； | 产品优化 | 李同立 | 即时消息：网点、用户、设备名称、IP
4 | 中心-理财录像 | 上传状态区分为：未上传、已上传、上传中、上传失败（tips给出上传失败原因） | 产品优化 | 孙科5 | 上传服务协助修改
5 | 中心-DC模块 | 完成本地文件上传至CVR对象存储的逻辑处理，优先级（云存储-CVR-KMS）； | 方案完善 | 孙科5
| 中心-WEB | 新增失败重传逻辑，录像上传失败状态重置处理； | 产品优化 | 孙科5 | 每天凌晨将上传失败的录像重置，限制7天
7 | 中心-控件加载 | 1、预览、回放、配置控件ID修改，避免与8100冲突； 2、回放截图修改，解决截图太大，无法添加到打印单的问题； | 缺陷修复 | 孙科5 | 控件同步修改
8 | 中心-DC模块 | 录像Recordid重复问题解决，后台增加过滤； | 缺陷修复 | 孙科5
9 | 中心-DC模块 | 新增失败重传逻辑，录像上传失败状态重置处理； | 产品优化 |  | 每天凌晨将上传失败的录像重置，限制7天
10 | 中心-权限管理 | 邮箱格式校验修改，目前dingying@qd.cebbank.com无法添加。 | 产品优化 | 孙科5
11 | web服务优化 | 浙江邮储项目中处理的问题 | 产品优化 | 孙科5
12 | web服务优化 | IPC模式下，过滤掉录像结束时间早于/等于开始时间的录像； | 产品优化 | 孙科5
13 | web服务优化 | 预览控件预览接口中将<CamName>101_2</CamName>字段内容置空； | 产品优化 | 孙科5
14 | web服务优化 | CS客户端修改密码页面，低分辨率下显示错乱； | 产品优化 | 孙科5
15 | web服务优化 | 录像上传排序问题，按照时间先后进行排序； | 产品优化 | 孙科5

## 计划安排
任务名称 | 备注 | 任务类型 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 负责人 | 备注
iVMS-8000-FMS(v2.2.1)
需求开发 |  | 需求开发
WEB部分需求&设计开发 | 需求&设计文档按照模板填写 | 需求开发 |  | 2017-01-04 | 2017-01-04 | 孙科5
CS及控件需求&设计开发 | 需求&设计文档按照模板填写 | 需求开发 |  | 2017-01-04 | 2017-01-04 | 乔继法
服务部分需求&设计开发 | 需求&设计文档按照模板填写 | 需求开发 |  | 2017-01-04 | 2017-01-04 | 李同立
软件开发 |  | 软件开发
CS及控件 | 接入汽车电子设备SDK，完成预览、录像、声音、截图、码流调整； | 软件开发 |  | 2017-01-04 | 2017-01-07 | 乔继法
| IPC模式下，过滤掉录像结束时间早于/等于开始时间的录像； | 软件开发 |  | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 乔继法
| 配置控件获取CVR对象存储模块的存储容量； | 软件开发 |  | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 乔继法
WEB服务 | 资源管理-USB模式下，可添加CVR对象存储设备； | 软件开发 |  |  |  | 孙科5
| 理财录像-上传状态区分为：未上传、已上传、上传中、上传失败（tips给出上传失败原因）； | 软件开发 |  | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 孙科5
| 理财录像-CVR对象存储文件下载功能； | 软件开发 |  | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 孙科5
| DC-完成本地文件上传至CVR对象存储的逻辑处理，优先级（云存储-CVR-KMS）； | 软件开发 |  | 2017-01-11 | 2017-01-11 | 孙科5
| 新增失败重传逻辑，录像上传失败状态重置处理； | 软件开发 |  | 2017-01-07 | 2017-01-07
| 控件加载- 1、预览、回放、配置控件ID修改，避免与8100冲突； 2、回放截图修改，解决截图太大，无法添加到打印单的问题； | 软件开发 |  | 2017-01-08 | 2017-01-08 | 孙科5
| 问题处理- 1、录像ID重复问题解决； 2、邮箱格式校验修改，目前dingying@qd.cebbank.com无法添加； 3、浙江邮储项目中处理的问题； 4、预览控件预览接口中将<CamName>101_2</CamName>字段内容置空； 5、Recordid重复，后台增加判断； 6、CS客户端修改密码页面，低分辨率下显示错乱； 7、录像上传排序问题，按照时间先后进行排序。 | 软件开发 |  | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 孙科5
CPP服务 | 巡检-获取CVR对象存储模块的存储容量，满足条件给出报警提示； | 软件开发 |  | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 李同立
| 上传- 1、新增对录制状态的巡检（是否真的上传成功）； 2、录像上传失败提示信息完善，包含所属网点、设备名称、设备IP； | 软件开发 |  | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 李同立
| 上传-完成CVR对象存储下本地文件上传、锁定逻辑处理； | 软件开发 |  | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 李同立
| 守卫-新增CVR对象存储到期解锁逻辑处理； | 软件开发 |  | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 李同立
联调自测 | 各模块联调测试 | 软件开发 |  | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 曹富春
集成测试 |  | 集成测试
集成测试 |  | 集成测试 |  | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 李嘉东
设计与实现完成 |  | 里程碑

## 浙江邮储优化
模块 | 修改内容 | 修改类型 | 负责人 | 备注
web采集 | 理财经理获取有权限的产品编码，sql加速 | 产品优化 | 孙科 | productdao.getPermitProductList方法
web-数据中心 | 中心错误日志级别提高为warn，较少写日志性能损耗 | 产品优化 | 孙科
web-数据中心 | 11000接口重写，梳理接口逻辑减少数据库update，避免数据库锁住 | 缺陷修复 | 孙科
web-数据中心 | 11000接口，处理usb模式下历史录像表数据重复问题 | 缺陷修复 | 孙科
web-数据中心 | 13003接口，usb模式没有dvr不应该报错 | 缺陷修复 | 孙科
web采集 | 业务单打印由于id重复问题，报错 | 缺陷修复 | 孙科
web采集 | 结束录像处理异常录像可能因为数据库死锁结束失败，优化异常结束录像处理sql | 产品优化 | 孙科
孙科
web采集 | 采集产品选择优化，单个类型下产品超过1000后，ie8无响应 | 产品优化 | 孙科