## Sheet1
序号 | 问题标题 | 问题位置 | 严重级别 | 问题描述 | 提交人 | 发现人 | 解决人 | 提交时间 | 状态 | 备注
1 | 集成项和通过准则不匹配 | 8集成要点第一条 | 低 | 集成项是WEB服务中心模块，通过准则是WEB中心及采集模块。 | 金陈武 | 金陈武 | 曹富春 | 2017-03-20 18:41 | 未转缺陷
2 | IPC模式系统拓扑架构图 | 4.1.2系统拓扑架构图 | 中 | 没有无中心存储模式架构图，建议补充拓扑图或者增加文字说明一下。 | 金陈武 | 金陈武 | 曹富春 | 2017-03-20 18:41 | 未转缺陷
3 | 多处中心存储描述的地方缺少KMS | 4.1.2 系统拓扑架构；4.2.6 C/S客户端录像上传；4.2.8 中心.... | 中 | ①4.1.2 系统拓扑架构，图4.1.2-2上方的文字，“中心对象存储（云存储、CVR）”； ②4.2.6 C/S客户端录像上传，“中心存储设备（云存储-对象存储、CVR-对象存储）”； ③4.2.8 中心端录像回放/下载，“USB模式下，云存储-对象存储支持回放及下载”，文档中多处中心存储描述的地方缺少KMS | 夏嘉蔚 | 夏嘉蔚 | 耿乔磊 | 2017-03-22 20:05 | 未转缺陷
4 | 表4.1.3-1 模块划分，回放控件的模块内容缺少备注 | 4.1.3 模块划分 | 低 | 表4.1.3-1 模块划分，GD-07回放控件缺少备注“涉及从CVR对象存储下载录像的改动” | 夏嘉蔚 | 夏嘉蔚 | 耿乔磊 | 2017-03-22 20:05 | 未转缺陷
5 | 图4.2.1-1 采集端预览流程，流程图缺少文字 | 4.2.1 采集端预览流程 | 低 | 图4.2.1-1 采集端预览流程，右上角的方框缺少文字“采集设备” | 夏嘉蔚 | 夏嘉蔚 | 耿乔磊 | 2017-03-22 20:05 | 未转缺陷
6 | 4.2 主要处理流程，缺少采集端录像上传的流程 | 4.2 主要处理流程 | 中 | 4.2 主要处理流程，缺少采集端录像上传的流程 | 夏嘉蔚 | 夏嘉蔚 | 耿乔磊 | 2017-03-22 20:05 | 未转缺陷
7 | 4.2.9 录像到期处理流程，错别字 | 4.2.9 录像到期处理流程 | 低 | 4.2.9 录像到期处理流程，“首先，在IPC模式下下”，多了个下 | 夏嘉蔚 | 夏嘉蔚 | 耿乔磊 | 2017-03-22 20:05 | 未转缺陷
8 | 目录未更新 | 目录 | 低 | 目录未更新 | 夏嘉蔚 | 夏嘉蔚 | 耿乔磊 | 2017-03-22 20:05 | 未转缺陷
9 | 3.10 安全性约束，产品需求规格说明书应该是v2.2.2版本 | 3.10 安全性约束 | 低 | 3.10 安全性约束，产品需求规格说明书应该是v2.2.2版本 | 夏嘉蔚 | 夏嘉蔚 | 耿乔磊 | 2017-03-22 20:05 | 未转缺陷
10 | 3.11 可移植性约束，web服务不支持Linux环境 | 3.11 可移植性约束 | 低 | 3.11 可移植性约束，“web服务支持在Windows或者linux平台上运行”，目前应该不支持Linux环境 | 夏嘉蔚 | 夏嘉蔚 | 耿乔磊 | 2017-03-22 20:05 | 未转缺陷
11 | USB模式系统的存储未列举完全 | 4.1.2系统拓扑架构--第三段 | 低 | 整体系统架构由采集摄像机（USB或影像采集设备）、中心对象存储（云储存、CVR）,应该还补充KMS存储 | 胡小琴5 | 胡小琴5 | 曹富春 | 2017-03-24 10:07 | 未转缺陷
12 | 图片问题 | 4.2.1采集端预览流程中，图4.2.1-1 | 低 | 图4.2.1-1中图中有空白，应补充采集设备 | 胡小琴5 | 胡小琴5 | 曹富春 | 2017-03-24 10:07 | 未转缺陷
13 | 设备描述有误 | 4.1.2系统拓扑架构--第三段 | 低 | 整体系统架构由采集摄像机（USB或影像采集设备），应该是USB采集设备，而不是USB | 胡小琴5 | 胡小琴5 | 曹富春 | 2017-03-24 10:07 | 未转缺陷
14 | 错别字 | 4.2.2 采集端录像流程--最后一段 | 低 | 为了确保设备切实在录像，应该是为了确保设备确实在录像 | 胡小琴5 | 胡小琴5 | 曹富春 | 2017-03-24 10:07 | 未转缺陷