## 执行说明
# 发布准备准入条件：
1.项目中除项目管理类任务及产品发布任务外其他任务单均已完成
2.产品功能100%实现
3.系统测试缺陷收敛，且无致命问题遗留
# 发布评审准出条件：
1.完成对所有遗留问题风险的澄清，并得到明确的发布意见
2.类型为*的检查项应获全票通过
评审准备活动说明 | 备注
一、项目经理在发布准备阶段组织相关负责人进行缺陷分析、发布成果物整理等活动
1.1 项目经理与技术支持人员共同整理产品主要功能或升级功能简介信息，输出产品SPEC文档
1.2 项目经理整理缺陷处理意见，并在评审会议前形成缺陷规避措施等文档
1.3 组织向技术支持、售前等同事澄清软件主要功能
二、软件工作组各组长协助项目经理做好遗留缺陷分析及成果物整理
三、配置工程师在发布评审前需协助项目经理整理归档项目成果物
3.1 在整理、归档成果物时，注意保证成果物的完整性和版本的正确性；
3.2 在整理确认过程中需要检查发布成果物是否做好文档加密信息；
四、测试组长整理测试记录，形成测试总结报告
评审会议执行说明 | 备注
# 评审会议准开条件：
评审准备活动已完成，并已输出相关成果物
# 评审会议准出条件：
各评委按检查单检查完成发布检查
各评委明确发布意见并签字确认，评审组长给出明确的发布结论
一、项目经理主持发布评估会议，并在会议上组织澄清遗留缺陷、风险及其应对措施：
1.1 介绍发布成果物
1.2 讲解遗留缺陷、风险及应对措施、方案，解答评委的疑问
1.3 向支持支持、售前等移交相关成果物
二、配置工程师在评审会议上主要关注：
2.1 再次确认成果物的完整性和版本正确性
2.2 参与评审会议，跟踪加密狗、兼容性等问题是否解决
三、测试组长根据测试结果协助评估风险影响等级并给出发布意见
四、技术支持、售前等根据客户、市场因素评估遗留问题的影响，并给出发布意见； 同时需确认并审核产品SPEC等成果物的质量
五、产品经理（或主控）作为评审组长，组织各评委发表评估意见，并决定是否发布
评审后活动说明 | 备注
一、项目经理根据评审意见制定后续执行计划
若评审意见为同意发布：
1.1 按评委意见修订相关成果物并提交确认；
1.2 填写发布里程碑报告，提交发布申请
若评审意见为不同意发布:
1.3 继续修改缺陷并提交系统测试或重新整理发布成果物；
1.4 修正完成后重新提交发布评审，直至通过
说明：
1.该执行说明中的活动需在发布评审前执行，在评审会议上，各角色根据检查单核对检查，结合发布成果物及风险分析等给出发布意见并签字确认。 2.建议各QA会前指导项目经理做好评审准备，并提前打印检查单，会上发给相关评委，指导其在会议结束前完成签字确认并回收归档。

## 检查单
产品发布检查单 (请将此表打印，并在发布评审会议现场签字。根据本表签字结果填写发布里程碑报告，在发布流程中两表需要截图上传） 检查日期： 年 月 日
角色 | 分类 | 编号 | 检查项 | 检查指导 | 检查结果
产品经理 | 市场及价值实现 | 1 | 产品的用户需求是否实现？ | 检查人参照用户需求规格，验证项目范围内需求实现情况，具体可进行产品试用等
| 市场及价值实现 | 2 | 产品需求是否实现？ | 检查人参照产品需求规格，产品SPEC等进行产品试用或调研
| 质量 | 9 | * 是否完成了遗留缺陷风险分析？ | 发布评审会前，各负责人对相关遗留问题进行分析
| 支持及资源配置 | 11 | 针对市场，技术支持等相关后续环节及部门的培训是否完成？ | 可以用产品演示代替，但要求演示通过对应参与成员的认可；
| 支持及资源配置 | 12 | 产出“产品开发配套资料要求”(即事业部发布文档要求)的文档并通过评审？ | 安装部署手册、操作手册、平台SDK二次开发资料、技术白皮书、产品规格清单、通讯矩阵等等(具体根据各事业部发布文档要求确定)
| 支持及资源配置 | 13 | 测试策略等原因导致测试未发现风险是否分析，并制定有效对应方案和计划？ | 由于测试策略等原因未发现的测试缺以及系统测试组反映的风险问题是否给出对应方案和计划，是否文档化支会到产品经理？
发布意见： 签名： 。
项目经理 | 质量 | 8 | 是否完成对所有遗留缺陷（delay,open,solved）的后续处理意见审核？ | 遗留缺陷须由解决人说明未解决原因，检查人确认对应缺陷处理意见是否完整，是否遵循SMART
| 质量 | 4 | * 是否输出发布版本的系统测试报告？ | 暂无
| 质量 | 9 | * 是否完成了遗留缺陷风险分析？ | 发布评审会前，各负责人对相关遗留问题进行分析
| 质量 | 15 | 测试缺陷遗留率是否<=5%？ | 发布前需汇总缺陷信息检查缺陷遗留率
| 质量 | 13 | 遗留缺陷处理意见是否整合成说明文档？ | 发布评审会前，项目经理整合遗留问题及其处理意见形成说明文档
| 质量 | 10 | 用户文档是否经过评审？ | 暂无
发布意见： 签名： 。
系统测试组长 | 市场及价值实现 | 2 | 产品需求是否实现？ | 检查人参照产品需求规格，产品SPEC等进行产品试用或调研
| 质量 | 4 | * 是否输出发布版本的系统测试报告？ | 暂无
| 质量 | 5 | 产品是否通过了第三方平台兼容测试？
| 质量 | 6 | 产品是否兼容企业内其他相关产品？ | 参照产品需求、测试报告等进行判断，不兼容产品须在备注中说明。建议形成行业内兼容主流产品清单列表(详细标注支持和不支持产品）
| 质量 | 7 | 产品是否通过了稳定性测试？ | 检查是否符合一般稳定性测试样本点规模，须填写具体规模数据
| 质量 | 16 | 系统测试缺陷是否收敛？ | 测试组长在总结测试数据时，分析缺陷每轮收敛情况，最后一轮缺陷检出是否小于等于前一轮的1/3。若不满足需记录原因和评估风险。
| 质量 | 17 | 系统测试覆盖率是否达到100%？ | 发布的功能需经过充分测试验证，保证成果物。 若未达到100%，请列出未充分测试的模块和原因
| 质量 | 8 | 是否完成对所有遗留缺陷（delay,open,solved）的后续处理意见审核？ | 遗留缺陷须由解决人说明未解决原因，检查人确认对应缺陷处理意见是否完整，是否遵循SMART
| 质量 | 9 | * 是否完成了遗留缺陷风险分析？ | 发布评审会前，各负责人对相关遗留问题进行分析
发布意见： 签名： 。
软件工作组长 | 质量 | 9 | * 是否完成了遗留缺陷风险分析？ | 发布评审会前，各负责人对相关遗留问题进行分析
发布意见： 签名： 。
UI工作组长 | 质量 | 1 | * 是否完成了ui相关遗留缺陷风险分析？ * ui缺陷是否正常关闭（不存在未经允许私自关闭的情况）？ | 发布评审会前，各负责人对相关遗留问题进行分析
发布意见： 签名： 。
配置工程师 | 质量 | 3 | 产品技术资料是否齐套？ | 系统：产品需求规格说明书、需求跟踪矩阵、总体设计说明书、产品差异分析表等； 软件:概要设计说明书、数据库设计说明书、界面设计说明书、详细设计说明书、代码、程序、单元测试记录、集成测试报告等； 用户文档 ：操作手册、用户手册等。
| 质量 | 15 | 项目涉密文档是否加密（或设置权限）？ | 配置人员需检查除用户文档外，其它成果物是否均设置权限。
发布意见： 签名： 。
技术支持及售前 | 支持及资源配置 | 11 | 针对市场，技术支持等相关后续环节及部门的培训是否完成？ | 暂无
| 支持及资源配置 | 13 | 测试策略等原因导致测试未发现风险是否分析，并制定有效对应方案和计划？ | 由于测试策略等原因未发现的测试缺以及系统测试组反映的风险问题是否给出对应方案和计划，是否文档化知会到技术支持？
| 支持及资源配置 | 14 | 遗留缺陷及其处理意见是否向技术支持、售前等澄清？ | 暂无
发布意见： 签名： 。
安全接口人 | 安全基础需求 | 1 | 发布的产品是否满足产品安全基础需求？ | 检查并确认产品安全基础需求满足情况，对于不满足的A类需求，检查结果中填写对应需求编号；确认未实现的需求是否报备。（红线需求必须实现，不可报备）
| 安全通讯矩阵 | 2 | 产品是否输出产品安全通讯矩阵表格？ | 是否产出并归档了该文档，是否采用要求模板填写；
| 安全评估会议 | 3 | 产品发布是否符合产品安全规范？ | 检查并确认系统测试输出的遗留高安全缺陷和安全DI值，确认是否符合安全发布规范，如不符合，是否做了产品安全相关评估会议，会议是否给出了安全风险意见，
发布意见： 签名： 。
发布结论： 评审组长： 。
e家
大华
华为
华三
其它__________

## 发布里程碑报告
发布里程碑报告Release Milestone Report
样例
基本信息
项目名称
产品线 |  | 软件版本
发布对象 |  | 发布区域
缺陷遗留个数 | 个 | 高级缺陷遗留个数 | 个
遗留问题风险评估
1. 须明确遗留问题的严重度，风险及影响，根本原因，临时处理措施及效果，后续解决计划等。 2. 须明确遗留风险，如系统测试缺陷未收敛
评审结论：
评委签字 | 产品经理： |  | 评审组长签字
项目经理：
系统测试组长：
软件工作组长：
配置工程师：
技术支持：
| 售前&需求工程师： |  | 评审日期
注：评审组长需为产品总监及以上；特殊情况下，可由总监指定授权
填写说明：
1. 除会议评审可直接电子版生效外，本页内容均须填写并打印，手写签字生效
2.遗留缺陷严重度高，发生概率高等，建议整改后发布
整改后发布
项目中止
研发中心
生产部
技术支持
海外
国内
不同意
同意
不同意
同意
不同意
同意
不同意
同意
不同意
同意
不同意
同意
不同意
同意
可发布，风险等级：
中
高
低

## QA职责建议
QA发布指导工作指南：
一、发布评估前
1.1 质量工程师指导项目经理做发布评估前准备活动，包括澄清发布评估流程、检查单使用方式，协助确定与会人员与评委信息等；
1.2 质量工程师协助检查发布前准备成果物的完整性；
1.3 质量工程师分析项目数据，提供包括缺陷遗留率、遗留高级缺陷数等信息（建议可以形成质量信息文档）；
二、评估会议
2.1 在项目经理介绍发布产品基本信息后，汇报质量相关数据、问题；
2.2 在评估会议上调节会议气氛节奏等避免陷入争执及问题讨论；
2.3 会议结束是收集检查单，确认评委及评审组长给出发布意见并签字
三、评估会议后
3.1 协助项目经理总结整理发布里程碑报告并发布给相关评委确认；
3.2 指导项目经理归档发布里程碑报告至项目监控路径下；
3.3 指导项目经理提交项目发布申请