## Slide 1: iVMS-8000-FMS(v2.2.2)移动办公方向
2017.04

## Slide 2: 目录
项目基本信息
1
经验教训总结（全员）
3
4
5
2
项目执行达成情况分析
（包括：项目成员质量指标达成展示、红黑牌确认）
项目过程规范性和质量分析
(执行CMMI的项目必须包括对cmmi的全面评价）
改进计划

## Slide 3: 基本信息
项目名称：iVMS-8000-FMS(v2.2.2)移动办公方向
计划开始日期：2016/03/15
计划结束日期：2016/04/28
Notes: 系统测试：2
集成测试：2
UI开发：2
WEB开发：3
C++开发：1
用户文档开发：1
配置：1
QA：1

## Slide 4: 项目背景
v2.2.1发布
接入移动影像采集仪设备
待解决
CVR对象存储待接入（标准云价格较贵）
安全红线内容进一步完善
基本满足移动办公应用场景
接入标准云对象存储
新增CS客户端
基线缺陷修复

## Slide 5: iVMS-8000-FMS(v2.2.2)功能
移动办公方向
修改内容
重难点
基于FMS平台开发移动办公产品；
其他：USB摄像机+标准云对象存储
安全红线加固占据比较大的工作量；
系统测试资源紧张，测试计划面临调整
主方案：CS客户端+移动影像采集仪+CVR对象存储；
新增：接入CVR对象存储；
优化：设备所在区域可调整；
优化：理财产品可支持删除（逻辑删除）；
优化：客户端下载链接移至登录页；
修复：其他基线缺陷修复。
修改：录像生成策略可支持配置（定时/手动录像）；
新增：平台各模块版本信息、授权版权信息展示；
安全：CS客户端增加验证码校验、其他安全红线；

## Slide 6: 目录
项目基本信息
1
经验教训总结（全员）
3
4
5
2
项目执行达成情况分析
（包括：项目成员质量指标达成展示、红黑牌确认）
项目过程规范性和质量分析
(执行CMMI的项目必须包括对cmmi的全面评价）
改进计划

## Slide 7: 项目执行达成情况—进度
进度偏差（可参考项目周报中的数据）
通过进度偏差的分析，总结引起项目延期的活动。
里程碑 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 偏差 （天数） | 说明
定义阶段里程碑 | 2017/3/29 | 2017/3/29 | 0 | 
软件开发完成里程碑 | 2017/3/31 | 2017/4/14 | 14 | 评审流程效率低，相关任务单延期
设计与实现阶段里程碑 | 2017/4/1 | 2017/4/7 | 6 | 自动化测试用例无经验，延期导致里程碑节点偏差
验证阶段里程碑 | 2017/4/10 | 2017/4/8 | -2 | 
发布阶段里程碑 | 2017/4/28 |  |  | 
1）项目评审效率较低，未能及时提交预审及缺陷关闭，导致部分里程碑点延误；
2）验证阶段里程碑存在偏差原因，项目经理未关注任务单时间，对进度及时做相关调整。

## Slide 8: 项目执行达成情况—变更
本项目无变更

## Slide 9: 项目执行达成情况—风险/问题
风险/问题（可参考系统上的风险问题记录）
分析过程中出现的高影响的风险问题的解决方法及还遗留的问题
风险描述 | 采取的措施 | 最终影响分析
1、测试时间与建行项目存在交叉，系统测试资源需要协调安排。 | 系统测试与集成测试合并，测试以集成测试资源为主，系统测试在用例上做补充。 | 质量上会有部分影响，但整体而言项目范围较小，在控制范围之内。
2、开发周期较短，需满足coverity等静态检测工具的缺陷清零要求。需提前安排coverity环境部署，提早进行修复，避免后期修复时间紧张。 | 已安排提前部署环境 | 无
问题描述 | 影响分析
1、系统测试流程未及时提交 | 可能导致无法发布，现已及时提交并完成流程

## Slide 10: 项目执行达成情况—质量目标
项目质量目标达成红绿灯
1）系统测试未单独执行，对验证前后比及检出缺陷密度影响。
类别 | 项目度量项 | 优先级 | QPPO （参考） |  | 项目级QJO |  | 结项会议前填写
 |  |  | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 实际值
质量 | 缺陷遗留率 | 1-高 | 0% | 4% | 0% | 4% | 0.0%
 | 缺陷遗留指数（DI值) | 1-高 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0
 | 发布Coverity清零 | 1-高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 缺陷遗留指数（安全DI值) | 2-中 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0
 | 测试轮次 | 2-中 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2
 | 验证阶段前后缺陷比 | 2-中 | 70% | 100% | 70% | 100% | 100%
 | 系统测试检出缺陷密度 | 3-低 | 0.6 | 3.8 | 0.0 | 3.8 | 0.0
进度 | 发布偏差 （负偏差超过10%要求说明理由） | 2-中 | 0% | 10% | 0% | 10% | 0.0%
 | 结项偏差 （负偏差超过10%要求说明理由） | 2-中 | 0% | 10% | 0% | 10% | 0.0%
规范性 | 过程符合度 | 2-中 |  |  | 90% | 100% | 94.0%
生产率 | 软件开发生产率（C/C++） | 3-低 | 200.0 | 800.0 | 200.0 | 800.0 | 
 | 软件开发生产率（JAVA） |  | 350.0 | 800.0 | 350.0 | 800.0 | 
返工 | C++返工成本 | 3-低 | 20% | 45% | 20% | 45% | 
 | JAVA返工成本 | 3-低 | 20% | 50% | 20% | 50% | 

## Slide 11: 项目成员质量指标达成展示、红黑牌确认
项目成员质量指标达成展示
红黑牌派发名单确认

## Slide 12: 目录
项目基本信息
1
经验教训总结（全员）
3
4
5
2
项目执行达成情况分析
（包括：项目成员质量指标达成展示、红黑牌确认）
项目过程规范性和质量分析
(执行CMMI的项目必须包括对cmmi的全面评价）
改进计划

## Slide 13: 项目过程规范和质量
各阶段过程符合度
主要不符合项：
项目周报未及时提交
项目例会在8月份召开过一次，其他时间均为召开，项目成员间正式沟通严重不足，由此将给项目带来极大的进度和质量风险。
项目已经进入验证阶段，依然存在实现、设计阶段的风险未及时关闭，对风险的跟踪处理不及时。
项目验证阶段测试任务单延期严重，且项目整体延期，项目计划结项时间已到，项目进度计划无法指导实际工作开展，请尽快根据实际情况调整。
进度计划集成测试方案评审任务未及时执行

## Slide 14: 项目UI设计反馈-过程规范和质量
本次不涉及

## Slide 15: 项目过程规范和质量
评审
1、评审重视度不够，效率较低，原因：前期评审较密集，同一批评委持续参与；
2、后续部门及项目组强调评审重要性，提升效率及质量。
评审单编号 | 申请人 | 评审名称 | 评审方式 | 评审组长/评委 | 评审缺陷数（个）
RV20170316_053 | 曹富春 | 需求评审 | 会议评审 | 曹富春,陈留杰,金陈武,夏嘉蔚,胡小琴5,彭真3 | 14
RV20170318_033 | 曹富春 | 总体设计评审 | 会议评审 | 曹富春,夏嘉蔚,胡小琴5,金陈武 | 14
RV20170322_011 | 耿乔磊 | 软件概要设计评审 | 会议评审 | 曹富春,夏嘉蔚,胡小琴5,金陈武,彭真3 | 17
RV20170322_053 | 夏嘉蔚 | 软件集成测试方案评审 | 会签评审 | 曹富春,李嘉东,耿乔磊,李同立,胡小琴5 | 11
RV20170323_047 | 胡小琴5 | 系统测试方案评审 | 会签评审 | 曹富春,夏嘉蔚,金陈武,耿乔磊,李同立 | 13
RV20170324_066 | 夏嘉蔚 | 整机集成测试用例评审 | 会签评审 | 曹富春,耿乔磊,李同立,金陈武,胡小琴5 | 16
RV20170331_010 | 胡小琴5 | 系统测试用例评审 | 会签评审 | 曹富春,夏嘉蔚,耿乔磊,李同立 | 12
RV20170410_027 | 陈凯莉 | 用户文档评审 | 会签评审 | 曹富春,耿乔磊,李同立,夏嘉蔚 | 13

## Slide 16: 缺陷分析-检出活动
Chart: v2.2.2
| 需求评审 | 软件概要设计评审 | 总体设计评审 | 软件集成测试方案评审 | 整机集成测试用例评审 | 软件集成测试 | 系统测试方案评审 | 系统测试用例评审 | 用户文档评审
v2.1 | 14 | 17 | 14 | 12 | 16 | 4 | 13 | 12 | 14
集成测试缺陷较少，四个均为安全缺陷。
Notes: 由于裁剪了系统测试，与PPB不具可比性，不再做对比。
集成测试检出较少，其余评审类检出较多，与多人参与评审有部分关系。

## Slide 17: 缺陷分析-严重级别
Chart: 
| 高 | 中 | 低
PPB | 0.1359 | 0.3279 | 0.5362
v2.2.2 | 0.095 | 0.457 | 0.448
高：11 中：53 低：52
相比PPB高级别较少，中级别较多。

## Slide 18: QA不符合项
项目阶段 | 过程符合度
项目初始化 | 100.00%
定义 | 97.58%
设计与实现 | 84.09%
验证 | 85.11%
移交 | 94.44%
结项 | 100.00%
综合过程符合度 | 93.54%
1、量化监控未按照计划进行跟踪和度量。——缺乏跟踪及度量
2、系统测试审批延期未及时跟进。——加强宣贯，及时改进
3、实现阶段延期未及时调整进度计划。——定期关注
4、实现阶段延期在进度报告中未按照要求使用红灯报告。——
5、项目未按计划每周例会进行，未在项目内记录，缺少对应会议沟通记录。——有单独会议记录，未在项目内记录

## Slide 19: CMMI执行评价
PPB模型评价、PPB质量评价基线评价
过程估算准确性评价
组件/模块质量及复用性评价
CMMI模板和过程指导文件评价

## Slide 20: 目录
项目基本信息
1
经验教训总结（全员）
3
4
5
2
项目执行达成情况分析
（包括：项目成员质量指标达成展示、红黑牌确认）
项目过程规范性和质量分析
(执行CMMI的项目必须包括对cmmi的全面评价）
改进计划

## Slide 21: 经验教训总结
经验总结建议分为2个层次，项目经理和工作组成员。项目经理从前面分析的项目最终达成情况偏差进行归类总结，得出后续项目需要改进的点；工作组从开发以及测试的角度对本组工作进行总结。
项目经理
问题：
1、需求、设计评审进度存在延期，项目整体进度计划受影响；
2、需求、设计评审进度存在延期，开发工期受压缩，影响开发质量；
3、公司安全需求内容变更，测试用例变更导致部分功能不再满足红线需求，需在本项目中解决（不在规划内）；
4、项目中解决基线临时严重缺陷的情况，原开发计划受到部分影响（整体评估）；
5、项目过程中，CMMI过程监控部分，过程数据未及时录入相关文档；
6、系统测试流程由于系统测试未执行遗忘提交（已补交）。
收获：
1、整体质量较好，测试检出缺陷数较少，且无缺陷无遗留；
2、安全红线部分完全满足公司要求，扫描中无中高级别缺陷；
3、项目过程中，开发人员（耿乔磊）主动解决或检出基线缺陷，并主动输出解决方案，用于后续版本升级；
4、完成规划需求内容，项目发布无延期。

## Slide 22: 经验教训总结
工作组
工作组的经验在会前，项目经理需要发出邮件，搜集各组反馈的经验总结，然后汇总后进行分析。
工作组需要包括：软件（应用层、客户端、SDK、DSP、BSP等）、硬件、结构、系统测试、硬件测试。
WEB（耿乔磊）：
1、项目时间有点紧张
项目时间紧张，经常加班；项目中8项评审、多次评审会议，甚至存在新增需求；
2、项目需求存在变动 ★★
项目中额外修改基线缺陷4个，开发红线需求6个，是不小的工作量
3、项目文档指导性考量 ★★
需求文档受流程限制，有些过于“复杂”、“形式”、“不易用”，个人感觉指导意义远大于时间代价，毕竟本次项目时间是紧张的状态
4、安全需求不稳定 ★★★
安全实验室的测试用例定期会更新，这将会为平台提供新的需求，这些需求开发同样不可控
服务&客户端部分（李同立）：
1、没有时间进行安全需求开发，导致出现了一些缺陷，建议以后预留充分的时间。
2、代码提交SVN时因个人原因有所遗漏，造成基线代码编译不过，以后要警惕此类犯错。
3、完善的设计才能产生高质量的软件，建议更加注重详细设计这一环节，比如像代码走查一样，所有研发人员在会议上集体对设计思路进行排查，集思广益，不断完善设计。
4、需要更加重视单元测试环节，建议列出所有的检查点，会议评审通过后，提测前按照检查点进行测试，确保没有任何遗漏。

## Slide 23: 目录
项目基本信息
1
经验教训总结（全员）
3
4
5
2
项目执行达成情况分析
（包括：项目成员质量指标达成展示、红黑牌确认）
项目过程规范性和质量分析
(执行CMMI的项目必须包括对cmmi的全面评价）
改进计划

## Slide 24: 改进计划
将核心的经验教训进行汇总，制定改进计划，明确何时改进，如何改进。并和团队对改进跟踪方案讨论达成一致意见。
1、项目范围把控：前期需求明确，相关改动内容（安全需求）纳入需求规划，中期变更内容充分考虑进度影响；
2、评审工作：在部门组织及项目团队强化评审重要性，提升评审质量及效率；
3、文档规范：需求、设计文档规范，存在不适用地方，会在2017专项改进中提出建议；
4、流程规范：取其精华、去其糟粕。