## v2.2.2修改内容
序号 | 模块 | 修改内容 | 修改类型 | 负责人 | 备注
1 | 服务-上传服务 | 接入CVR对象存储； | 方案完善 | 李同立
2 | 中心-WEB | 设备所在区域可调整 | 产品优化 | 耿乔磊
3 | 中心-WEB | web界面录单时可以自动清空之前的业务单信息 | 产品优化 | 耿乔磊
4 | 中心-WEB | 理财产品可支持删除（过期产品界面默认不显示也行） | 产品优化 | 耿乔磊
5 | 中心-WEB | 新增配置项控制IPC模式控件不启停手动录像（默认关闭）； | 产品优化 | 耿乔磊 | 开始后再获取录像状态，保证开启成功
6 | 中心-WEB | 平台及客户端版本信息展示； | 缺陷修复 | 耿乔磊
7 | 中心-WEB | 客户端下载链接移至登录页； | 缺陷修复 | 耿乔磊
8 | 中心-DC模块 | USB模式上传失败报警信息分配到区域,目前在组织架构； | 产品优化 | 耿乔磊
9 | 采集 | 业务单修改缺陷，交易网点修改后录像管理模块仍找不到对应录像 | 缺陷修复 | 耿乔磊

## v2.2.1修改内容
序号 | 模块 | 修改内容 | 修改类型 | 负责人 | 备注
1 | CS客户端 | 接入汽车电子设备SDK，完成预览、录像、声音、截图； | 方案完善 | 乔继法 | 分辨率暂不支持，参数配置新增配置项
2 | 服务-上传服务 | 上传完毕后增加对上传状态的验证（是否真的上传成功）。 | 方案完善 | 李同立 | 上传完成之后服务去存储设备（CVR或云存储）中查询录像，如果录像存在并且开始/结束时间偏差在10s（可配置）之内则视为上传成功。
3 | 服务-上传服务 | 录像上传失败提示信息完善，包含所属网点、设备名称、设备IP； | 产品优化 | 李同立 | 即时消息：网点、用户、设备名称、IP
4 | 中心-理财录像 | 上传状态区分为：未上传、已上传、上传中、上传失败（tips给出上传失败原因） | 产品优化 | 孙科5 | 上传服务协助修改
5 | 中心-DC模块 | 完成本地文件上传至CVR对象存储的逻辑处理，优先级（云存储-CVR-KMS）； | 方案完善 | 孙科5
| 中心-WEB | 新增失败重传逻辑，录像上传失败状态重置处理； | 产品优化 | 孙科5 | 每天凌晨将上传失败的录像重置，限制7天
7 | 中心-控件加载 | 1、预览、回放、配置控件ID修改，避免与8100冲突； 2、回放截图修改，解决截图太大，无法添加到打印单的问题； | 缺陷修复 | 孙科5 | 控件同步修改
8 | 中心-DC模块 | 录像Recordid重复问题解决，后台增加过滤； | 缺陷修复 | 孙科5
9 | 中心-DC模块 | 新增失败重传逻辑，录像上传失败状态重置处理； | 产品优化 |  | 每天凌晨将上传失败的录像重置，限制7天
10 | 中心-权限管理 | 邮箱格式校验修改，目前dingying@qd.cebbank.com无法添加。 | 产品优化 | 孙科5
11 | web服务优化 | 浙江邮储项目中处理的问题 | 产品优化 | 孙科5
12 | web服务优化 | IPC模式下，过滤掉录像结束时间早于/等于开始时间的录像； | 产品优化 | 孙科5
13 | web服务优化 | 预览控件预览接口中将<CamName>101_2</CamName>字段内容置空； | 产品优化 | 孙科5
14 | web服务优化 | CS客户端修改密码页面，低分辨率下显示错乱； | 产品优化 | 孙科5
15 | web服务优化 | 录像上传排序问题，按照时间先后进行排序； | 产品优化 | 孙科5

## v2.2.0修改内容
类型 | 模块 | 修改内容 | 负责人 | 备注
产品优化 | 中心-资源管理 | 设备端口默认信息修改 | 孙科5 | 已修改
| 中心-资源管理 | 设备配置NTP校时服务； | 孙科5 | 参数配置中添加NTP校时信息； 添加设备时，默认勾选启用NTP。
| 中心-资源管理 | 新增通道管理：1、可以删除无用通道；2、通道名称可编辑； | 孙科5 | 已修改
| 中心-产品管理 | 保存年限修改为年/月/日； 考虑数据库脚本升级 | 孙科5 | 已修改
| 采集-业务单打印 | 补录业务单打印支持选定截图；
| 中心-理财录像 | 业务单新增审批意见（同意、不同意）；
| 中心-服务管理 | 新增重启服务功能；
方案完善 | 中心-授权信息 | 录像锁定修改，中心回放修改，资源管理修改
| 采集控件 | 概率情况，一笔业务单查询出两段录像，前一段只有录像头信息，会导致后一段录像跳过

## v2.1.1修改内容
序号 | 模块 | 修改内容 | 修改类型 | 负责人 | 备注
1 | 中心-权限管理 | 理财经理添加时关联证书失败、修改证书时未生效； | 缺陷修复 | 孙科5 | 金信冬已修改
2 | 中心-资源管理 | CVR信息编辑时，不显示存储容量信息； | 缺陷修复 | 孙科5 | 已修改
3 | 中心-资源管理 | 1、存储设备CVR切到云存储时，默认端口、用户名信息需变更为云存储的； 2、KMS默认端口信息； | 产品优化 | 孙科5 | 已修改
4 | 中心-资源管理 | CVR存储池重新获取后，NVR关联存储池关系被清空； | 缺陷修复 | 孙科5 | 已修改
5 | 中心-资源管理 | 存储设备（CVR）删除时，未校验设备存在业务录像的逻辑； | 缺陷修复 | 孙科5 | 金信冬已修改
6 | 中心-资源管理 | 设备配置NTP校时服务；控件增加NTP校时接口 | 产品优化 | 孙科5 | 未修改、配置控件修改； 在参数配置中添加NTP校时服务器信息； 在添加设备时，默认勾选启用NTP校时。
7 | 中心-资源管理 | NVR设备通道名称为空时，添加设备失败； | 缺陷修复 | 孙科5 | 已修改
8 | 中心-资源管理 | NVR获取设备通道之后，可以删除无用通道； | 产品优化 | 孙科5 | 已修改
9 | 中心-产品管理 | 产品管理页面风险等级代码内部显示内容错误； | 缺陷修复 | 孙科5 | 已修改
10 | 中心-产品管理 | 删除证书时未删除用户和证书的关联关系； | 缺陷修复 | 孙科5 | 已修改
11 | 中心-产品管理 | 保存年限修改为月； 考虑数据库脚本升级 | 产品优化 | 孙科5 | 已修改
12 | 中心-日志查询 | 批量操作业务单时，日记记录的文字信息显示错误； | 缺陷修复 | 孙科5 | 已修改
13 | 服务-上传服务 | 本地上传时，文件不存在，会死循环上传； | 缺陷修复 | 李同立 | 已修改
14 | 服务-巡检服务 | 巡检服务经常性崩溃； | 缺陷修复 | 李同立 | 已修改
15 | 服务管理中心 | web服务配置工具不支持中文路径； | 缺陷修复 | 李同立 | 已修改
16 | 服务管理中心 | web服务配置工具，当数据库密码超过10位时只保存了前面10位； | 缺陷修复 | 李同立 | 已修改
17 | 中心-web | 录像记录待上传，删除相关联理财经理，导致后续录像都无法上传 | 缺陷修复 | 孙科5 | 已修改
18 | 服务-上传服务 | 录像上传时间较长，导致上传服务登录存储获取上传状态累计超过10次，会记录上传失败 | 缺陷修复 | 李同立 | 已修改
19 | 采集控件 | USB录像拆分文件大小默认128M，多个文件上传数据平台只能保存最后一个文件信息，兼容增加MaxRecSize=0，表示无限制 | 缺陷修复 | 李同立 | 已修改
20 | 中心-web | CVR剩余容量0，不允许关联DVR | 缺陷修复 | 孙科5 | 已修改
21 | 中心-web | 用户管理-创建者删除后查询异常 | 缺陷修复 | 孙科5 | 已修改
22 | 采集控件 | 概率情况，一笔业务单查询出两段录像，前一段只有录像头信息，会导致后一段录像跳过 | 缺陷修复

## v2.1.0功能列表
iVMS-8000-FMS理财风险管控系统功能清单列表
序号 | 大类 | 功能点 | 功能描述 | 备注
1 | 操作客户端 | 视频采集 | 支持视频的预览，关闭视频预览
2 |  |  | 支持视频的开始录像，结束录像，并且生成录像记录
3 |  |  | 支持视频预览全屏播放
4 |  |  | 支持视频抓图
5 |  |  | 支持音频的开启和关闭，并实时显示显示音频波形
6 |  |  | 支持视频清晰度切换
7 |  |  | 支持业务信息水印叠加，并且是否水印叠加 | USB模式不支持
8 |  |  | 支持只是正在录像提示
9 |  | 业务录像 | 支持业务单列表显示录像名称、业务单号、业务类型、客户姓名、产品名称、购买金额、业务单录入时间、开始时间、结束时间
10 |  |  | 支持业务单按办理时间、客户姓名、产品名称、录像名称检索
11 |  |  | 支持业务单打印，打印单包含产品信息，客户信息，办理业务的图片，注意事项
12 |  |  | 支持业务投诉并且录入投诉信息
13 |  |  | 支持录像关联业务单信息，业务单信息主要包括业务流水号（自动生成）、交易区域、产品名称、产品编码、产品发行机构、产品风险等级、产品到期日、产品保障年限、视频保存时间、客户姓名、客户证件类型、客户证件号、客户电话、客户银行卡号、购买金额、办理时间、备注
14 |  |  | 支持产品信息按产品名称检索
15 |  |  | 支持一个业务录像关联多个业务单信息
16 |  |  | 支持一个业务单关联多个业务录像信息
17 |  |  | 支持录像关联历史业务单
19 |  |  | 支持业务录像记录的删除
20 |  |  | 支持业务录像名称编辑
21 |  |  | 支持业务录像状态显示未关联，已关联，上传中，已上传，上传失败，异常录像，上传的业务录像不能删除
22 |  |  | 支持业务单信息编辑
23 |  | 视频补录 | 支持补录录像按时间段查询 | USB模式不支持
24 |  |  | 支持补录录像回放 | USB模式不支持
25 |  |  | 支持补录录像关联业务单信息 | USB模式不支持
26 |  | 录像回放 | 支持业务单录像回放
27 |  |  | 支持录像暂停，停止
28 |  |  | 支持录像快进，慢进
29 |  |  | 支持录像抓图
30 |  |  | 支持录像声音控制
31 |  |  | 支持录像单祯回放
32 |  |  | 支持录像回放全屏播放
33 |  |  | 支持录像下载 | USB模式不支持
36 | 管理客户端 | 组织管理 | 支持自定义多层级组织机构，组织按机构名称，机构代码，备注维护
37 |  |  | 支持组织机构的导入、导出
38 |  |  | 支持按机构名称检索
39 |  | 服务管理 | 支持平台服务维护和配置
40 |  |  | 支持查看平台服务状态
41 |  | 权限管理 | 支持自定义平台用户，用户按用户名、真是姓名、性别、员工编号、所在网点、到期时间、证件号、职务、邮件、手机号、备注维护
42 |  |  | 支持用户禁用、启用
43 |  |  | 支持用户导入、导出
44 |  |  | 支持用户密码重置
45 |  |  | 支持用户按用户名、员工编号、网点查询检索
46 |  |  | 支持角色自定义，角色按角色名称、角色描述维护
47 |  |  | 支持角色分配功能权限
48 |  |  | 支持角色复制
49 |  |  | 支持角色按角色名称检索
50 |  |  | 支持管理员分配角色
51 |  |  | 支持管理员分配组织区域权限
52 |  |  | 支持理财经理按岗位证书分配产品权限
53 |  |  | 支持理财经理分配理财摄像机权限 | USB模式不支持
54 |  | 资源管理 | 支持存储设备信息维护
55 |  |  | 支持存储设备导入导出
56 |  |  | 支持设备在线、离线状态检测 | USB模式不支持，无采集设备
57 |  |  | 支持存储设备弱密码检测
58 |  |  | 支持存储设备总容量、剩余容量显示
59 |  |  | 支持存储设备按设备名称、IP地址、密码等级，在线状态检索
60 |  |  | 支持采集设备信息维护 | USB模式不支持
61 |  |  | 支持采集设备导入导出 | USB模式不支持
62 |  |  | 支持远程配置采集设备 | USB模式不支持
63 |  |  | 支持在线、离线状态检测 | USB模式不支持
64 |  |  | 支持设备弱密码检测 | USB模式不支持
65 |  |  | 支持存储设备按设备名称、IP地址、密码等级，在线状态检索
66 |  |  | 支持设备主子码流切换 | USB模式支持分辨率切换
67 |  | 产品管理 | 支持自定义多层级产品类型
68 |  |  | 支持产品信息维护，产品信息包括产品名称、产品编码、发行机构、风险等级、产品期限、视频保存时间、话术模板
69 |  |  | 支持产品禁用、启用
70 |  |  | 支持产品导入导出
71 |  |  | 支持证书信息维护
72 |  |  | 支持岗位证书分配产品权限
73 |  |  | 支持产品分配到岗位证书
74 |  |  | 支持产品按产品名称、产品编码、风险等级，启用状态检索
75 |  |  | 支持产品的复核
76 |  | 系统管理 | 支持证件类型维护，证件类型包括：默认包含以下类型证件： 居民身份证、临时身份证、户口簿、护照、普通护照、外交护照、公务护照、因公普通护照、香港特别行政区护照、澳门特别行政区护照、台湾护照、外国护照、军人身份证件、士兵证、军官证、文职干部证、军官退休证、文职干部退休证、武警身份证件、武警士兵证。
77 |  |  | 支持平台文字，平台logo，登录图片的自定义
78 |  |  | 支持最长录像时长限制
79 |  |  | 支持回放带宽限制
80 |  |  | 支持录像删除天数提示设置
81 |  |  | 支持是否字符水印叠加设置 | USB模式不支持
82 |  |  | 支持日志保存天数设置
83 |  |  | 支持密码保鲜设置
84 |  |  | 支持产品复核设置
85 |  |  | 支持业务单信息字段设置
86 |  |  | 支持密码安全等级设置
87 | 应用客户端 | 理财录像 | 支持按办理网点、办理时间、产品编码、产品名称、业务单号、业务员工号、业务员姓名、客户证件号、客户姓名、纠纷情况检索业务录像
88 |  |  | 支持列表显示业务录像信息包含录单区域、业务员姓名、客户姓名、产品名称、办理时间、录像时长、是否合规
89 |  |  | 支持业务录像导出
90 |  |  | 支持业务录像随机抽查
91 |  |  | 支持业务录像的合规检查
92 |  |  | 支持业务录像的延迟处理
93 |  |  | 支持查看业务单详细信息
94 |  |  | 支持投诉录像检索和投诉处理
95 |  |  | 支持到期录像的查询和显示
96 |  |  | 支持到期录像延时处理
97 |  |  | 支持到期录像信息导出
98 |  |  | 支持到期录像标记处理
99 |  | 销售查询 | 支持理财销售业务单查询和显示
100 |  |  | 支持理财销售业务单导出
101 |  | 报警管理 | 支持报警信息按区域、报警时间、报警类型、处理状态查询
102 |  |  | 支持报警信息列表显示报警类型、报警区域、报警IP、报警内容、报警时间、处理状态、处理记录
103 |  |  | 支持报警信息处理
104 |  |  | 支持报警信息删除
105 |  | 统计分析 | 支持进行合规统计
106 |  |  | 支持业务统计
107 |  | 日志查询 | 支持理财经理操作日志记录、查询、导出
108 |  |  | 支持回放录像日志记录、查询、导出
109 |  |  | 支持录像删除日志记录、查询、导出
110 |  |  | 支持配置日志记录、查询、导出
111 |  |  | 支持系统日志记录、查询、导出
注意：
1.USB版本存储目前只支持KMS+IPSAN
2.暂不支持存储标准云