## 过程符合度
项目阶段 | 开始时间 | 结束时间 | 过程符合度
项目初始化 |  |  | 100%
定义 |  |  | 97.58%
设计与实现 |  |  | 84.09%
验证 |  |  | 85.11%
移交 |  |  | 94.44%
结项 |  |  | 100%
综合过程符合度 |  |  | 93.54%
量化监控未按照计划进行跟踪和度量。
系统测试审批延期未及时跟进。
实现阶段延期未及时调整进度计划。
实现阶段延期在进度报告中未按照要求使用红灯报告。
项目未按计划每周例会进行，未在项目内记录，缺少对应会议沟通记录。

## 项目初始化
过程 | 序号 | 重要度 | 检查内容 | 执行说明 | 裁剪说明 | 是 | 否 | NA | 检查日期 | 说明
通用检查项
风险/问题 | 1 | 3 | 项目经理是否识别并记录项目风险，并制定相应的对应措施； | 项目启动PPT中，是否有识别风险？ 如有风险记录到OA系统中 | 无新增风险，可不检查此项 | √
| 2 | 5 | 是否与相关干系人沟通风险状态，跟踪风险应对措施至关闭； | 参与项目例会，了解解决方案的落实情况； |  | √
配置管理 | 1 | 3 | 是否按照项目自定义过程制定配置管理计划 | 查看项目基本信息及里程碑时间点 | 不可裁剪 | √
特定检查项
项目立项 | 1 | 3 | 是否正确选择项目类型和项目级别 | 标准参考《项目管理指导书》中对项目分级、项目分类的描述 |  | √
| 2 | 1 | 项目预计工期是否在合理范围内 | 参考同类型项目的开发工期基准值 |  | √
| 3 | 5 | 项目目标是否明确 | 项目目标：可测量的项目成功标准。包括费用、进度、技术和质量目标 项目目标的描述要符合SMART原则 |  | √
| 4 | 5 | 是否通过提交用户需求说明书或关联用户需求库等形式定义项目范围 | 项目范围包括项目的最终产品或者服务，以及实现该产品或者服务所需要执行的全部工作 需要分条目清晰描述 |  | √
| 5 | 3 | 对于新产品开发项目，是否完成技术可行性分析，并形成技术可行性分析报告 |  |  |  |  | √
| 6 | 3 | 3级项目是否进行立项评审 |  | 1、2级项目可裁剪 |  |  | √
决策分析 | 1 | 3 | 可行性分析报告中是否使用决策分析方法进行分析 | 使用决策方法进行决策（如文档中写了多种方案，经评估选用某种，也可行） | 不可裁剪 | √
项目策划 | 1 | 5 | 是否根据产品架构，进行组件分解，建立系统分解结构 | 项目经理组织相关设计人员（架构师、系统组成员）完成系统分解结构 检查重点：分解结构复用性评估 | 量化管理项目不可裁剪 | √
| 2 | 3 | 项目经理是否组织人员对项目进行规模的估算，再通过估算规模与生产率基准折算成工作量？ | 参见项目量化监控 |  | √
| 3 | 5 | 估算的结果是否采用PERT估算法或蒙特卡洛模拟进行最终的确认？ | 参见项目量化监控 |  | √
| 4 | 5 | 是否根据项目实际情况定义项目量化管理目标优先级？ | 参见项目量化监控 |  | √
| 5 | 5 | 是否从项目定义的过程中选择需要进行量化管理的子过程？ | 参见项目量化监控 |  | √
| 6 | 5 | 是否定义了所选择的各个子过程的项目质量和过程性能目标，并根据目标制定达成的策略？ | 参见项目量化监控 |  | √
| 7 | 3 | 是否选择用以量化管理的度量元和分析技术？ | 参见项目量化监控 |  | √
| 8 | 5 | 是否合理制定项目自定义过程 | 在符合裁剪准则的条件下，根据项目实际情况对项目过程进行自定义 裁剪依据：RDMS体系各程序文件中对应的裁剪说明 |  | √
| 9 | 3 | 是否合理制定项目总体计划 | 主要关注点：软件工作环境，硬件工作环境，人员技能，管理策略； |  | √
| 10 | 5 | 是否根据项目自定义过程进行WBS分解，并制定合理的项目开发计划 | 参考体系模板 关注任务间的依赖关系和关键路径 常见错误：关键任务未分派、预期成果物填写错误、任务负责人指派不合理、未体现里程碑 |  | √
| 11 | 1 | 项目开发计划中是否包含“视觉、交互设计跟踪”活动 |  |  | √
| 12 | 3 | 3级项目的项目计划是否经过评审 |  | 1、2级项目可裁剪 |  |  | √
| 13 | 5 | 项目经理是否通过召开项目启动会议等形式向项目成员澄清项目目标、范围及计划 | 产品经理、项目主控、项目经理、工作组长、关键成员及QA参加 在启动会澄清质量保证计划 |  | √
驱动检查项
评审 | 1 | 3 | 评审1
| 2 | 3 | 评审3
| 3 | 3 | 评审3
| 4 | 3 | 评审4
| 5 | 3 | 评审5
变更 | 1 | 3 | 变更1
| 2 | 3 | 变更2
| 3 | 3 | 变更3
| 4 | 3 | 变更4
| 5 | 3 | 变更5
检查结果
"是" |  |  | 78
"否" |  |  | 0
驱动检查项 |  |  | 0
驱动检查项符合度 |  |  | 0
过程符合度 |  |  | 100%
NC项个数 |  |  | 0
Note on I1: 作者: NA为不适用

## 定义
过程 | 序号 | 重要度 | 检查内容 | 执行说明 | 裁剪说明 | 是 | 否 | NA | 检查日期 | 说明
通用检查项
项目策划 | 1 | 3 | 是否进行WBS的细化和调整，进行重估算，形成定义阶段的基准计划 |  | 不可裁剪 | √
| 2 | 5 | 在项目定义阶段完成或项目发生重大变更时是否进行重估算/预测，是否进行计划的更新 | 查看变更中是否有“计划变更”，若有计划变更，变更后的计划是否有形成基准计划
风险/问题 | 1 | 3 | 项目经理是否识别并记录项目风险，并制定相应的对应措施； | 风险记录到OA系统中 | 无新增风险，可不检查此项 |  |  | √
| 2 | 5 | 是否与相关干系人沟通风险状态，跟踪风险应对措施至关闭； | 参与项目例会，了解解决方案的落实情况； |  | √
监控 | 1 | 1 | 是否按照项目自定义过程执行项目活动？ |  |  | √
| 2 | 1 | 项目经理是否定期组织召开项目例会 | 项目经理组织工作组长、任务负责人汇报任务进展及问题或者定期召开项目例会 | 在当前监控周期内已有检查结果时，可不检查此项 |  | √
| 3 | 3 | 监控项目进度、质量、成本、资源、知识技能等偏差，分析对项目结果的影响并采取纠偏措施。 | 项目经理在项目报告对项目绩效进行分析，通过度量数据比较实际值与目标值的偏差，分析重大偏离的影响，以采取纠正措施。 | 在当前监控周期内已有检查结果时，可不检查此项 |  |  | √
| 4 | 3 | 是否针对已知问题采取纠正措施监控至关闭 |  | 项目目标无重大偏离时，可不检查此项 |  |  | √
| 5 | 5 | 项目经理是否按计划编写项目进展报告，并向主控汇报 | 项目报告提交到OA系统，向主控及相关干系人，沟通项目状态、风险与问题 | [5 empty] | 最新项目周报请及时提交。
| 6 | 3 | 3级项目是否进行项目阶段/里程碑评审 | 在里程碑点，与相关的干系人评审项目的计划、状态及风险，识别重大问题及其影响，并进行决策 | 1、2级项目，可不检查此项 |  |  | √
度量及量化管理 | 1 | 3 | 是否按照计划规定的数据采集和分析方法进行了定期的数据采集和分析活动，并对采集的数据进行记录，存储，分析？ | 参考项目量化监控内容进行判定（量化技术选择） |  |  |  | √
| 2 | 5 | 在判断项目异常情况时是否采用了客观数据？ | 根据是否基于客观数据进行判定 |  |  |  | √
| 3 | 3 | 是否将度量分析结果通知相关人员？ |  |  |  |  | √
| 4 | 5 | 是否有借助过程性能模型在项目进展过程中预测能否达到预计目标？ | 参考项目量化监控内容进行判定 |  |  |  | √
| 5 | 3 | 是否有对于需要监控的过程定期收集监控数据，进行过程监控，形成监控记录？ | 参考项目量化监控内容进行判定（关键子过程数据度量项监控记录） |  |  |  | √
| 6 | 5 | 是否根据项目的过程数据监控项目的运行情况，形成监控记录？ | 参考项目量化监控内容进行判定（关键过程指标图表过程监控） |  |  |  | √
| 7 | 5 | 是否有将不满足质量过程性能指标的过程记录入《项目量化监控》，填写相应的纠正措施、解决计划等？ | 参考项目量化监控内容进行判定 |  |  |  | √
| 8 | 3 | 对于识别为需要进行根因分析的量化项目管理问题是否有根因分析的记录？ | 参考项目量化监控内容进行判定 |  |  |  | √
根因分析 | 1 | 3 | 是否在项目预测或监控未能满足设定的质量和过程绩效目标时进行根因分析 | 参考项目量化监控内容或改进一页纸进行判定 |  |  |  | √
| 2 | 2 | 根因分析时是否让一线人员参与并提出宝贵意见和建议 | 是否组织研发的讨论会议 |  |  |  | √
| 3 | 3 | 是否使用鱼骨图分析法、帕累托分析法、5-why法、敏感性分析法、蒙特卡洛仿真等方法？ | 参考项目量化监控内容或改进一页纸进行判定 |  |  |  | √
| 4 | 3 | 是否对根因分析的问题制定针对性的改进措施，并将问题和措施记录到《项目量化监控》中 | 参考项目量化监控内容进行判定 |  |  |  | √
| 5 | 3 | 解决方案是否进行实施效果评估，并尽可能量化评估？ | 参考项目量化监控内容进行判定 |  |  |  | √
配置管理 | 1 | 5 | 是否按配置管理计划进行配置项跟踪及配置审计 | 检查配置项是否及时检入配置库、是否更新配置项状态跟踪记录，是否跟踪关闭了配置审计中的问题 | 不可裁剪 | √
特定检查项
需求开发 | 1 | 3 | 产品需求规格说明书是否使用体系模板 | 每个业务部可根据组织级模板制定适合业务的产品需求规格说明书模板 | 不可裁剪 | √
| 2 | 5 | 产品需求规格说明书中需求是否包含所支持的功能需求和非功能需求（如性能，安全性，DFX(可服务性，可测试性)等需求） | 当为升级项目时，需要将前一版本的需求规格增加到当前产品需求规格说明书中，保证每个版本的产品需求完整性 | 不可裁剪 | √
| 3 | 1 | 产品需求规格说明书“修订记录”是否规范记录 | 注意审计每次文档变更后修订记录规范性 | 不可裁剪 | √
| 4 | 3 | 是否形成了需求跟踪矩阵 | 需求跟踪表也可以， 重点检查：用户需求是否完全转化为产品需求 | 不可裁剪 | √
| 5 | 5 | 是否进行需求评审 | 当评定为“是”时，触发评审驱动检查项 | 不可裁剪 | √
| 6 | 3 | 产品需求说明书检查单是否一并提交评审 |  | 不可裁剪 | √
| 7 | 1 | 是否设定需求稳定度质量目标 | 需求稳定度≥60%， 检查质量保证计划中是否有此目标 | 不可裁剪 | √
总体设计 | 1 | 3 | 总体设计说明书是否使用体系模板 | 每个业务部可根据组织级模板制定适合业务的总体设计或架构设计模板 | 不可裁剪 | √
| 2 | 3 | 软件架构中各模块来源是否明确 | 模块划分指导后续子系统概要设计 | 不可裁剪 | √
| 3 | 5 | 总体设计是否进行技术方案决策 | 当评定为“是”时，触发决策分析驱动检查项 | 不可裁剪 | √
| 4 | 1 | 是否进行总体设计评审 | 当评定为“是”时，触发评审驱动检查项 | 不可裁剪 |  |  | √
| 5 | 3 | 当有变更时，是否提交变更流程？ | 当评定为“是”时，触发评审驱动检查项 | 不可裁剪 |  |  | √
决策分析 | 1 | 3 | 总体设计说明书中是否使用决策分析方法进行分析 | 需要使用决策分析表进行决策 | 不可裁剪 |  |  | √
驱动检查项
评审 | 1 | 3 | 产品需求 |  |  | 93.02%
| 2 | 3 | 评审2
| 3 | 3 | 评审3
| 4 | 3 | 评审4
| 5 | 3 | 评审5
变更 | 1 | 3 | 变更1
| 2 | 3 | 变更2
| 3 | 3 | 变更3
| 4 | 3 | 变更4
| 5 | 3 | 变更5
检查结果
"是" |  |  | 46
"否" |  |  | 1
驱动检查项 |  |  | 3
驱动检查项符合度 |  |  | 2.7907
过程符合度 |  |  | 97.58%
NC项个数 |  |  | 1
Note on I1: 作者: NA为不适用

## 设计与实现
过程 | 序号 | 重要度 | 检查内容 | 执行说明 | 裁剪说明 | 是 | 否 | NA | 是 | 否 | NA | 是 | 否 | NA | 是 | 否 | NA | 是 | 否 | NA | 检查日期 | 说明
通用检查项
项目策划 | 1 | 3 | 是否进行WBS的细化和调整，进行重估算，形成设计阶段的基准计划 |  |  |  | √ | √
| 2 | 5 | 在项目定义阶段完成或项目发生重大变更时是否进行重估算/预测，是否进行计划的更新 | 查看变更中是否有“计划变更”，若有计划变更，变更后的计划是否有形成基准计划 |  |  |  | √
变更 | 1 | 3 | 当有变更时，是否提交变更流程？ | 当评定为“是”时，触发评审驱动检查项 | 不可裁剪 |  |  | √
风险/问题 | 1 | 3 | 项目经理是否识别并记录项目风险，并制定相应的对应措施； | 风险记录到OA系统中 | 无新增风险，可不检查此项 | √
| 2 | 5 | 是否与相关干系人沟通风险状态，跟踪风险应对措施至关闭； | 参与项目例会，了解解决方案的落实情况； | [17 empty] | 风险（RK20170222_07）自2-22日完成计划后没有每周对执行情况跟踪
监控 | 1 | 1 | 是否按照项目自定义过程执行项目活动？ |  |  | √
| 2 | 1 | 项目经理是否定期组织召开项目例会 | 项目经理组织工作组长、任务负责人汇报任务进展及问题或者定期召开项目例会 | 在当前监控周期内已有检查结果时，可不检查此项 | √
| 3 | 3 | 监控项目进度、质量、成本、资源、知识技能等偏差，当目标偏离度超出了控制范围时分析对项目结果的影响并采取纠偏措施。 | 项目经理在项目报告对项目绩效进行分析，通过度量数据比较实际值与目标值的偏差，分析重大偏离的影响，以采取纠正措施。 | 在当前监控周期内已有检查结果时，可不检查此项 |  |  | √
| 4 | 3 | 是否针对已知问题采取纠正措施监控至关闭 |  | 项目目标无重大偏离时，可不检查此项 |  |  | √
| 5 | 5 | 项目经理是否按计划编写项目进展报告，并向主控汇报 | 项目报告提交到OA系统，向主控及相关干系人，沟通项目状态、风险与问题 |  |  | √ | [14 empty] | 最新项目周报请及时提交。
| 6 | 3 | 3级项目是否进行项目阶段/里程碑评审 | 在里程碑点，与相关的干系人评审项目的计划、状态及风险，识别重大问题及其影响，并进行决策 | 1、2级项目，可不检查此项 |  |  | √
度量及量化管理 | 1 | 3 | 是否按照计划规定的数据采集和分析方法进行了定期的数据采集和分析活动，并对采集的数据进行记录，存储，分析？ | 参考项目量化监控内容进行判定 |  |  | √
| 2 | 5 | 在判断项目异常情况时是否采用了客观数据？ | 根据是否基于客观数据进行判定 |  |  |  | √
| 3 | 3 | 是否将度量分析结果通知相关人员？ |  |  |  |  | √
| 4 | 5 | 是否有借助过程性能模型在项目进展过程中预测能否达到预计目标？ | 参考项目量化监控内容进行判定 |  |  |  | √
| 5 | 3 | 是否有对于需要监控的过程定期收集监控数据，进行过程监控？ | 参考项目量化监控内容进行判定 |  |  | √ | [14 empty] | 量化监控度量跟踪请按照项目监控计划及时输出。
| 6 | 5 | 是否根据项目的过程数据监控项目的运行情况，形成监控记录？ | 参考项目量化监控内容进行判定（关键过程指标图表过程监控） |  |  |  | √
| 7 | 5 | 是否有将不满足质量过程性能指标的过程记录入《项目量化监控》，填写相应的纠正措施、解决期限等？ | 参考项目量化监控内容进行判定 |  |  |  | √
| 8 | 3 | 对于识别为需要进行根因分析的量化项目管理问题是否有根因分析的记录？ | 参考项目量化监控内容进行判定 |  |  |  | √
根因分析 | 1 | 3 | 是否在项目预测或监控未能满足设定的质量和过程绩效目标时进行根因分析 | 参考项目量化监控内容或改进一页纸进行判定 |  |  |  | √
| 2 | 2 | 根因分析时是否让一线人员参与并提出宝贵意见和建议 | 是否组织研发的讨论会议 |  |  |  | √
| 3 | 3 | 是否使用鱼骨图分析法、帕累托分析法、5-why法、敏感性分析法、蒙特卡洛仿真等方法？ | 参考项目量化监控内容或改进一页纸进行判定 |  |  |  | √
| 4 | 3 | 是否对根因分析的问题制定针对性的改进措施，并将问题和措施记录到《项目量化监控》中 | 参考项目量化监控内容进行判定 |  |  |  | √
| 5 | 3 | 解决方案是否进行实施效果评估，并尽可能量化评估？ | 参考项目量化监控内容进行判定 |  |  |  | √
配置管理 | 1 | 5 | 是否按配置管理计划进行配置项跟踪及配置审计 | 检查配置项是否及时检入配置库、是否更新配置项状态跟踪记录，是否跟踪关闭了配置审计中的问题 | 不可裁剪 | √
|  |  | 特定检查项 |  |  | 组件1 |  |  | 组件2 |  |  | 组件3 |  |  | 组件4 |  |  | 组件N
[6 empty] | 是 | 否 | NA | 是 | 否 | NA | 是 | 否 | NA | 是 | 否 | NA | 是 | 否 | NA
软件开发 | 1 | 1 | 接口是否定义并通过评审 | 一般包括内部接口、外部接口、用户接口。 一般在概要设计文档的接口列表中说明。 集成测试方案中的需要测试的接口用接口规格说明的形式进行详细定义。 | 原有接口不变部分可裁剪，新增修改的部分需明确 | √
| 2 | 3 | UI是否进行设计并通过评审 | 评审名称：界面设计评审 UI设计：包含交互，视觉设计 | 不可裁剪 | √
| 3 | 5 | 是否输出概要设计文档并通过评审？ | 概要设计评审可由软件的工作组长来组织 | 不可裁剪 | √
| 4 | 3 | 关键模块是否进行详细设计并通过评审 | 1、关键模块一般指核心功能的模块、逻辑比较复杂的模块、外部接口的模块 2、由概要设计人员、有经验的专家进行评审或审核 | 不可裁剪 | √ | [15 empty] | 裁剪
| 5 | 3 | 是否进行代码静态检查，并进行缺陷修复 | coverity静态检查； 也可以定期组织抽查静态检查（如PC-lint）的执行情况（如代码飞检的时候）。新开发的模块需提交静态检查（如PC-lint）报告 | 不可裁剪 | √
| 6 | 5 | 是否进行代码走查 | 1、一般需要进行走查的模块有：关键模块、新员工开发的模块。 2、如果设计和编码不是同一人，可以让设计人员走查编码人员的代码 | 不可裁剪 | √
| 7 | 3 | 代码走查是否满足质量目标 | 1、代码审核缺陷密度（个/千行代码） 2、代码审核覆盖率（被审核的代码行数/开发的代码行数） | 可裁剪 |  |  | √ | [13 empty] | 未定义代码审核覆盖率
| 8 | 1 | 是否执行单元测试 | 单元测试：白盒测试 | 可裁剪 |  |  | √
| 9 | 1 | 是否设定组件集成测试质量目标 | 1、覆盖率基准：条件覆盖率=100%、语句覆盖率>50%、接口用例比>1:8 2、集成测试系统测试缺陷比>4:5 | 不可裁剪 |  |  | √
| 10 | 3 | 是否输出组件集成测试方案并通过评审 | 是否明确所需使用的测试工具 是否明确集成测试的策略 是否明确被测试的对象 让技术骨干、领域专家参与评审，也可定期组织专家组进行审计 | 如果沿用原有测试方案，或者方案改动很小时，可裁剪 |  |  | √
| 11 | 5 | 是否输出组件软件集成测试用例 |  |  |  |  | √
| 12 | 3 | 组件集成测试用例是否经过评审 | 让技术骨干、领域专家参与评审，也可定期组织专家组进行审计 | 如果技术风险较小、测试用例简单，可裁剪为审核或者不评审 |  |  | √
| 13 | 1 | 是否安排对测试，技术支持等人进行系统演示活动？ |  | 可裁剪 |  |  | √
| 14 | 3 | 研发自测是否满足质量目标 | NA | 可裁剪 |  |  | √
软件集成测试 | 1 | 3 | 是否设定软件集成测试质量目标 | NA | 不可裁剪 | √ | [15 empty] | 集成测试方案中设定准出条件
| 2 | 3 | 是否输出软件集成测试方案并通过评审 | 是否明确所需使用的测试工具 是否明确集成测试的策略 是否明确被测试的对象 让技术骨干、领域专家参与评审，也可定期组织专家组进行审计 | 如果沿用原有测试方案，或者方案改动很小时，可裁剪 | √
| 3 | 5 | 是否输出软件集成测试用例 |  |  | √
| 4 | 3 | 软件集成测试用例是否经过评审 | 让技术骨干、领域专家参与评审，也可定期组织专家组进行审计 | 如果技术风险较小、测试用例简单，可裁剪为审核或者不评审 | √ | [15 empty] | 评审中
| 5 | 3 | 研发自测是否满足质量目标 | NA | 可裁剪 |  |  | √
系统测试 | 1 | 3 | 测试环境是否在系统测试执行前准备完成 | 测试环境必须在，如果无法在测试任务执行前完成前，要在项目中及时提出风险/问题，汇报给项目经理 | 不可裁剪 | √
| 2 | 3 | 测试方案、测试用例文档及评审是否在系统测试前完成 |  | 不可裁剪 | √
用户文档 | 1 | 3 | 用户文档是否按照体系模板编写 |  | 不可裁剪 | √ | [15 empty] | 组件开发，提供的用户文档是接口文档
| 2 | 5 | 是否进行用户文档评审（PDF格式评审） | 当评定为“是”时，触发评审驱动检查项 | 不可裁剪 | √
| 3 | 1 | 纸质文档是否经过打样确认（宣传材料等） | 打样关注标题、文字、图片位置大小等信息正确 | 不可裁剪 | √
驱动检查项
评审 | 1 | 3 | UI设计 |  |  | 100%
| 2 | 3 | 概要设计 |  |  | 100%
| 3 | 3 | 集成测试方案 |  |  | 100%
| 4 | 3 | 集成测试用例 |  |  | 100%
| 5 | 3 | 用户文档是 |  |  | 100%
变更 | 1 | 3 | 变更1
| 2 | 3 | 变更2
| 3 | 3 | 变更3
| 4 | 3 | 变更4
| 5 | 3 | 变更5
检查结果
"是" |  |  | 59
"否" |  |  | 14
驱动检查项 |  |  | 15
驱动检查项符合度 |  |  | 15
过程符合度 |  |  | 84.09%
NC项个数 |  |  | 5

## 验证
过程 | 序号 | 重要度 | 检查内容 | 执行说明 | 裁剪说明 | 是 | 否 | NA | 检查日期 | 说明
通用检查项
项目策划 | 1 | 3 | 是否进行WBS的细化和调整，进行重估算，形成设计阶段的基准计划 |  |  |  |  | √
| 2 | 5 | 在项目定义阶段完成或项目发生重大变更时是否进行重估算/预测，是否进行计划的更新 | 查看变更中是否有“计划变更”，若有计划变更，变更后的计划是否有形成基准计划 |  |  |  | √
变更 | 1 | 3 | 当有变更时，是否提交变更流程？ | 当评定为“是”时，触发评审驱动检查项 | 不可裁剪 |  |  | √
风险/问题 | 1 | 3 | 项目经理是否识别并记录项目风险，并制定相应的对应措施； | 风险记录到OA系统中 | 无新增风险，可不检查此项 |  |  | √
| 2 | 5 | 是否与相关干系人沟通风险状态，跟踪风险应对措施至关闭 | 跟踪已知风险状态，并向相关干系人汇报 |  |  |  | √
监控 | 1 | 1 | 是否按照项目自定义过程执行项目活动？ |  |  | √
| 2 | 1 | 项目经理是否定期组织召开项目例会 | 项目经理组织工作组长、任务负责人汇报任务进展及问题或者定期召开项目例会 | 在当前监控周期内已有检查结果时，可不检查此项 |  | √
| 3 | 3 | 监控项目进度、质量、成本、资源、知识技能等偏差，当目标偏离度超出了控制范围时分析对项目结果的影响并采取纠偏措施。 | 项目经理在项目报告对项目绩效进行分析，通过度量数据比较实际值与目标值的偏差，分析重大偏离的影响，以采取纠正措施。 | 在当前监控周期内已有检查结果时，可不检查此项 |  |  | √
| 4 | 3 | 是否针对已知问题采取纠正措施监控至关闭 |  | 项目目标无重大偏离时，可不检查此项 |  |  | √
| 5 | 5 | 项目经理是否按计划编写项目进展报告，并向主控汇报 | 项目报告提交到OA系统，向主控及相关干系人，沟通项目状态、风险与问题 |  | √
| 6 | 3 | 3级项目是否进行项目阶段/里程碑评审 | 在里程碑点，与相关的干系人评审项目的计划、状态及风险，识别重大问题及其影响，并进行决策 | 1、2级项目，可不检查此项 |  |  | √
度量及量化管理 | 1 | 3 | 是否按照计划规定的数据采集和分析方法进行了定期的数据采集和分析活动，并对采集的数据进行记录，存储，分析？ | 参考项目量化监控内容进行判定 |  |  | √
| 2 | 5 | 在判断项目异常情况时是否采用了客观数据？ | 根据是否基于客观数据进行判定 |  |  |  | √
| 3 | 3 | 是否将度量分析结果通知相关人员？ |  |  |  |  | √
| 4 | 5 | 是否有借助过程性能模型在项目进展过程中预测能否达到预计目标？ | 参考项目量化监控内容进行判定 |  |  |  | √
| 5 | 3 | 是否有对于需要监控的过程定期收集监控数据，进行过程监控？ | 参考项目量化监控内容进行判定 |  |  | √
| 6 | 5 | 是否根据项目的过程数据监控项目的运行情况，形成监控记录？ | 参考项目量化监控内容进行判定 |  |  |  | √
| 7 | 5 | 是否有将不满足质量过程性能指标的过程记录入《项目量化监控》，填写相应的纠正措施、解决期限等？ | 参考项目量化监控内容进行判定 |  |  |  | √
| 8 | 3 | 对于识别为需要进行根因分析的量化项目管理问题是否有根因分析的记录？ | 参考项目量化监控内容进行判定 |  |  |  | √
根因分析 | 1 | 3 | 是否在项目预测或监控未能满足设定的质量和过程绩效目标时进行根因分析 | 参考项目量化监控内容或改进一页纸进行判定 |  |  |  | √
| 2 | 2 | 根因分析时是否让一线人员参与并提出宝贵意见和建议 | 是否组织研发的讨论会议 |  |  |  | √
| 3 | 3 | 是否使用鱼骨图分析法、帕累托分析法、5-why法、敏感性分析法、蒙特卡洛仿真等方法？ | 参考项目量化监控内容或改进一页纸进行判定 |  |  |  | √
| 4 | 3 | 是否对根因分析的问题制定针对性的改进措施，并将问题和措施记录到《项目量化监控》中 | 参考项目量化监控内容进行判定 |  |  |  | √
| 5 | 3 | 解决方案是否进行实施效果评估，并尽可能量化评估？ | 参考项目量化监控内容进行判定 |  |  |  | √
配置管理 | 1 | 5 | 是否按配置管理计划进行配置项跟踪及配置审计 | 检查配置项是否及时检入配置库、是否更新配置项状态跟踪记录，是否跟踪关闭了配置审计中的问题 | 不可裁剪 | √
特定检查项
系统测试 | 1 | 3 | 第一轮测试覆盖率是否大于90% | 测试组长对第一轮系统测试进行分析，确保研发进包符合项目既定范围； | 不可裁剪 | √
| 2 | 1 | Build2之后每轮测试完成后是否进行逃逸分析总结回溯 | 系统测试对于目前执行情况进行总结，识别研发问题，及时对发现的测试过程问题进行纠正 | 不可裁剪 | √
| 3 | 3 | 发布前是否所有缺陷都已形成结论 | 定期检查所有系统测试缺陷是否已验证关闭，没有及时解决的处理应列出风险问题； | 不可裁剪 | √
| 4 | 5 | 是否分析产品发布时的风险程度 | 1、如每轮次系统测试缺陷呈现递减下降则为收敛，如项目采用G模型，在规定时间内达到缺陷收敛的状态 2、遗留缺陷的严重程度，数量 | 不可裁剪 | √
| 5 | 3 | 测试完成后测试组是否进行了测试总结 | 1. 技术总结，测试技术总结，有效方法如漏测分析等 2. 管理总结，项目风险/问题和变更控制管理，如何提高测试效率 | 可裁剪 | √
| 6 | 3 | 是否达到质量目标 | 参考项目策划时制定的质量目标要求或专项改进中对该活动设定的质量目标。 如，系统测试缺陷密度、测试效率、用例执行率、用例缺陷检出率、测试用例密度 | 不可裁剪 | √
| 7 | 5 | 需求跟踪矩阵中产品需求吻合度是否100%？ |  |  | √
驱动检查项
评审 | 1 | 3 | 系统测试方案 |  |  | 100%
| 2 | 3 | 系统测试用例 |  |  | 100%
| 3 | 3 | 评审3
| 4 | 3 | 评审4
| 5 | 3 | 评审5
变更 | 1 | 3 | 变更1
| 2 | 3 | 变更2
| 3 | 3 | 变更3
| 4 | 3 | 变更4
| 5 | 3 | 变更5
检查结果
"是" |  |  | 34
"否" |  |  | 7
驱动检查项 |  |  | 6
驱动检查项符合度 |  |  | 6
过程符合度 |  |  | 85.11%
NC项个数 |  |  | 3
Note on I1: 作者: NA为不适用

## 发布
过程 | 序号 | 重要度 | 检查内容 | 执行说明 | 裁剪说明 | 是 | 否 | NA | 检查日期 | 说明
通用检查项
项目策划 | 1 | 3 | 是否进行WBS的细化和调整，进行重估算，形成设计阶段的基准计划 |  |  |  | √ |  |  | 发布和系统测试审批延期未及时跟进和调整。
| 2 | 5 | 在项目定义阶段完成或项目发生重大变更时是否进行重估算/预测，是否进行计划的更新 | 查看变更中是否有“计划变更”，若有计划变更，变更后的计划是否有形成基准计划 |  |  |  | √
变更 | 1 | 3 | 当有变更时，是否提交变更流程？ | 当评定为“是”时，触发评审驱动检查项 | 不可裁剪 |  |  | √
风险/问题 | 1 | 3 | 项目经理是否识别并记录项目风险，并制定相应的对应措施； | 风险记录到OA系统中 | 无新增风险，可不检查此项 |  |  | √
| 2 | 5 | 是否与相关干系人沟通风险状态，跟踪风险应对措施至关闭 | 跟踪已知风险状态，并向相关干系人汇报 |  |  |  | √
监控 | 1 | 1 | 是否按照项目自定义过程执行项目活动？ |  |  | √
| 2 | 1 | 项目经理是否定期组织召开项目例会 | 项目经理组织工作组长、任务负责人汇报任务进展及问题或者定期召开项目例会 | 在当前监控周期内已有检查结果时，可不检查此项 |  | √
| 3 | 3 | 监控项目进度、质量、成本、资源、知识技能等偏差，当目标偏离度超出了控制范围时分析对项目结果的影响并采取纠偏措施。 | 项目经理在项目报告对项目绩效进行分析，通过度量数据比较实际值与目标值的偏差，分析重大偏离的影响，以采取纠正措施。 | 在当前监控周期内已有检查结果时，可不检查此项 | √
| 4 | 3 | 是否针对已知问题采取纠正措施监控至关闭 |  | 项目目标无重大偏离时，可不检查此项 | √
| 5 | 5 | 项目经理是否按计划编写项目进展报告，并向主控汇报 | 项目报告提交到OA系统，向主控及相关干系人，沟通项目状态、风险与问题 |  | √
| 6 | 3 | 3级项目是否进行项目阶段/里程碑评审 | 在里程碑点，与相关的干系人评审项目的计划、状态及风险，识别重大问题及其影响，并进行决策 | 1、2级项目，可不检查此项 |  |  | √
度量及量化管理 | 1 | 3 | 是否按照计划规定的数据采集和分析方法进行了定期的数据采集和分析活动，并对采集的数据进行记录，存储，分析？ | 参考项目量化监控内容进行判定 |  | √
| 2 | 5 | 在判断项目异常情况时是否采用了客观数据？ | 根据是否基于客观数据进行判定 |  | √
| 3 | 3 | 是否将度量分析结果通知相关人员？ |  |  | √
| 4 | 5 | 是否有借助过程性能模型在项目进展过程中预测能否达到预计目标？ | 参考项目量化监控内容进行判定 |  | √
| 5 | 3 | 是否有对于需要监控的过程定期收集监控数据，进行过程监控？ | 参考项目量化监控内容进行判定 |  | √
| 6 | 5 | 是否根据项目的过程数据监控项目的运行情况，形成监控记录？ | 参考项目量化监控内容进行判定 |  | √
| 7 | 5 | 是否有将不满足质量过程性能指标的过程记录入《项目量化监控》，填写相应的纠正措施、解决期限等？ | 参考项目量化监控内容进行判定 |  | √
| 8 | 3 | 对于识别为需要进行根因分析的量化项目管理问题是否有根因分析的记录？ | 参考项目量化监控内容进行判定 |  | √
根因分析 | 1 | 3 | 是否在项目预测或监控未能满足设定的质量和过程绩效目标时进行根因分析 | 参考项目量化监控内容或改进一页纸进行判定 |  |  |  | √
| 2 | 2 | 根因分析时是否让一线人员参与并提出宝贵意见和建议 | 是否组织研发的讨论会议 |  |  |  | √
| 3 | 3 | 是否使用鱼骨图分析法、帕累托分析法、5-why法、敏感性分析法、蒙特卡洛仿真等方法？ | 参考项目量化监控内容或改进一页纸进行判定 |  |  |  | √
| 4 | 3 | 是否对根因分析的问题制定针对性的改进措施，并将问题和措施记录到《项目量化监控》中 | 参考项目量化监控内容进行判定 |  |  |  | √
| 5 | 3 | 解决方案是否进行实施效果评估，并尽可能量化评估？ | 参考项目量化监控内容进行判定 |  |  |  | √
配置管理 | 1 | 5 | 产品发布时，项目成果物是否提交无误？软件版本是否正确？ | 抽查成果物清单和项目SVN 重点关注：软件版本是否为发布系统测试版本 | 不可裁剪 | √
特定检查项
产品发布 | 1 | 3 | 是否依据自定义过程完成所有产品验证活动 | 验证活动包括：产品试制/系统测试/硬件测试/市场准入检测 | 不可裁剪 | √
| 2 | 3 | 是否对遗留的高严重级别缺陷以及影响用户使用的问题，进行分析和评估 | 必要时需召开遗留缺陷分析评估会议 | 不可裁剪 | √
| 3 | 5 | 是否将发布检查单派发给各相关角色进行发布检查 | 发布检查单的检查负责人是以产品经理，项目经理为核心的团队，开发、测试工作组长、NPE、ME、CM、技术支持工程师都需要参与发布评审 | 不可裁剪 | √
| 4 | 5 | 是否组织召开产品发布评估会议 | 进行发布检查的各角色以及QA必须参加发布评估会议； 发布评估会可以与填写发布申请单同步进行，待评审通过后提交发布流程 | 新产品开发项目要求必须召开发布评审会议，其他项目可裁剪为其他形式确认发布结论 | √
驱动检查项
评审 | 1 | 3 | 发布评审 |  |  | 100%
| 2 | 3 | 评审2
| 3 | 3 | 评审3
| 4 | 3 | 评审4
| 5 | 3 | 评审5
变更 | 1 | 3 | 变更1
| 2 | 3 | 变更2
| 3 | 3 | 变更3
| 4 | 3 | 变更4
| 5 | 3 | 变更5
检查结果
"是" |  |  | 65
"否" |  |  | 4
驱动检查项 |  |  | 3
驱动检查项符合度 |  |  | 3
过程符合度 |  |  | 94.44%
NC项个数 |  |  | 2
Note on I1: 作者: NA为不适用

## 结项
过程 | 序号 | 重要度 | 检查内容 | 执行说明 | 裁剪说明 | 是 | 否 | NA | 检查日期 | 说明
通用检查项
风险/问题 | 1 | 3 | 项目经理是否识别并记录项目风险，并制定相应的对应措施； | 风险记录到OA系统中 | 无新增风险，可不检查此项 |  |  | √
| 2 | 5 | 是否与相关干系人沟通风险状态，跟踪风险应对措施至关闭 | 跟踪已知风险状态，并向相关干系人汇报 |  |  |  | √
监控 | 1 | 1 | 是否按照项目自定义过程执行项目活动？ |  |  |  |  | √
| 2 | 1 | 项目经理是否定期组织召开项目例会 | 项目经理组织工作组长、任务负责人汇报任务进展及问题或者定期召开项目例会 | 在当前监控周期内已有检查结果时，可不检查此项 |  |  | √
| 3 | 3 | 监控项目进度、质量、成本、资源、知识技能等偏差，当目标偏离度超出了控制范围时分析对项目结果的影响并采取纠偏措施。 | 项目经理在项目报告对项目绩效进行分析，通过度量数据比较实际值与目标值的偏差，分析重大偏离的影响，以采取纠正措施。 | 在当前监控周期内已有检查结果时，可不检查此项 |  |  | √
| 4 | 3 | 是否针对已知问题采取纠正措施监控至关闭 |  | 项目目标无重大偏离时，可不检查此项 |  |  | √
| 5 | 5 | 项目经理是否按计划编写项目进展报告，并向主控汇报 | 项目报告提交到OA系统，向主控及相关干系人，沟通项目状态、风险与问题 |  |  |  | √
| 6 | 3 | 3级项目是否进行项目阶段/里程碑评审 | 在里程碑点，与相关的干系人评审项目的计划、状态及风险，识别重大问题及其影响，并进行决策 | 1、2级项目，可不检查此项 |  |  | √
度量及量化管理 | 1 | 3 | 是否按照计划规定的数据采集和分析方法进行了定期的数据采集和分析活动，并对采集的数据进行记录，存储，分析？ | 参考项目量化监控内容进行判定 |  | √
| 3 | 5 | 在判断项目异常情况时是否采用了客观数据？ | 根据是否基于客观数据进行判定 |  | √
| 4 | 3 | 是否将度量分析结果通知相关人员？ |  |  | √
| 5 | 5 | 是否有借助过程性能模型在项目进展过程中预测能否达到预计目标？ | 参考项目量化监控内容进行判定 |  | √
| 6 | 3 | 是否有对于需要监控的过程定期收集监控数据，进行过程监控？ | 参考项目量化监控内容进行判定 |  | √
| 7 | 5 | 是否根据项目的过程数据监控项目的运行情况，形成监控记录？ | 参考项目量化监控内容进行判定 |  | √
| 8 | 5 | 是否有将不满足质量过程性能指标的过程记录入《项目量化监控》，填写相应的纠正措施、解决期限等？ | 参考项目量化监控内容进行判定 |  | √
| 9 | 3 | 对于识别为需要进行根因分析的量化项目管理问题是否有根因分析的记录？ | 参考项目量化监控内容进行判定 |  | √
根因分析 | 1 | 3 | 是否在项目预测或监控未能满足设定的质量和过程绩效目标时进行根因分析 | 参考项目量化监控内容或改进一页纸进行判定 |  |  |  | √
| 2 | 2 | 根因分析时是否让一线人员参与并提出宝贵意见和建议 | 是否组织研发的讨论会议 |  |  |  | √
| 3 | 3 | 是否使用鱼骨图分析法、帕累托分析法、5-why法、敏感性分析法、蒙特卡洛仿真等方法？ | 参考项目量化监控内容或改进一页纸进行判定 |  |  |  | √
| 4 | 3 | 是否对根因分析的问题制定针对性的改进措施，并将问题和措施记录到《项目量化监控》中 | 参考项目量化监控内容进行判定 |  |  |  | √
| 5 | 3 | 解决方案是否进行实施效果评估，并尽可能量化评估？ | 参考项目量化监控内容进行判定 |  |  |  | √
特定检查项
项目结项 | 1 | 5 | 是否召开项目总结会对项目的执行情况进行总结，并记录经验教训 | 项目经理组织工作组长总结经验教训 |  | √
| 2 | 3 | 是否总结项目质量目标达成情况 | 重点分析未达到质量目标的活动 查看结项总结报告 |  | √
| 3 | 3 | 是否完成对度量指标的总结和评价 | 对项目初期制定的度量指标进行总结和评价 | 量化管理项目不可裁剪 | √
| 4 | 3 | 是否对项目数据基线和模型进行验证和评价 | 评价数据基线和模型的有效性、正确性等 | 量化管理项目不可裁剪 | √
| 5 | 3 | 是否对应用的组件和平台进行总结和评价 | 评价本项目应用的组件或平台质量等 | 量化管理项目不可裁剪 | √
| 6 | 3 | 是否针对项目的改进提炼出优秀实践/样例 | 如有优秀实践/样例，可提炼出并存放至经验库 |  |  |  | √
| 7 | 3 | 是否针对团队协作的经验教训进行总结 | 对项目团队间相互协作、沟通等进行评价 |  |  |  | √
驱动检查项
评审 | 1 | 3
| 2 | 3
| 3 | 3 | 评审3
| 4 | 3 | 评审4
| 5 | 3 | 评审5
变更 | 1 | 3 | 变更1
| 2 | 3 | 变更2
| 3 | 3 | 变更3
| 4 | 3 | 变更4
| 5 | 3 | 变更5
检查结果
"是" |  |  | 49
"否" |  |  | 0
驱动检查项 |  |  | 0
驱动检查项符合度 |  |  | 0
过程符合度 |  |  | 100%
NC项个数 |  |  | 0
Note on I1: 作者: NA为不适用

## 评审
过程 | 序号 | 重要度 | 检查内容 | 执行说明 | 裁剪说明 | 检查日期 |  |  | 产品需求评审 | 检查日期 |  |  | UI设计评审 | 检查日期 |  |  | 概要设计评审 | 检查日期 |  |  | 集成测试方案评审 | 检查日期 |  |  | 集成测试用例评审 | 检查日期 |  |  | 用户文档评审 | 检查日期 |  |  | 系统测试方案评审 | 检查日期 |  |  | 系统测试用例评审 | 检查日期 |  |  | 发布评审
|  |  | 驱动检查项 |  |  | 是 | 否 | NA | 说明 | 是 | 否 | NA | 说明 | 是 | 否 | NA | 说明 | 是 | 否 | NA | 说明 | 是 | 否 | NA | 说明 | 是 | 否 | NA | 说明 | 是 | 否 | NA | 说明 | 是 | 否 | NA | 说明 | 是 | 否 | NA | 说明
评审 | 1 | 3 | 是否在评审系统中提出评审申请 |  | 不可裁剪 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √
| 2 | 5 | 评审材料是否完整并符合规范 | 确保评审材料符合文档标准 建议使用检查单做自检，避免评审中发现较多低级错误 本次评审重点需要标识或说明 | 不可裁剪 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √
| 3 | 5 | 是否指定合适的评审组长 | 技术评审 系统层面：产品线总监或更高层主管 专业领域：相应开发部门的主管 管理评审 项目主控或更高层领导担任 作者不能担任评审组长、记录员 | 不可裁剪 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √
| 4 | 5 | 是否指定合适的评委 | 评委一般为5-7人，最少不少于3人，最多不多于9人 评委选择具体可参考评审指导书、业务部的评审专家池 | 不可裁剪 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √
| 5 | 3 | 是否给专家预留足够的预审时间 | 注意至少预留2天预审时间 | 会签评审可裁剪 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √
| 6 | 5 | 评审是否预审并提出预审问题 | 评委使用对应的工程检查单审核工作产品，发现并记录预审问题 | 会签评审可裁剪 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √
| 7 | 3 | 评审的规模是否合适？是否需要分块、分批进行评审 | 评审会议时间宜控制在2小时以内 | 不可裁剪 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √
| 8 | 3 | 相关评委是否按时与会 | 1/3的评审组专家不能参加评审会时，评审会议需延期召开 | 会签评审可裁剪 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √
| 9 | 3 | 申请人是否对本次评审重点进行说明及澄清 |  | 不可裁剪 |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √
| 10 | 5 | 是否记录所有评委提出的问题 | 会议评审结束时，记录员需复述记录的问题，以确认缺陷被正确地记录 | 不可裁剪 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √
| 11 | 3 | 会议结束时评审组长是否给出明确的评审结论 | 评审组长组织评审组表决评审结论，若少于2/3的评委达成一致意见，则由评审组长确定结论 | 不可裁剪 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √
| 12 | 3 | 缺陷是否跟踪至及时关闭 | 记录员需要将缺陷及时、完整的录入缺陷系统 QA要跟踪评审缺陷的修改进展，直至缺陷全部关闭 抽查缺陷的修正情况 | 不可裁剪 |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √
| 13 | 3 | 本次评审未达到项目质量目标时，是否组织异常原因分析 | 结合评审效率、评审缺陷密度指标分析评审有效性，未达标时需分析原因，判断是否需要重新评审 | 不可裁剪 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √
[6 empty] | 检查结果 |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 检查结果
[6 empty] | 是 |  |  | 40 | 是 |  |  | 46 | 是 |  |  | 46 | 是 |  |  | 46 | 是 |  |  | 46 | 是 |  |  | 46 | 是 |  |  | 46 | 是 |  |  | 46 | 是 |  |  | 46
[6 empty] | 否 |  |  | 3 | 否 |  |  | 0 | 否 |  |  | 0 | 否 |  |  | 0 | 否 |  |  | 0 | 否 |  |  | 0 | 否 |  |  | 0 | 否 |  |  | 0 | 否 |  |  | 0
[6 empty] | 符合度值 |  |  | 93.02% | 符合度值 |  |  | 100% | 符合度值 |  |  | 100% | 符合度值 |  |  | 100% | 符合度值 |  |  | 100% | 符合度值 |  |  | 100% | 符合度值 |  |  | 100% | 符合度值 |  |  | 100% | 符合度值 |  |  | 100%
[6 empty] | 不符合项个数 |  |  | 1 | 不符合项个数 |  |  | 0 | 不符合项个数 |  |  | 0 | 不符合项个数 |  |  | 0 | 不符合项个数 |  |  | 0 | 不符合项个数 |  |  | 0 | 不符合项个数 |  |  | 0 | 不符合项个数 |  |  | 0 | 不符合项个数 |  |  | 0
Note on I2: 作者: NA为不适用
Note on N2: 作者: NA为不适用
Note on S2: 作者: NA为不适用
Note on X2: 作者: NA为不适用
Note on AC2: 作者: NA为不适用
Note on AH2: 作者: NA为不适用
Note on AM2: 作者: NA为不适用
Note on AR2: 作者: NA为不适用
Note on AW2: 作者: NA为不适用

## 变更控制
过程 | 序号 | 重要度 | 检查内容 | 执行说明 | 裁剪说明 | 检查日期 |  |  | 计划变更 | 检查日期 |  |  | 需求变更 | 检查日期 |  |  | 变更名称 | 检查日期 |  |  | 变更名称 | 检查日期 |  |  | 变更名称 | 检查日期 |  |  | 变更名称
|  |  | 驱动检查项 |  |  | 是 | 否 | NA | 说明 | 是 | 否 | NA | 说明 | 是 | 否 | NA | 说明 | 是 | 否 | NA | 说明 | 是 | 否 | NA | 说明 | 是 | 否 | NA | 说明
变更 | 1 | 5 | 申请人是否在项目变更管理系统中提出变更申请，并告知工作组组长 |  | 不可裁剪 | √
| 2 | 3 | 是否对变更的影响范围进行分析，列出受影响的内部模块和外部系统 | 分析本次变更对项目内部及与项目相关联的系统的影响 | 不可裁剪 | √
| 4 | 5 | 变更影响是否通知到相关干系人，特别是受影响的模块或系统的负责人 | 相关干系人例如：系统测试人员、受影响的模块或系统的负责人 | 不可裁剪 | √
| 5 | 3 | 变更是否都经过验证，对技术文档的变更通过评审方式验证，对代码、电气原理、PCB等通过测试来验证 |  | 可裁剪，只有需要验证的变更才检查 | √
| 6 | 3 | 变更的状态是否得到跟踪 | 在项目执行过程中及时跟踪变更的状态并更新变更管理系统流程 | 不可裁剪 | √
[6 empty] | 检查结果 |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 检查结果
[6 empty] | 是 |  |  | 19 | 是 |  |  | 0 | 是 |  |  | 0 | 是 |  |  | 0 | 是 |  |  | 0 | 是 |  |  | 0
[6 empty] | 否 |  |  | 0 | 否 |  |  | 0 | 否 |  |  | 0 | 否 |  |  | 0 | 否 |  |  | 0 | 否 |  |  | 0
[6 empty] | 符合度值 |  |  | 100% | 符合度值 |  |  |  | 符合度值 |  |  |  | 符合度值 |  |  |  | 符合度值 |  |  |  | 符合度值
[6 empty] | 不符合项个数 |  |  | 0 | 不符合项个数 |  |  | 0 | 不符合项个数 |  |  | 0 | 不符合项个数 |  |  | 0 | 不符合项个数 |  |  | 0 | 不符合项个数 |  |  | 0
Note on I2: 作者: NA为不适用
Note on N2: 作者: NA为不适用
Note on S2: 作者: NA为不适用
Note on X2: 作者: NA为不适用
Note on AC2: 作者: NA为不适用
Note on AH2: 作者: NA为不适用

## 使用说明
使用说明：
1、QA人员每周按《质量检查单》，客观公正地的对过程进行例行检查，验证每周的过程活动是否符合组织制定的规程、标准和模板的要求。
每阶段的检查项分为通用、特定和驱动检查项，其中通用检查项适用于各阶段检查，特定检查项适用于本阶段检查，驱动检查项是对某项具体活动的检查，驱动检查项的名称需根据实际活动名称修改，并链接至详细检查项页面执行检查。
2、若检查过程中发现不符合项，在检查单中勾画并及时与项目经理沟通协商改进措施（可将检查表以邮件方式发给项目经理），项目经理确认后指定相关人员解决问题。
3、QA按阶段汇总检查结果，本阶段内已与项目经理沟通但仍未解决的问题，需在项目NC项管理系统中提交NC项。

## 修订记录
仅供内部使用
审核：
批准：
修订记录
序号 | 变更时间 | 版本 | 变更人 | 变更说明
1 | 2009-09-26 | V3.0.1 | 黄征宇 | 新建
2 | 2009-12-24 | V3.0.5 | 孙晓东 | 根据文件编写模板与检查单修订体系文件
3 | 2010-01-18 | V3.0.6 | 黄征宇 | 根据组内评审意见修改
4 | 2010-02-01 | V3.0.7 | 黄征宇 | 根据预评估结果修改
5 | 2010-04-24 | V3.0.8 | 黄征宇 | 删除检查单头的项目信息
6 | 2010-10-20 | V3.1 | 马静 | 检查项分类、根据推广阶段问题修改检查项
7 | 2011-6-17 | V3.1.1 | 马静 | 增加过程符合度的计算
8 | 2012-2-15 | V3.1.2 | 马静 | 优化检查项
9 | 2014-9-30 | V4.0.0 | 刘杰 | 根据修订后的量化项目管理要求修改质量检查单
10 | 2015-4-28 |  | 马静 | 根据最新体系文件优化检查项，增加权重
11 | 2016-02-23 |  | 徐文芳 | 根据组内评审意见修改，适配系统公司
12
13
14
15
海康威视版权所有