## 总体说明
系统测试总体说明
项目名称 | iVMS-8000-FMS(v2.2.3)运维
项目总体测试策略 | 1、该产品的产品用例集为354条 2、本项目计划用例集（即根据该项目改动、测试周期等情况确定的满足本项目测试要求的用例集）为354条 3、本项目计划不测试的模块为：销售查询、到期管理、到期管理、报警管理、统计分析、日志查询、组织管理、服务管理、权限管理、产品管理 4、本项目计划部分测试的模块为：运维管理、APP业务、APP理财业务、安全
SVN路径 | https://192.0.0.77/PJ03D2017041308
测试版本 | V2.2.3 build170512
测试时间 | 2017-05-15~2017-05-17
测试环境 | win7;IE8
测试人员 | 测试任务
胡小琴5 | APP系统、安全
卢润秀 | APP理财业务、运维管理
测试概述
一、功能测试 APP理财业务、运维管理、APP系统：用例全覆盖测试 安全：涉及新增需求的安全红线测试 二、整体测试策略： 项目用例数：354条 计划执行用例：354条 NP用例：0 Block用例：0 NT用例：0 三、缺陷分布情况： 缺陷总计17个，高级3个，中级4个，低级10个 比较严重问题： [APP系统] 存在手机无法登录客户端，提示服务器无响应 [APP理财业务] 多次出现上传失败 [其他]环境安装在双网卡时平台不能正常运行
测试充分性说明
本轮测试充分性说明 |  |  |  | 截止本轮总体测试充分性说明
APP系统 | APP理财业务 | 运维管理 | 安全 | APP系统 | APP理财业务 | 运维管理 | 安全
备注说明：全面测试模块（测试执行率大致在90%以上）用绿色标记；部分测试模块（测试执行率大致在30%~90%之间）用黄色标记；基本未测试模块（测试执行率大致在30%以下）用红色标记。
附件说明
无
Note on B3: CN=杨玲君/O=HIKVISION: 各种测试用例集的概念可参考“补充说明”
Note on A12: CN=杨玲君/O=HIKVISION: 此处填写方式参考“测试概述说明”
Note on A18: CN=杨玲君/O=HIKVISION: 此处描述所有插入附件的名称

## 缺陷汇总
缺陷汇总
NO.# | 测试模块 | 缺陷标题 | P/F/Delay/Defer | 缺陷严重级 | 出现概率 | 缺陷描述 | 缺陷单号 | 备注
NO.001 | 运维管理 | [其他]环境安装在双网卡时平台不能正常运行 | F | 高 | 容易 | 前置条件： 操作步骤： 1.环境安装在双网卡环境中时 问题： 1.平台无法正常运行，一直处于刷新状态，用谷歌登录提示“请求出现异常!，请联系管理员。” | BGA170211373
NO.002 | 运维管理 | [运维管理] 鼠标悬停较高文字会出现遮挡 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.查看录像统计界面GUI显示 预期结果： 1.页面布局合理，按钮显示正常 实际结果：鼠标悬停较高文字会出现遮挡 | BGA170211395
NO.003 | APP系统 | [APP系统] 在线下载安装包页面，下载按钮布局不合理 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.查看平台二维码页面 测试数据： null 预期结果： 1.页面显示正常 实际结果：在线下载安装包页面，下载按钮布局不合理 问题：二维码扫描后，下载移动理财App，按钮显示略小，布局不合理 | BGA170212105
NO.004 | APP理财业务 | [APP理财业务] 用户名存在特殊字符时，上传失败 | F | 中 | 容易 | 前置条件：用户成功登录app，且业务单填写正确 测试步骤： 1.选择要上传的业务单，点击上传 测试数据： 用户名：卢润秀-----admin 密码：Abc12345 预期结果： 1.被勾选文件上传成功，首页不再显示该条数据 实际结果：用户名存在特殊字符时，上传失败 | BGA170212504
NO.005 | APP理财业务 | [APP理财业务] 多次出现上传失败 | F | 中 | 容易 | 前置条件：进入APP应用首页，网络正常，所选业务单填写正确 测试步骤： 1.点击上传按钮 2.选择要上传的业务单 4.点击确认 预期结果： 1.页面成功跳转至文件勾选页面 2.文件被勾选 4.被勾选文件上传成功，首页不再显示该条数据 实际结果：多次出现上传失败，开发暂时定位为云存储分片上传cpg 10.66.66.203报内部错误，上传超时 | BGA170212950
NO.006 | APP理财业务 | [APP理财业务] 上传过程中网络不稳定会注销当前用户 | F | 低 | 容易 | 前置条件：上传过程中网络异常 测试步骤： 1.正在上传 2.网络异常 预期结果： 1.上传失败 实际结果：上传过程中网络不稳定会注销当前用户，然后提示token失效，建议网络问题给出正确提示，并且不需要注销当前用户 | BGA170213015
NO.007 | APP理财业务 | [APP理财业务] 建议存在搜索历史记录时也可以显示全部数据 | P | 建议 | 容易 | 前置条件：进入产品搜索页面，存在搜索历史记录 测试步骤： 1.查看页面数据 实际结果：建议存在搜索历史记录时也可以显示全部数据，或者改为搜索框为空查询所有数据 | BGA170213036
NO.008 | APP系统 | [APP系统] 存在手机无法登录客户端，提示服务器无响应 | F | 高 | 容易 | 前置条件：app可以正常打开，用户未登录 测试步骤： 1.点击设置--登录 测试数据： 三星s5 预期结果： 1.页面成功跳转，页面显示正常 实际结果：存在手机无法登录客户端，提示服务器无响应 | BGA170213917
NO.009 | APP系统 | [APP系统] 登录状态下，删除用户，客户端可以继续操作 | F | 低 | 容易 | 前置条件： 测试步骤： 1.用户登录移动客户端，web端删除用户，查看移动客户端 测试数据： 预期结果： 1.跳转到登录页面，提示用户不存在 实际结果：登录状态下，删除用户，客户端可以继续操作 | BGA170214000
NO.010 | 运维管理 | [运维管理] 导出只能导出当页数据 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.查看录像统计导出列表信息 预期结果： 1.导出录像统计信息正确 实际结果：导出只能导出当页数据，应该导出所有数据，并且给出可导出数据的峰值 | BGA170214178
NO.011 | APP理财业务 | [APP理财业务] [APP理财业务] 多次出现上传失败 | F | 高 | 容易 | 前置条件：进入APP应用首页，网络正常，所选业务单填写正确 测试步骤： 1.点击上传按钮 2.选择要上传的业务单 4.点击确认 预期结果： 1.页面成功跳转至文件勾选页面 2.文件被勾选 4.被勾选文件上传成功，首页不再显示该条数据 实际结果：经常出现上传失败，开发定位为：网络问题10.66.66.203的云存储设备在ping小数据时丢包率达到5%，导致上传失败 麻烦曹工协调相应人员进行解决 | BGA170215556
NO.012 | APP理财业务 | [APP理财业务] 上传大小为1b的视频出现闪退 | F | 中 | 容易 | 前置条件：进入视频业务单选择模式 测试步骤： 1.上传小于1个字节的视频文件 测试数据： 将大小为1b的txt文件后缀改为avi格式 预期结果： 1.添加视频文件失败 实际结果：上传大小为1b的视频出现闪退 | BGA170215872
NO.013 | APP理财业务 | [APP理财业务] 在上传登录页面切换内外网会出现闪退 | F | 中 | 容易 | 前置条件：设置为仅wifi下上传，且用户连接外网 测试步骤： 1.进入上传页面， 跳出登录页，登录失败之后 切换内网，继续返回之前的登录页面，输入密码登录第一次会直接清空密码框，再次登录会出现闪退 实际结果：在上传登录页面切换内外网会出现闪退 | BGA170215895
NO.014 | APP系统 | [APP系统] 长路径下设置页面显示问题 | F | 低 | 容易 | 前置条件：用户进入修改本地路径页面 测试步骤： 1.选择多层路径地址 测试数据： 长路径 预期结果： 1.保存成功，页面跳转回设置页面，数据显示正确 2.查看添加业务单选择文件路径为所设置的路径 实际结果：长路径下设置页面显示问题，1.选择路径页面，长路径挡住了完成的按钮 2.长路径下，设置页面的本地路径分行显示，第二行起被遮挡住 | BGA170215908
NO.015 | APP理财业务 | [APP理财业务] 上传对网络过于敏感导致上传容易失败 | F | 低 | 容易 | 前置条件：进入视频业务单选择模式 测试步骤： 1.上传大于1G小于2TB的视频文件 测试数据： 文件大小：1G 预期结果： 1.视频文件上传成功 实际结果：上传对网络过于敏感导致上传容易失败，建议降低对于网络的要求 | BGA170215999
NO.016 | 运维管理 | [运维管理] 给出的提示与实际查询出来的最大跨度不一致 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.不同情况下的统计开始时间和结束时间，进行录像统计操作 测试数据： 统计开始时间和结束时间在最大跨度 预期结果： 1.统计成功 实际结果：给出的提示与实际查询出来的最大跨度不一致，提示的是7天，但是可以查询成功8天 | BGA170216396
NO.017 | 运维管理 | [运维管理] [运维管理] 鼠标悬停较高文字会出现遮挡 | F | 低 | 容易 | 测试步骤： 1.查看录像统计界面GUI显示 测试数据： 组织名称为最大字数50 预期结果： 1.页面布局合理，按钮显示正常 实际结果：下拉框随着字数的增多而加长，影响效果 | BGA170216785
NO.018 | APP系统 | [APP系统]本地路径的名称较长下，选择页面遮挡完成按钮 | F | 低 | 容易 | 操作步骤： 1.本地路径名称较长情况下，查看选择路径页面显示 预期结果：1.路径与按钮显示正常 问题： 1.本地路径的名称较长下，选择页面遮挡完成按钮 | BGA170217967

## 数据分析
测试用例结果 | 数量 | 测试轮次 | F | Delay | Defer
Pass | 335 | B1 | 17 | 0 | 0
F(高) | 1
F(中) | 10
F(低) | 8
Delay | 0
NT | 0
NP | 0
Block | 0
Defer | 0
模块名称 | 缺陷数 | 模块名称 | 高 | 中 | 低
APP理财业务 | 7 | APP理财业务 | 1 | 4 | 2
APP系统 | 5 | APP系统 | 1 | 0 | 4
运维管理 | 5 | 运维管理 | 1 | 0 | 4