## 总体说明
系统测试总体说明
项目名称 | iVMS-8000-FMS(v2.2.3)运维
项目总体测试策略 | 1、该产品的产品用例集为354条 2、本项目计划用例集（即根据该项目改动、测试周期等情况确定的满足本项目测试要求的用例集）为354条 3、本项目计划不测试的模块为：销售查询、到期管理、到期管理、报警管理、统计分析、日志查询、组织管理、服务管理、权限管理、产品管理 4、本项目计划部分测试的模块为：运维管理、APP业务、APP理财业务、安全
SVN路径 | https://192.0.0.77/PJ03D2017041308
测试版本 | V2.2.3 build170526
测试时间 | 2017-05-27~2017-05-27
测试环境 | win7;IE8
测试人员 | 测试任务
卢润秀 | APP理财业务、APP系统、安全、运维管理
测试概述
一、功能测试 APP理财业务、运维管理、APP系统、安全：缺陷验证 二、整体测试策略： 项目用例数：354条 计划执行用例：19条 NP用例：0 Block用例：0 NT用例：0 三、缺陷分布情况： 缺陷总计1个，高级0个，中级1个，低级1个 比较严重问题：无
测试充分性说明
本轮测试充分性说明 |  |  |  | 截止本轮总体测试充分性说明
APP系统 | APP理财业务 | 运维管理 | 安全 | APP系统 | APP理财业务 | 运维管理 | 安全
备注说明：全面测试模块（测试执行率大致在90%以上）用绿色标记；部分测试模块（测试执行率大致在30%~90%之间）用黄色标记；基本未测试模块（测试执行率大致在30%以下）用红色标记。
附件说明
无
Note on B3: CN=杨玲君/O=HIKVISION: 各种测试用例集的概念可参考“补充说明”
Note on A11: CN=杨玲君/O=HIKVISION: 此处填写方式参考“测试概述说明”
Note on A17: CN=杨玲君/O=HIKVISION: 此处描述所有插入附件的名称

## 缺陷汇总
缺陷汇总
NO.# | 测试模块 | 缺陷标题 | P/F/Delay/Defer | 缺陷严重级 | 出现概率 | 缺陷描述 | 缺陷单号 | 备注
NO.001 | APP理财业务 | [APP理财业务]证件类型禁用还能上传成功 | F | 低 | 容易 | 前置条件：用户已经成功搭建两个平台 操作步骤： 1.用户成功登录平台一，并且新建了业务单 2.用户切换登录平台二，上传之前新建的业务单 测试数据： 平台一启用了相关证件信息，和相应的产品信息 平台二默认数据 预期结果：上传失败，给出正确提示 问题： 1.平台证件类型禁用，还能成功上传，后台未做限制 | BGA170243769

## 数据分析
测试用例结果 | 数量 | 测试轮次 | F | Delay | Defer
Pass | 18 | B1 | 17 | 0 | 0
F(高) | 0 | B2 | 1 | 0 | 0
F(中) | 1
F(低) | 0
Delay | 0
NT | 0
NP | 0
Block | 0
Defer | 0
模块名称 | 缺陷数 | 模块名称 | 高 | 中 | 低
APP理财业务 | 1 | APP理财业务 | 0 | 0 | 1