## 系统级数据
项目基本信息 | 项目编号 |  | PJ03D2017041308
| 项目名称 |  | iVMS-8000-FMS(v2.2.3)运维
| 项目类别 |  | 产品开发
| 项目级别 |  | 2级
| 项目生命周期（瀑布\增量） |  | 瀑布
| 产品线 |  | 金融行业软件
| 产品系列 |  | iVMS-8000系列
| 项目主控 |  | 梁俊高
| 项目经理 |  | 曹富春
| 系统组长 |  | 曹富春
| 软件集成测试组长 |  | 夏嘉蔚
| 系统测试组长 |  | 胡小琴
| QA |  | 张晶晶
| 配置工程师 |  | 刘莉
| 所属部门 |  | 金融事业部
执行数据
分类 | 属性 | 定义 | 结果
规模/复杂度 | 总代码规模（KLOC） | 软件总代码规模（C++） | 242620 | 项目当前总的代码行数（仅统计非空非注释行）
|  | 软件总代码规模（JAVA） | 451924
| 实际代码规模（adj-KLOC） | 本项目内增删改的代码总行数(C++) | 50 | 本项目内增删改的代码总行数（仅统计非空非注释行，实际结果）
|  | 本项目内增删改的代码总行数(JAVA) | 2162
进度 | 产品规划开始时间 | 产品规划中项目开始日期 | 2017-04-17 | 此数据向QA获取
| 产品规划结束时间 | 产品规划中项目发布日期 | 2017-05-31 | 此数据向QA获取
| 实际发布时间 | 项目实际发布的日期，以发布单完成为准 | 2017-05-31 | 发布单中流程记录的最后一条日期
| 基准计划开始时间 | 定义阶段进度计划基准的项目开始日期 | 2017-04-17 | 获取定义阶段设定基准的开始、结束时间
| 基准计划结束时间 | 定义阶段进度计划基准的项目结束日期 | 2017-05-31
| 项目实际结束时间 | 项目实际结束的日期，以项目结项完成为准 | 2017-06-01
工作量 | 需求开发工作量（人时） | 需求开发阶段花费工作量 | 40 | 工作量部分需要项目经理和各工作组长进行确认、核对，保证工作量数据准确性
| 总体设计工作量（人时） | 总体设计阶段花费工作量 | 30
| 软件开发工作量（人时） | 软件开发阶段花费工作量 | 240
| 软件集成测试工作量（人时） | 软件集成测试阶段花费工作量 | 32
| 软件集成测试缺陷修复工作量（人时） | 用于修复本项目软件集成测试检出缺陷花费的工作量 | 40 | 各组件页签中软件集成测试缺陷修复工作量的累加
| 用户文档开发工作量（人时） | 用户文档开发阶段花费工作量 | 10
| 产品发布工作量（人时） | 产品发布阶段花费工作量 | 20
| 系统测试工作量（人时） | 系统测试阶段花费工作量 | 56
| 系统测试缺陷修复工作量（人时） | 用于修复本项目系统测试检出缺陷花费的工作量 | 48 | 各组件页签中系统测试缺陷修复工作量的累加
| 管理支持工作量（人时） | 管理支持活动花费工作量 | 24
| 总工作量（人时） | 本项目花费的总工作量 | 540
缺陷 | 代码审核检出缺陷数（个） | 本项目各组件代码审核检出的缺陷总数
| 单元测试检出缺陷数（个） | 本项目各组件单元测试检出的缺陷总数
| 组件集成测试检出缺陷数（个） | 本项目各组件集成测试检出缺陷总数 |  | 各组件页签中组件集成测试检出缺陷数的累加
| 软件集成测试检出缺陷数（个） | 本项目软件集成测试检出缺陷总数 | 8 | 公式待确认，此项无需填写
| 系统测试检出缺陷数（个） | 本项目系统测试检出缺陷总数 | 15 | 公式待确认，此项无需填写
评审数据
分类 | 属性 | 定义 | 结果 | 评审数据可通过度量动化导出的表格—“评审活动汇总表”页签获取，方法如下：
需求评审 | 预审工作量 | 会议评审时预审花费工作量 | 3
| 评审工作量 | 评审花费工作量 | 1
| 需求评审规模（需求ID数） | 本次评审的产品需求ID个数 | 18（功能）
| 评审类型 | 会议或者会签 | 会议
| 检出缺陷数 | 通过评审检出的缺陷个数 | 27
| 评审专家人数 | 参与评审的评审专家人数 | 6
总体设计评审 | 预审工作量 | 会议评审时预审花费工作量 | 3
| 评审工作量 | 评审花费工作量 | 2
| 评审类型 | 会议或者会签 | 会议
| 检出缺陷数 | 通过评审检出的缺陷个数 | 20
| 评审专家人数 | 参与评审的评审专家人数 | 5
用户文档评审 | 预审工作量 | 会议评审时预审花费工作量 | -
| 评审工作量 | 评审花费工作量 | 3
| 评审类型 | 会议或者会签 | 会签
| 检出缺陷数 | 通过评审检出的缺陷个数 | 16
| 评审专家人数 | 参与评审的评审专家人数 | 4

## 软件组件级数据-组件N
组件 基本信息 | 组件名称（SBS）
组件编号
| 组件版本 |  |  | 取发布单上的版本
语言类型
开发组（TBS）
| 组件复杂度 |  |  | 必填项，主控根据多个组件的复杂度定本组件的复杂度
| 组件开发人员规模 |  |  | 必填项
| 组件团队技能指数 |  |  | 必填项，主控根据多个组件的技能指数定本组件的技能指数
开发组长
执行数据
分类 | 属性 | 定义 | 结果
规模 | 估算代码规模（E-adj-KLOC） | 本组件的估算代码规模(C++) |  | 估算该组件增删改的代码总行数（仅统计非空非注释行，估算结果）
本组件的估算代码规模(JAVA)
| 实际代码规模（adj-KLOC） | 指本组件增加/修改/删除的调整代码规模(C++) |  | 该组件实际增删改的代码总行数（仅统计非空非注释行，实际结果）
指本组件增加/修改/删除的调整代码规模(JAVA)
缺陷 | 单元测试检出缺陷数（个） | 本组件通过单元测试检出的缺陷个数 |  | 如果未录入OA，通过日常记录统计缺陷数
| 代码审核检出缺陷数（个） | 本组件通过代码审核检出的缺陷个数 |  | 通过OA导出所有缺陷单统计，方法参考页签
| 组件集成测试检出缺陷数（个） | 本组件通过组件集成测试检出的缺陷个数 |  | 《项目缺陷导出及统计》
| 软件集成测试检出缺陷数（个） | 本组件通过软件集成测试检出的缺陷个数 |  | 所对应组件的软件集成测试和系统测试缺陷统计时在以上基础上增加筛选字段：
| 系统测试检出缺陷数（个） | 本组件通过系统测试检出的缺陷个数 |  | 大致位置“V列-所属模块”，选择对应的组件即可
工作量 | 概要设计工作量（人时） | 概要设计活动花费工作量（不包含评审花费工作量）（C++）
概要设计活动花费工作量（不包含评审花费工作量）(JAVA)
| 详细设计工作量（人时） | 详细设计活动花费工作量（不包含评审花费工作量）（C++）
详细设计活动花费工作量（不包含评审花费工作量）(JAVA)
| 软件实现工作量（人时） | 本组件软件实现（包含编码、代码审核、单元测试等）花费工作量（C++）
本组件软件实现（包含编码、代码审核、单元测试等）花费工作量(JAVA)
| 组件集成测试工作量（人时） | 包含方案、用例的编写、评审、组件集成测试缺陷修复）工作量（C++） |  | 包含组件集成测试缺陷修复工作量
包含方案、用例的编写、评审、组件集成测试缺陷修复）工作量（JAVA）
| 软件集成测试检出缺陷修复工作量（人时） | 用于修复本组件软件集成测试检出缺陷花费的工作量（C++）
用于修复本组件软件集成测试检出缺陷花费的工作量(JAVA）
| 系统测试检出缺陷修复工作量（人时） | 用于修复本组件系统测试检出缺陷花费的工作量（C++）
用于修复本组件系统测试检出缺陷花费的工作量(JAVA）
评审数据
分类 | 属性 | 定义 | 结果 | 评审数据可通过度量动化导出的表格—“评审活动汇总表”页签获取，方法如下：
软件概要设计评审 | 预审工作量 | 会议评审时预审花费工作量
| 评审工作量 | 评审花费工作量
| 评审类型 | 会议或者会签
| 检出缺陷数 | 通过评审检出的缺陷个数
| 评审专家人数 | 参与评审的评审专家人数
软件详细设计评审 | 预审工作量 | 会议评审时预审花费工作量
| 评审工作量 | 评审花费工作量
| 评审类型 | 会议或者会签
| 检出缺陷数 | 通过评审检出的缺陷个数
| 评审专家人数 | 参与评审的评审专家人数

## 软件集成测试数据
执行数据
分类 | 属性（单位） | 定义 | 结果
缺陷 | 检出缺陷数（个） | 通过软件集成测试活动检出的缺陷个数 | 28 | 通过OA导出所有缺陷单统计，方法参考页签
工作量 | 软件集成测试方案设计工作量（人时） | 软件集成测试方案设计花费的工作量 | 12 | 《项目缺陷导出及统计》
| 软件集成测试用例编写工作量（人时） | 软件集成测试用例编写花费的工作量 | 16
| 执行软件集成测试工作量(人时) | 执行软件集成测试花费的工作量 | 32
评审数据
分类 | 属性（单位） | 定义 | 结果 | 评审数据可通过度量动化导出的表格—“评审活动汇总表”页签获取，方法如下：
软件集成测试方案评审 | 预审工作量 | 会议评审时预审花费工作量 | -
| 评审工作量 | 评审花费工作量 | 3
| 评审类型 | 会议或者会签 | 会签
| 检出缺陷数 | 通过评审检出的缺陷个数 | 3
| 评审专家人数 | 参与评审的评审专家人数 | 3
软件集成测试用例评审 | 预审工作量 | 会议评审时预审花费工作量 | 4
| 评审工作量 | 评审花费工作量 | 5
| 评审类型 | 会议或者会签 | 会签
| 检出缺陷数 | 通过评审检出的缺陷个数 | 17
| 评审专家人数 | 参与评审的评审专家人数 | 4

## 系统测试数据
执行数据
分类 | 属性 | 定义 | 结果
缺陷 | 检出缺陷数（个） | 系统测试检出的缺陷个数 | 40 | 通过OA导出所有缺陷单统计，方法参考页签
工作量 | 系统测试方案设计工作量（人时） | 系统测试方案设计花费的工作量 | 16 | 《项目缺陷导出及统计》
| 系统测试用例编写工作量（人时） | 系统测试用例编写花费的工作量 | 20
| 执行系统测试工作量(人时) | 执行系统测试花费的工作量 | 56
轮次 | 系统测试轮次 | 系统测试轮次 | 2
评审数据
分类 | 属性 | 定义 | 结果 | 评审数据可通过度量动化导出的表格—“评审活动汇总表”页签获取，方法如下：
系统测试方案评审 | 预审工作量 | 会议评审时预审花费工作量
| 评审工作量 | 评审花费工作量 | 3
| 评审类型 | 会议或者会签 | 会签
| 检出缺陷数 | 通过评审检出的缺陷个数 | 13
| 评审专家人数 | 参与评审的评审专家人数 | 4
系统测试用例评审 | 预审工作量 | 会议评审时预审花费工作量
| 评审工作量 | 评审花费工作量 | 3
| 评审类型 | 会议或者会签 | 会签
| 检出缺陷数 | 通过评审检出的缺陷个数 | 12
| 评审专家人数 | 参与评审的评审专家人数 | 3

## 项目缺陷导出及统计
Step1：导出所有缺陷
Step2：筛选、统计相应缺陷，通过数据透视表或者直接筛选（需关注：建议、not a bug、Duplicate是不计入缺陷统计范畴的）
打开导出的缺陷单excel文件，通过Ctrl+A 全选，然后插入数据透视表，根据显示的数据统计即可

## 修订记录
仅供内部使用
修订记录
序号 | 变更时间 | 版本 | 变更人 | 变更说明
1 | 2014/12/10 | v0.1 | 申屠欣欣 | 拟制
2 | 2014/12/11 | v0.2 | 刘英倢 | 根据标准过程-子过程定义，调整评审活动数据收集表
3 |  |  | 胡延军 | 增加代码审核数据要求、增加各评审日期、增加评审总规模/评审规模
4 | 2015/2/11 | v0.4 | 窦玉娟 | 比对标准过程和子过程， 1.评审数据-增加组件集成测试方案和用例的评审。 2.项目执行数据增加集成测试方案设计和集成测试用例编写工作量。增加系统测试轮数 3.估算代码规模标识为（E-adj-KLOC） 4.增加项目经理技能指数
5 | 2015/3/5 | v0.5 | 刘觐 | 1、增加了配置工程师 2、结合过程-子过程划分删除单元测试工作量；增加用户文档开发工作量；删除集成测试方案和用例工作量；修改软件集成为集成 3、删除项目执行数据表中“用户文档评审缺陷”，所有评审（包括代码审核）检出缺陷数放到评审数据表里
6 | 2015-03-20 | v0.6 | 刘杰 | 1、拆分表格，划分系统级别和组件级别，将软件集成测试和系统测试数据独立列出 2、根据PPB列表调整数据项
7 | 2015-03-25 | V0.7 | 刘杰 | 1、调整组件页数据项内容
8 | 2015-03-31 | V0.8 | 刘杰 | 结合原有版本，完善各评审活动度量数据收集项，完善度量项定义和介绍
9 | 2015-11-16 | V0.9 | 王旭贞3 | 添加硬件数据
10 | 2016-01-29 | V0.10 | 刘觐 | 删除一些暂时不需要的字段，例如评审ID数、人员技能指数等，明确字段和标准过程-子过程定义一致
11 | 2016-10-17 | V1.0 | 高彩芹 | 新增系统级数据中的工作量、新增软件组件级数据中的缺陷修复工作量、新增数据统计说明
12
13
14
海康威视版权所有