## 项目信息
| 项目名称： | iVMS-8000-FMS(v2.2.3)运维
| 项目编号： | PJ03D2017041308
| 项目经理： | 曹富春
| 检查人： | 刘莉1
使用说明：
1、CM人员参照项目立项及项目进度计划制定的时间点，在项目的各个里程碑，客观公正对项目组配置活动进行检查，验证是否符合组织制定的规程、标准和模板的要求。
2、若检查过程中发现不符合项，要及时与项目团队成员沟通，跟踪直至问题解决。
3、按阶段汇总检查结果，给出改进建议。

## 功能审计检查单 (hidden)
（功能）配置审计检查单
项目编号：
项目名称： | [7 empty] | 项目经理：
检查人： | [7 empty] | 检查日期：
序号 | 关键 | 检查内容 |  |  |  | 是 | 否 | NA | 说明
1 |  | 待基线化的配置项是否已修复发现了的且必须被修复的问题？
2 |  | 在产品的整个生命周期中，是否可以从工作产品追溯到需求？
3 |  | 所有批准的和关闭的变更、缺陷是否跟踪到被影响的工作产品中？
4 |  | 受基线变更影响的配置项是否作了修改？
5 |  | 是否所有的缺陷已关闭?
6 |  | 集成过程中，是否每次Build的版本都被正确标识，并且能够被回溯？
7 |  | 是否每一个发布都有发布说明？EBOM的版本是否已定义？
8 |  | 产品发布说明中的工作产品的版本是否一致，标识是否正确？
9 |  | 该产品是否实现了既定的功能？
10
审计依据： |  |  | <填写审计的依据,例如总体开发计划、配置管理计划及用户需求规格说明书等等>
审计结论： |  |  | <对本次配置审计的结果做一些简要的总结说明，哪些做的较好，哪些方面有欠缺和不足，哪些方面属于不合格>
审计结果确认签字
配置工程师 |  |  |  | 日期 | 测试负责人 |  |  |  |  | 日期
研发负责人 |  |  |  | 日期 | 项目经理 |  |  |  |  | 日期
质量工程师 |  |  |  | 日期 | 审计人 |  |  |  |  | 日期
Note on M10: 说明: NA为不适用

## 审计单
里程碑点审计检查单/报告
审计结果选项中，“是”代表符合审计标准、“否”代表不符合审计标准，“NA”代表不涉及。 *基线项：具有里程碑意义的配置项，如产品需求、总体设计、原理图等。 |  |  | 审计阶段： | 需求开发完成 | 审计阶段： | 总体设计完成 | 审计阶段： | 设计&实现完成 | 审计阶段： | 准备产品发布
|  |  | 预期时间： | 2017-04-27 | 预期时间： | 2017-05-05 | 预期时间： | 2017-05-12 | 预期时间： | 2017-05-27
|  |  | 检查日期： | 2017-04-27 | 检查日期： | 2017-05-05 | 检查日期： | 2017-05-13 | 检查日期： | 2017-05-28
序号 | 审计标准 |  | 审计结果 | 说明 | 审计结果 | 说明 | 审计结果 | 说明 | 审计结果 | 说明
1 | 配置项是否提交到配置库受到配置控制？ |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是
2 | 该阶段的基线项是否已基线化？（比如是否通过评审或认定） |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是
3 | 是否按照《配置管理计划》中规定的入库准则将配置项入库（比如是否放入配置库的正确位置）？ |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是
4 | 每个配置项名称、版本标识是否按规范书写？ |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是
5 | 文档内容是否完整（比如是否包括目录、正文、修订记录等）？ |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是
6 | 基线项变更是否提交变更请求？ |  | 是 | 变更需求,删减对应需求 | NA | 不涉及 | 是 | 变更计划时间 | NA | 不涉及
7 | 受变更影响的关联配置项是否同步变更？ |  | 是 | 同步变更 | NA | 不涉及 | 是 | 变更计划时间 | NA | 不涉及
8 | 变更后的配置项是否重新基线化？ |  | 是 |  | NA | 不涉及 | 是 | 变更计划时间 | NA | 不涉及
9 | 阶段结束时提交的配置项信息（名称、SVN地址、SVN版本号）是否与实际一致？ |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是
10 | 阶段结束时是否按《项目自定义过程》提交了所有承诺提交的成果物？ |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是
审计依据： |  | 项目计划，项目自定义过程，配置管理计划，配置库，评审流程
审计结论： |  | 项目根据项目计划和项目自定义过程正常进行
1.项目过程中只出现一次时间计划变更，涉及到需求变更,需求及设计阶段进行需求变更，软件实现、测试方案及用例尚未开始，仅需要对需求及概要设计文档做变更，对软件实现及后续测试验证影响程度较小。
2.需要注意的是时间计划变更的风险要及时识别到，尽量前置，在实现完成阶段变更风险就后移了

## 修订记录
仅供内部使用
审核：
批准：
修订记录
序号 | 变更时间 | 版本 | 变更人 | 变更说明
1 | 2017.04.24 | v0.1 | 刘莉1 | 创建
2 | 2017.04.27 | v1.0 | 刘莉1 | 检查需求开发阶段成果物
3 | 2017.05.05 | v1.1 | 刘莉1 | 检查总体设计阶段成果物
4 | 2017.05.13 | v1.2 | 刘莉1 | 检查设计实现阶段成果物
5 | 2017.05.31 | v1.3 | 刘莉1 | 检查发布阶段成果物
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
海康威视版权所有