## Slide 1: iVMS-8000-FMS(v2.2.3)运维 结项总结报告
2017.05

## Slide 2: 目录
项目基本信息
1
经验教训总结（全员）
3
4
5
2
项目执行达成情况分析
（包括：项目成员质量指标达成展示、红黑牌确认）
项目过程规范性和质量分析
(执行CMMI的项目必须包括对cmmi的全面评价）
改进计划

## Slide 3: 项目基本信息
项目目标
一、接入手机客户端（Android）
1.支持移动采集客户端接入平台；
2.支持移动客户端录入业务单据；
3.支持移动客户端将录像文件上传至平台存储；
4.支持中心查询、下载及回放移动客户端上传的录像文件。
二、新增运维管理模块
1.支持录像上传状态统计分析，图表化工具多维度统计分析录像上传情况；
项目主要成果
1、完成功能需求开发；
2、完成项目质量目标要求。
基础信息：
iVMS-8000-FMS(v2.2.3)运维
计划开始日期：2016/04/17
计划结束日期：2016/05/31

## Slide 4: 目录
项目基本信息
1
经验教训总结（全员）
3
4
5
2
项目执行达成情况分析
（包括：项目成员质量指标达成展示、红黑牌确认）
项目过程规范性和质量分析
(执行CMMI的项目必须包括对cmmi的全面评价）
改进计划

## Slide 5: 项目执行达成情况—进度
进度偏差（可参考项目周报中的数据）
通过进度偏差的分析，总结引起项目延期的活动。
里程碑 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 偏差 （天数） | 说明
定义阶段里程碑 | 5/5 | 5/5 | 0 | 
软件开发完成里程碑 | 5/12 | 5/12 | 0 | 
设计与实现阶段里程碑 | 5/18 | 5/17 | -1 | 
验证阶段里程碑 | 5/29 | 5/26 | -3 | 
发布阶段里程碑 | 5/30 | 5/27 | -3 | 

## Slide 6: 项目执行达成情况—变更
变更（可参考系统上的变更记录）
系统分析项目执行过程中出现的各类变更，包括进度计划、需求以及设计等，分析引起变更的原因。
变更类型 | 变更内容 | 变更原因分析
需求变更 | 运维管理模块需求内容删减 | 时间紧张，删减优先级较低的需求内容保证项目交付发布。
注：对于各工作组的进度计划变更，可不一条条列出，只需要按照工作组进行分类汇总分析。

## Slide 7: 项目执行达成情况—风险/问题
风险/问题（可参考系统上的风险问题记录）
分析过程中出现的高影响的风险问题的解决方法及还遗留的问题
风险描述 | 采取的措施 | 最终影响分析
1、与李工沟通，系统测试资源仅在5.14-5.17与5.25-5.30两个时间段内能够抽出资源进行测试，所以系统测试时间及资源比较紧张，进度上的稍微延期都会导致系统测试安排困难。 | 接受 | 调整测试策略，集成测试早于系统测试1天开展，进行冒烟测试，冒烟通过后直接进去系统测试。
2、前端开发人员对FMS平台了解较少，作为新人进入项目组，需加强项目过程中的关注及定制检查，避免出现进度延期或功能实现质量问题。 | 接受 | 督促开发进度
3、新增运维管理模块，涉及修改页面较多，工期安排相对紧张，存在延期风险，需定期关注，及时调整。 | 规避 | 与主控商量后进行需求变更，删减优先级别较低的需求内容，达到减少工期规避风险的目的。

## Slide 8: 项目执行达成情况—质量目标
项目质量目标达成红绿灯
类别 | 项目度量项 | 优先级 | 组织级基线PPB （参考） |  |  | QPPO （参考） |  | 项目级QJO |  | 实际值
 |  |  | 均值 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 
质量 | 缺陷遗留率 | 1-高 | 5% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 4% | 1%
 | 缺陷遗留指数（DI值) | 1-高 |  |  |  | 0 | 70 | 0 | 40 | 1
 | 发布Coverity清零 | 1-高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 缺陷遗留指数（安全DI值) | 2-中 |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 10 | 0
 | 测试轮次 | 2-中 |  |  |  | 3 | 4 | 2 | 3 | 2
 | 验证阶段前后缺陷比 | 2-中 | 70% | 70% | 100% | 70% | 100% | 70% | 100% | 86.11%
进度 | 发布偏差 （负偏差超过10%要求说明理由） | 2-中 | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0
 | 结项偏差 （负偏差超过10%要求说明理由） | 2-中 | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0
规范性 | 过程符合度 | 2-中 |  |  |  |  |  | 90% | 100% | 82.75%

## Slide 9: 项目执行达成情况—质量目标
缺陷解决跟踪
日期 | 当前发现 | 当前关闭 | 发现总数 | 关闭总数 | 遗留数
第1周(2017-4-17~2017-4-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第2周(2017-4-24~2017-4-30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第3周(2017-5-1~2017-5-7) | 20 | 1 | 20 | 1 | 19
第4周(2017-5-8~2017-5-14) | 52 | 68 | 72 | 69 | 3
第5周(2017-5-15~2017-5-21) | 18 | 0 | 90 | 69 | 21
第6周(2017-5-22~2017-5-28) | 2 | 22 | 92 | 91 | 1
第7周(2017-5-29~2017-6-4) | 0 | 0 | 92 | 91 | 1
Chart: 缺陷个数
当前发现数 | 0 | 0 | 20 | 52 | 18 | 2 | 0
当前关闭数 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 22 | 0
发现数 | 0 | 0 | 20 | 72 | 90 | 92 | 92
关闭数 | 0 | 0 | 1 | 69 | 69 | 91 | 91
遗留数 | 0 | 0 | 19 | 3 | 21 | 1 | 1

## Slide 10: 项目成员质量指标达成展示、红黑牌确认
项目成员质量指标达成展示
红黑牌派发名单确认
红牌-周佳军
1、项目中指导新人进行开发测试；
2、提测阶段带领其他开发人员进行环境搭建，测试进度及时确认；
3、安全扫描缺陷处理修复，做到扫描无中高级缺陷。

## Slide 11: 目录
项目基本信息
1
经验教训总结（全员）
3
4
5
2
项目执行达成情况分析
（包括：项目成员质量指标达成展示、红黑牌确认）
项目过程规范性和质量分析
(执行CMMI的项目必须包括对cmmi的全面评价）
改进计划

## Slide 12: QA检查不符合项反馈-项目过程规范和质量
各阶段过程符合度
主要不符合项：

## Slide 13: 项目UI设计反馈-过程规范和质量
UI设计反馈过程问题
1、前端人员显示器效果较差，没有看到视觉稿的实际样子，导致做出的效果有差异，并且后期修改成果自己也无法自检？——后续解决方案
2、 不注意平台的规范一致性，像列表这种控件规范与其他模块保持一致的话，就不会出现问题
UI设计建议
建议开发人员在着手自己的模块时，注意一下平台现有模块的规范
Notes: 袁工反馈

## Slide 14: 缺陷检出分布分析-项目过程规范和质量
缺陷数据分析（1）
缺陷检出活动
注：通过分析项目缺陷检出活动分布情况，总结缺陷前后检出比质量目标达成情况。
Chart: 
| 软件概要设计评审 | 软件集成测试 | 软件集成测试方案评审 | 系统测试 | 需求评审 | 用户体验测试 | 用户文档评审 | 总体设计评审
缺陷数量 | 22 | 8 | 6 | 15 | 27 | 4 | 16 | 20

## Slide 15: 系统测试活动分析-项目过程规范和质量
缺陷数据分析（2）
缺陷模块分布
中心模块13
客户端部分10
其他4
注：通过分析项目缺陷各模块分布，分析模块质量情况。
Chart: 缺陷所属模块分布
| 8000-FMS\FMS-WEB(FSvcWeb_FMS)\WEB中心模块 | 8000-FMS\FMS-C/S客户端\双录客户端(FMSClient)
汇总 | 13 | 10 | 4

## Slide 16: 遗留缺陷分析-项目过程规范和质量
缺陷数据分析（3）
dalay缺陷delay原因分析：如是几轮发现的，之前为什么没有发现？为什么没有解决？时间来不及还是技术问题还是管理问题，如何改进。
B2发现，整体影响较少，delay处理。
Dissmiss缺陷分析（详见附件）
[APP理财业务]证件类型禁用还能上传成功 | Delay\A Bug | 低 | A Bug

## Slide 17: 目录
项目基本信息
1
经验教训总结（全员）
3
4
5
2
项目执行达成情况分析
（包括：项目成员质量指标达成展示、红黑牌确认）
项目过程规范性和质量分析
(执行CMMI的项目必须包括对cmmi的全面评价）
改进计划

## Slide 18: 经验教训总结
经验总结建议分为2个层次，项目经理和工作组成员。项目经理从前面分析的项目最终达成情况偏差进行归类总结，得出后续项目需要改进的点；工作组从开发以及测试的角度对本组工作进行总结。
项目经理
问题：
1、项目过程跟踪数据未及时跟进；
2、项目后期周报为及时反馈；
3、需求内容存在变更，前期估算及进度计划制定存在差异，后续需由工作组长反馈评估工作量及开发计划。
收获：
1、完成规划需求内容，项目发布无延期；
2、整体质量较好，测试检出缺陷数较少，且无缺陷无遗留；
3、安全红线部分完全满足公司要求，扫描中无中高级别缺陷。

## Slide 19: 经验教训总结
工作组
周佳军：
1.针对https安全红线处理有了相关的处理方法和总结
2.针对录像的统计模块对理财业务有了进一步了解
3.没有对入参进行相应的数据校验导致出现了类似的缺陷(针对于移动端接口)
朱可：
得失：
1. 加深需求了解，不知道在ipc模式下面不该出现移动客户端的图标，导致缺陷；
2. 对之前的copy使用的代码要认真复查，因为它的需求不一定和我们项目的需求一致，比如开始时间和结束时间的时间差。
3. 因为我的电脑的原因，导致我看视觉效果图的效果和别的人不一样，现在已经配置了新的电脑，方便以后验证。
建议：
1.对视觉的具体样式要在一开始讨论清楚，因为这次有些缺陷是因为我和视觉人员手中的视觉效果图并不是一个版本；
2.echart动态的效果，我们在自测的时候就和测试人员进行沟通询问是否没有问题，因为视觉稿上面无法完全展示效果。

## Slide 20: 经验教训总结
工作组
沈佳栋
1.异常情况考虑不周全，因需要文档和代码开发都由开发人员来完成，需求评审时，对异常情况基本没有补充。导致开发过程中异常考虑不全。在这次项目过程中。如小于100b视频上传导致的余数为0，引起的应用奔溃问题。如外网环境下测试上传导致的请求超时引起的后续多线程冲突继而引起应用奔溃的问题。都是对异常情况考虑不全引起的问题。在需求编写时开发未考虑到，需求评审时，评审也未考虑到。
2.引用第三方应用的问题。在这次项目中。如共享的分开平台界面UI下载按钮过小的问题。如云存储平台对网络丢包率的要求，开发未考虑周全，对重传的处理不够完善，导致在网络环境较差的情况下，上传失败过多。如以用户名加时间催的形式来作为唯一标示，未考虑测试到第三方校验对中文的识别情况。
3.各手机版本测试不全面。因时间和开发手边机型的原因，未测试到各个版本，如导致以读取文件头的形式获取缩略图第一帧的方法在某些机型上不适用。如6.0的手机https登录平台未适配的问题

## Slide 21: 目录
项目基本信息
1
经验教训总结（全员）
3
4
5
2
项目执行达成情况分析
（包括：项目成员质量指标达成展示、红黑牌确认）
项目过程规范性和质量分析
(执行CMMI的项目必须包括对cmmi的全面评价）
改进计划

## Slide 22: 改进计划—下一个项目的输入
1、视觉交互成果物以项目SVN目录为准，交互与视觉稿存在差异时沟通处理；
2、视觉开发工程师提前检测自身显示器是否存在视觉偏差；
3、引入第三方应用需一并考虑需求引入情况。